**Оценка эффективности Муниципальной программы**

**«Р**азвитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы» за 2022 год

Всего мероприятий Муниципальной программы - 16, подлежат реализации в 2022 году – 15. Реализовано мероприятий в 2022 году – 15 (из которых 3 мероприятия реализованы в не полной мере).

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и мероприятий Муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий,

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году,

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

СРМ=12/15=0,8\*100%=80,00%

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной целевой программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Муниципальной программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Муниципальной программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ:

ССУЗ=2000,0/2010,0=0,9950\*100%=99,50%

ЭС=80,00/99,50=0,8040\*100%=80,40%

3) степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn)/n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Муниципальной программы,

n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений):

СДП1=473/453=1,0442\*100=104,42

СДП2=225/214=1,0514\*100=105,14

СДП3=1929/1910=1,0099\*100=100,99

СДП4=50,8/47=1,0809\*100=108,09

СДП5=69,6/73=0,9534\*100=95,34

СДП6=81,3/87,3=0,9313\*100=93,13

СДП7=71,1/67=1,0612\*100=106,12

СДЦ=(104,42+105,14+100,99+108,09+95,34+93,13+106,12)/7=101,89

4) общей оценки эффективности реализации Муниципальной программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦхЭС:

ЭГП=101,89\*80,40=8191,96/100=81,92

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод по результатам расчетов: Муниципальная программа - эффективная.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

# Отчет об использовании плана реализации Муниципальной программы **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы» за 2022 год**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель/ Ф. И. О.) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки** | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района | По состоянию на 01.01.2023 г. сдано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса пустующих и неиспользованных помещений, для ведения хозяйственной деятельности – 641,9 кв. м. | Реализация мероприятия поспособствовало экономическому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства района | 01.01.2022 г. | 31.01.2022 г. | 0 | 0 |
| 1.2 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации  Краснослободского муниципального  Района;  Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района | Реестр СМСП ведется (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 24.07.2020 г. № 205), информация размещена на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района в разделе «Бизнес, предпринимательство», на сайте ФНС | Реализация данного мероприятия позволило обеспечить открытость и прозрачность мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 1.3 | Стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятых, развивающих торговлю и бытовые услуги населению в малых и отдаленных населенных пунктах |  |  |  | 2017 | 2020 | 0 | 0 |
| 1.4 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Отдел муниципальных закупок администрации Краснослободского муниципального района;  Администрации городского и сельских поселений;  Муниципальные учреждения | За 2022 год общий стоимостной объем закупок по району, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 52,4 млн. руб.,  в том числе:  - объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 20,2 млн. руб.;  общий стоимостной объем закупок по району, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 июля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 298,2 млн. руб.,  в том числе:  - объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 220,4 млн. руб. | Реализация мероприятия осуществило повышение эффективности участия субъектов предпринимательства района в конкурсах на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 1.5 | Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, а также:  - ремонт и реконструкция действующих предприятий;  - модернизация хлебопекарного производства ООО «Сервисплюс»;  - реконструкция и открытие цеха по производству лимонада;  - модернизация и реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;  Предприятия малого и среднего бизнеса;  ООО «Сервисплюс»;  ИП Косихина Л. Н.;  ИП Колушов А. Л. | В 2022 году открыты новые предприятия потребительского рынка субъектов МСП: магазин «Вкусный», магазин «Пивоман», нестационарный торговый павильон по продаже мяса (г. Краснослободск), магазин «Амбар» и магазин «Фермер» (с. Старые Горяши),  открыт новый зал кафе с. Новая Авгура, ведется строительство торговых объектов в г. Краснослободске и с. Гумны, вложены средства на приобретение оборудования, техники и текущий ремонт действующих предприятий МСП | Реализация мероприятия позволило практически не сократить количество действующих малых и средних предприятий района | 01.01.2022 г.  2019 г.  2019 г.  2019 г. | 31.12.2022 г.  2022 г.  2022 г.  2022 г. | 2000,0  1000,0  200,0  500,0  300,0 | 2000,0  2000,0  0,0  0,0  0,0 |
| 1.6 | Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), которые являются субъектами МСП, на безвозмездной основе | Администрации городского и сельских поселений | В 2022 году в Схему размещения нестационарных торговых объектов внесены изменения по Краснослободскому городскому поселению. Все места для размещения объектов торговли предоставляются на безвозмездной основе | Реализация мероприятия позволило развить сеть торговли и бытовых услуг населению в малых населенных пунктах | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| **2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 2.1 | Консультирование и профессиональная ориентация граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | В отчетном периоде субъекты МСП, самозанятые, физические лица приняли участие в 7 мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  26 человек заключили социальные контракты на открытие собственного дела на сумму 6200,0 тыс. рублей | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, повышению информированности населения о всесторонней поддержке предпринимательской деятельности; позволило создать новые предприятия малого и среднего бизнеса, необходимые для экономики района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 2.2 | Участие муниципальных служащих и представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых в республиканских семинарах по вопросам развития и поддержки предпринимательства, в том числе, проблемам молодежного предпринимательства и по инновационной деятельности, по обмену опытом | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального | Муниципальные служащие и представители бизнеса района принимали участие в мероприятиях:  - кейс-форуме «Бизнес-советник: инструкция по взаимодействию с надзорными органами»,  - семинаре «Азбука закупок. Эффективные методы и технологии участия в госзакупках»,  - форуме «Территория бизнеса», а также мероприятиях, проводимых Отделением НБ – Республика Мордовия, Министерством спорта и молодежной политики РМ | Реализация мероприятия поспособствовало более глубокой информированности о развитии предпринимательства на территории республики, в том числе, молодежного предпринимательства и инновационной деятельности, проблемах развития бизнеса | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| **3. Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса** | | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг состояния сферы малого и среднего предпринимательства, самозанятости | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства проводится по данным ИФНС, статистическим данным, данным Единого реестра субъектов МСП, информации городского и сельских поселений, а также по показателям социально-экономического развития муниципального района (Количество субъектов МСП, их классификация по видам деятельности, Вновь созданные СМСП, Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП по видам ЭД, Отраслевое распределение субъектов МСП по видам ЭД, Финансово-экономическое состояние субъектов МСП, Число замещенных рабочих мест в субъектах МСП по видам ЭД, Инфраструктура потребительского рынка, Удельный вес оборота розничной торговли предприятий МСП, Удельный вес оборота общественного питания предприятий МСП, Объем промышленного производства предприятий МСП, Объем реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, и т. д.), информация размещена на официальном сайте администрации района | Реализация данного мероприятия позволило провести мониторинг деятельности и развития предприятий малого и среднего бизнеса, функционирующих на территории района, информация о деятельности субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации района | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 3.2 | Выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по переходу на электронное обслуживание среди предприятий потребительского рынка (внедрение безналичных расчетов с использованием платежных карт) | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;  Предприятия потребительского рынка района | POS-терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт в организациях розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и автозаправочных станций устанавливаются Банками периодически по мере согласования с клиентами. Во исполнение мероприятий по реализации проекта «Безналичная Мордовия», в целях увеличения доли безналичного расчета и платежей, популяризации системы безналичной оплаты и удобства покупателей.  По состоянию на 01.01.2023 г. доступность безналичного расчета в предприятиях потребительского рынка района составляет – 81,1 %.  Одновременно на объектах внедряется оплата товаров через систему быстрых платежей | Данное мероприятие позволило увеличить объем товарооборота (за 2022 год реализовано товаров в расчете на одного жителя – 156,1 тыс. руб.) и объем предоставленных услуг, улучшило качество обслуживания населения, повысило имидж предприятий малого и среднего бизнеса | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 3.3 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых путем размещения необходимой информации на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района;  сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам развития и поддержки предпринимательства, самозанятости, формирования положительного имиджа предпринимательства | Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района | Информационная поддержка среднего и малого предпринимательства района осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, путем опубликования информации на страницах местной газеты «Красная Слобода», посредством электронной почты, мессенджеров.  В целях формирования положительного имиджа субъектов бизнеса, материалы о деятельности субъектов МСП периодически печатаются в местной прессе | Реализация данного мероприятия обеспечило доступ предпринимательских структур к информации, способствующей развитию бизнеса, новых форм поддержки, изменений в законодательстве, расширило доступ к ресурсной базе (финансовой и имущественной), ознакомило с передовым опытом предприятий бизнеса | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| **4. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | В отчетном периоде торжественное мероприятие в честь «Дня российского предпринимательства» проведено в районном Центре культуры. Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации района | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, повысило его социальный статус | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 2,0 | 0,0 |
| 4.2 | Организация участия предпринимателей района в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия»,  организация ежегодного конкурса «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | В 2022 году, в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» принимали участие ООО «Завод ПромМетИзделий» (признан победителем республиканского конкурса) и ИП (КФХ) Воронин Е. И.  Был объявлен районный конкурс «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – 2021» (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 15.04.2022 г. № 193) | Реализация мероприятия позволило повысить популярность предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 5,0 | 0,0 |
| 4.3 | Обеспечение деятельности отдела администрации Краснослободского муниципального района, курирующего вопросы малого и среднего предпринимательства (приобретение компьютера, другой оргтехники) | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района | Обеспечение деятельности отдела потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей осуществляется за счет средств районного бюджета | Своевременное и качественное предоставление информации по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание муниципальных услуг | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Организация участия представителей малого и среднего бизнеса в ярмарочных мероприятиях,  проводимых на республиканском уровне, в том числе «Ярмарках выходного дня», а также проводимых на территории муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Краснослободского муниципального района | Субъекты МСП района активно принимают участие в республиканских и районных ярмарочных мероприятиях (в 2022 году – 5 мероприятий) | Реализация данного мероприятия позволило увеличить розничный товарооборот, объем продаж товаров, в том числе собственного (местного) производства | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 0 | 0 |
| 4.5 | Организация участия предпринимательства района в республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка Республики Мордовия», проведение ежегодного конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | В 2022 году в республиканском конкурсе принимала участие ИП Мотина Н. А. Районный конкурс – не проводился. | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, функционирующего на потребительском рынке района, повысило его социальный статус, позволило повысить престиж предприятия | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | 3,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

# реализации Муниципальной программы **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»**

**за 2022 год**

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | единиц | 461 | 453 | 473 | Отклонения значения целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» на 20 ед. сложилось за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей (в отчетном периоде вновь зарегистрированных субъектов МСП – 55 ед., в том числе ИП – 51 ед.) |
|  | малые предприятия | единиц | 11 | 11 | 9 |
|  | микропредприятия | единиц | 41 | 43 | 43 |
|  | средние предприятия | единиц | 3 | 4 | 2 |
|  | индивидуальные предприниматели и | единиц | 388 | 377 | 403 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 18 | 18 | 16 |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 215,6 | 214 | 225 | Отклонение значения показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» на 11 ед. сложилось за счет увеличения количества субъектов МСП и сокращения численности населения района |
| 3. | Количество занятых на малых предприятиях | человек | 1926 | 1910 | 1929 | Отклонение значения целевого показателя «Количество занятых на малых предприятиях» на 19 ед. сложилось за счет вновь зарегистрированных субъектов МСП |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 47,0 | 47,0 | 50,8 | Отклонение значения целевого показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» на 3,8 ед. сложилось за счет увеличения количества работников во вновь зарегистрированных субъектах МСП |
| 5. | Доля оборота розничной торговли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме оборота розничной торговли района | процент | 73,0 | 73,0 | 69,6 | Отклонение значения целевого показателя «Доля оборота розничной торговли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме оборота розничной торговли района» на -3,4 ед. сложилось за счет того, что в отчетном периоде на территории района увеличилось количество объектов федеральных сетей, закрыто ряд предприятий потребительского рынка индивидуальных предпринимателей |
| 6. | Доля оборота общественного питания предприятий малого и среднего бизнеса в общем обороте общественного питания района | процент | 87,3 | 87,3 | 81,3 | Отклонение значения целевого показателя «Доля оборота общественного питания предприятий малого и среднего бизнеса в общем обороте общественного питания района» на -6,0 ед. сложилось за счет увеличения оборота общественного питания бюджетной сферы |
| 7. | Доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | процент | 67,0 | 67,0 | 71,1 | Отклонение значения целевого показателя «Доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг» на 4,1 ед. сложилось за счет увеличения объемов производства предприятий МСП (2022 год - 533603,7 тыс. руб.) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

**за 2022 год**

| № п/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код [бюджетной классификации](garantF1://70192486.100000) | | | | Расходы (тыс. руб.), 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муници-пальная прог-рамма |  | Всего,  в том числе: | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.1 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации  Краснослободского муниципального  Района;  Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | Стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятых, развивающих торговлю и бытовые услуги населению в малых и отдаленных населенных пунктах | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Отдел муниципальных закупок администрации Краснослободского муниципального района;  Администрации городского и сельских поселений;  Муниципальные учреждения |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, а также:  - ремонт и реконструкция действующих предприятий;  - модернизация хлебопекарного производства ООО «Сервисплюс»;  - реконструкция и открытие цеха по производству лимонада;  - модернизация и реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;  Предприятия малого и среднего бизнеса;  ООО «Сервисплюс»;  ИП Косихина Л. Н.;  ИП Колушов А. Л. |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  | Предоставление мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих), которые являются субъектами МСП, на безвозмездной основе | Администрации городского и сельских поселений |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | Консультирование и профессиональная ориентация граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, самозанятых по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Участие муниципальных служащих и представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых в республиканских семинарах по вопросам развития и поддержки предпринимательства, в том числе, проблемам молодежного предпринимательства и по инновационной деятельности, по обмену опытом | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | Мониторинг состояния сферы малого и среднего предпринимательства, самозанятости | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по переходу на электронное обслуживание среди предприятий потребительского рынка (внедрение безналичных расчетов с использованием платежных карт) | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;  Предприятия потребительского рынка района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых путем размещения необходимой информации на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района;  сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам развития и поддержки предпринимательства, самозанятости, формирования положительного имиджа предпринимательства | Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 |  | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4.2 |  | Организация участия предпринимателей района в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия»,  организация ежегодного конкурса «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 4.3 |  | Обеспечение деятельности отдела администрации Краснослободского муниципального района, курирующего вопросы малого и среднего предпринимательства (приобретение компьютера, другой оргтехники) | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Организация участия представителей малого и среднего бизнеса в ярмарочных мероприятиях,  проводимых на республиканском уровне, в том числе «Ярмарках выходного дня», а также проводимых на территории муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;  Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Организация участия предпринимательства района в республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка Республики Мордовия», проведение ежегодного конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

**Сведения об использовании средств местного бюджета,**

# внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы

# **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»**

**за 2022 год**

(тыс. руб.)

| № п/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  | Всего,  в том числе: | 2010,0 | 2000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2000,0 | 2000,0 |
| 1. |  | Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки | Всего,  в том числе: | 2000,0 | 2000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 00,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2000,0 | 2000,0 |
| 2. |  | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  | Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего,  в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  | Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства | Всего,  в том числе: | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»

# Сведения об изменениях, внесенных в Муниципальную программу

# **«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»**

**по состоянию на 1 января 2023 г.**

# Наименование Муниципальной программы:

# «**Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на 2016 – 2025 годы»**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств):

**Администрация Краснослободского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Краснослободского муниципального района | 16.03.2022 г. | 113 | Внесены дополнения в Раздел 4. |
| 2. | Постановление администрации Краснослободского муниципального района | 23.08.2022 г. | 316 | Программа продлена до 2025 года, текст Программы изложен в новой редакции |