**Оценка эффективности Муниципальной программы**

**«Р**азвитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

за 2019 год

Всего мероприятий Муниципальной программы - 25, подлежат реализации в 2019 году – 25. Реализовано мероприятий в 2019 году – 21 (из которых 2 мероприятия реализованы в не полной мере).

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени реализации основных мероприятий и мероприятий Муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), рассчитываемой как долю мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРМ = МВ/М, где:

СРМ - степень реализации основных мероприятий,

MB - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году,

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

СРМ=21/25=0,88\*100%=84,00%

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной целевой программы по формуле:

ССУЗ = ФФ/ ФП, где:

ССУЗ - уровень финансирования реализации Муниципальной программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Муниципальной программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной целевой программы, определяется по формуле:

ЭС = СРМ/ССУЗ:

 ССУЗ=2025,0/2040,0=0,9926\*100%=99,26%

 ЭС=84,00/99,26=0,8463\*100%=84,62%

3) степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn)/n, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Муниципальной программы,

n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.

Степень достижения показателя (индикатора) Муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений):

 СДП1=497/504=0,9861\*100=98,61

СДП2=222,4/221=1,0063\*100=100,63

СДП3=2647/2845=0,9304\*100=93,04

СДП4=61,3/61,5=0,9967\*100=99,67

СДП5=80,2/84,3=0,9514\*100=95,14

СДП6=86,7/86,1=1,007\*100=100,7

СДП7=79,8/75,2=1,0611\*100=106,12

СДЦ=(98,61+100,63+93,04+99,67+95,14+100,7+106,12)/7=99,13

4) общей оценки эффективности реализации Муниципальной программы (ЭГП) рассчитываемой по следующей формуле:

ЭГП = СДЦхЭС:

ЭГП=99,13\*84,62=8388,38/100=83,89

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭГП |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод по результатам расчетов: Муниципальная программа – эффективная.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

# Отчет об использовании плана реализации Муниципальной программы **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы» за 2019 год**

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (руководитель/ Ф. И. О.) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| **1. Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки** |
| 1.1 | Отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности Краснослободского муниципального района, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района | В отчетном периоде обращений не поступало | На 01.01.2020 г., по данным Единого реестра субъектов МСП, на территории района зарегистрировано 497 ед. субъектов МСП | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение практики зачета сумм, направляемых субъектами предпринимательства на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности, благоустройство прилегающих к ним территорий, улучшение внешнего облика нежилых арендуемых помещений и зданий, в счет зачета погашения арендной платы за арендуемые помещения  | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района | Произведен взаимозачет по оплате аренды нежилого здания на сумму 725164,48 руб. ООО «Глобал-Поволжье (Дополнительное соглашение № 1 от 08.10.2019 г. к Договору аренды муниципального недвижимого имущества № 15 от 06.10.2015 г.) | Реализация мероприятия позволило увеличить рыночную стоимость объектов недвижимости, улучшить внешний облик зданий и помещений | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.3 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части:- при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, не применять сводный индекс потребительских цен;- предоставление в аренду муниципального имущества на основании преференции | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района | В 2019 году заявлений на оказание имущественной поддержки на основании преференции от субъектов МСП - не поступало | Реализация мероприятия поспособствовало экономическому развитию субъектов малого и среднего предпринимательства района | 2016 г.01.01.2019 г. | 2016 г.31.01.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.4 | Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в получении заемных средств, путем направления ходатайства Совета по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района в АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» о выдаче поручительства по обязательствам (кредитам, займам) субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками и лизинговыми организациями | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципальногорайона;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | Заявлений на выдачу ходатайств АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» о выдаче поручительства по обязательствам (кредитам, займам) – не поступало; до субъектов малого и среднего предпринимательства района доведена информация о деятельности АО «Корпорация МСП», мерам государственной финансовой и имущественной поддержки, информация АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ» (информация размещена на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района в разделе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства») | Реализация мероприятий повысило и улучшило механизм кредитования малого бизнеса района, обеспечило доступ к финансовым ресурсам  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.5 | Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении микрофинансирования через АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципальногорайона;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района  | В 2019 году за оказанием консультативной помощи по вопросам финансовой поддержки обратилось 2 субъекта МСП;по данным АУ МКК «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия» и МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» финансовой поддержкой воспользовались 7 субъектов МСП, общая сумма займов составила 17016,0 тыс. руб. | Реализация мероприятий обеспечило доступ субъектов малого и среднего предпринимательства района к финансовым ресурсам | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.6 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрацииКраснослободского муниципальногоРайона;Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (финансовой и имущественной) администрации Краснослободского муниципального района ведется (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 11.02.2016 г. № 55), информация размещена на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района в разделе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (за 2019 год в Реестр внесен 1 субъект МСП);дополнительно ведется реестр об оказании консультационной и организационной поддержке (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 28.12.2015 г. № 667), статистика обращений субъектов МСП также размещается на официальном сайте администрации района (за 2019 год обратившихся – 179 ед.)  | Реализация данного мероприятия позволило обеспечить открытость и прозрачность мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства района | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.7 | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям – в организации и проведении совместных рекламных компаний (акций, выставок, распродаж, дегустаций, розничных ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрацииКраснослободского муниципальногорайона | В 2019 году субъекты МСП – товаропроизводители принимали участие в 9 ярмарочных мероприятиях | Реализация мероприятий позволило увеличить объем производства и продажи местных товаров | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.8 | Стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса, развивающих торговлю и бытовые услуги населению в малых и отдаленных населенных пунктах | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района | Разработан и утвержден Постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 29.12.2017 г. № 457 «Порядок оказания финансовой поддержки субъектам МСП, развивающим торговлю и бытовые услуги населению в малых и отдаленных населенных пунктах из бюджета Краснослободского муниципального района РМ» (информация размещена на сайте); в отчетном периоде заявлений от субъектов МСП – не поступало | Реализация мероприятия позволит развить сеть торговли и бытовых услуг населению в малых населенных пунктах | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 10,0 | 0,0 |
| 1.9 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Отдел муниципальных закупок администрации Краснослободского муниципального района;Администрации городского и сельских поселений;Муниципальные учреждения | На 01.01.2020 г. общий стоимостной объем закупок по району, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 63,6 млн. руб., в том числе:-объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 43,0 млн. руб.;общий стоимостной объем закупок по району, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 июля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 404,5 млн. руб.,в том числе:- объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 224,2 млн. руб. | Реализация мероприятия осуществило повышение эффективности участия субъектов предпринимательства района в конкурсах на поставку товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 1.10 | Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:- ремонт и реконструкция действующих предприятий;- модернизация хлебопекарного производства ООО «Сервисплюс»;- реконструкция и открытие цеха по производству лимонада;- модернизация и реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;Предприятия малого и среднего бизнеса;ООО «Сервисплюс»;ИП Косихина Л. Н.;ИП Колушов А. Л. | В 2019 году открыты новые предприятия потребительского рынка субъектов МСП: отдел женской одежды «Боярыня» (г. Краснослободск) - ИП Горбылева Е. С., Автосервис (с. Гумны) – ИП Королев А. А., магазин «Мясные деликатесы» (г. Краснослободск) – ИП Антошкина С. П., отдел «Чай Кофе» (г. Краснослободск) – ИП Никонова Л. В., магазин «Продуктоша» (г. Краснослободск) – ООО «Сервисплюс», магазин «Продовольственный» (с. Русское Маськино) ИП Маланьин А. Н., объекты по оказанию бытовых услуг населению, после реконструкции открыто кафе «Слобода» (г. Краснослободск) – ИП Ерофеева А. Ф., ведется строительство торгового центра в Микрорайоне-1 г. Краснослободска, строительство объекта потребительского рынка в с. Новая Авгура, вложены средства на приобретение оборудования, техники и текущий ремонт действующих предприятий МСП  | Реализация мероприятия позволило увеличить количество малых и средних предприятий района различных форматов  | 01.01.2019 г.2019 г.2019 г.2019 г. | 31.12.2019 г.2021 г.2021 г.2021 г. | 2020,0 | 2020,0 |
| **2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| 2.1 | Консультирование и профессиональная ориентация граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки  | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | В целях развития малого и среднего бизнеса, Краснослободский муниципальный район сотрудничает с республиканскими организациями поддержки малого и среднего предпринимательства - АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия», МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», АУ МКК «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия», АУ «Технопарк - Мордовия»;в рамках мероприятий, направленных на ведение, поддержку и развитие предпринимательской деятельности, АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» провели, для предпринимателей района, 2 обучающих мероприятия: тренинг «Персональные предпринимательские компетенции» (17.09.2019 г.), авторский образовательный интенсив «Бизнес класс» (15.10.2019 г.);по вопросам возможности получения финансовой поддержки проведено заседание круглого стола с участием бизнесменов района и представителей МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия», Мордовского отделения № 8589 ПАО «Сбербанк» (07.02.2019 г.) | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, повышению информированности населения о всесторонней поддержке предпринимательской деятельности; позволило создать новые предприятия малого и среднего бизнеса, необходимые для экономики района | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 2.2 | Участие муниципальных служащих и представителей малого и среднего бизнеса в республиканских семинарах по вопросам развития и поддержки предпринимательства, в том числе, проблемам молодежного предпринимательства и по инновационной деятельности | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального  | Муниципальные служащие и представители бизнеса района принимали участие в мероприятиях, проводимых Уполномоченным по защите прав предпринимателей в РМ: - Первый Республиканский «Единый день отчетности в рамках публичных обсуждений результатов правоприменительной практики за 2018 год», - заседание круглого стола на тему «Лесная отрасль для предпринимателей: вопросы, проблемы, решения»,- Бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» | Реализация мероприятия поспособствовало более глубокой информированности о развитии предпринимательства на территории республики, в том числе, молодежного предпринимательства и инновационной деятельности, проблемах развития бизнеса | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 2.3 | Участие представителей малого и среднего бизнеса в межреспубликанских и республиканских мероприятиях по обмену опытом в сфере предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | В сентябре 2019 г. индивидуальный предприниматель Платонов А. С. принял участие в Международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации "Хлеб, ты – мир" (г. Калуга),26.11.2019 г. представители МСП района (5 ед.) приняли участие в республиканском мероприятии «Деловой бизнес-форум «Бизнес. Маркетинг. Рок-н-ролл»» | Реализация мероприятия позволило предпринимательским структурам района познакомиться с передовым опытом передовых предпринимателей республики и внедрить их достижения в свою деятельность | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 2.4 | Организация и проведение круглых столов, других мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности и снижения административных барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | Данный вопрос находится на контроле у руководства муниципального района, рассматривается на заседаниях Совета по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района; в 2019 году:- с участием Главы муниципального района, проведено расширенное заседание Совета по предпринимательству по вопросам развития и поддержки МСП, итогам деятельности за 2018 год, улучшения инвестиционного климата, перспективным инвестиционным нишам, О Перечне муниципального имущества, предназначенного для продажи (передачи в аренду) физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, проблемам и перспективам развития МСП; - проведено заседание круглого стола, с участием Первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Мазова В. Н., по мерам и формам государственной поддержки субъектов МСП;- проведено совещание с представителями Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия, ИФНС по вопросам уплаты ЕНВД;- председатель Совета по предпринимательству Буданов В. П. принял участие в заседание круглого стола с участием Депутата ГД РФ Пискарева В. И. (Федеральный национальный проект «Старшее поколение») | Реализация мероприятия позволило сократить административные барьеры для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечило улучшение внешней среды организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района, упростило административно-разрешительною и контролирующую практику | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| **3. Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего бизнеса** |
| 3.1 | Мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Юридический отдел администрации Краснослободского муниципального района | Мониторинг системы нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства проводится постоянно, информация об изменениях действующего законодательства доводится до субъектов малого и среднего бизнеса посредством размещения на официальном сайте администрации района, электронной почтой  | Реализация мероприятия способствовало углубленному изучению и применению на практике законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства района, в том числе предприятий потребительского рынка | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 3.2 | Мониторинг состояния сферы малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства проводится по данным ИФНС, статистическим данным, данным Единого реестра субъектов МСП, информации городского и сельских поселений, а также по показателям социально-экономического развития муниципального района (Количество субъектов МСП, их классификация по видам деятельности, Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП по видам ЭД, Отраслевое распределение субъектов МСП по видам ЭД, Финансово-экономическое состояние субъектов МСП, Число замещенных рабочих мест в субъектах МСП по видам ЭД, Инфраструктура потребительского рынка, Удельный вес розничного товарооборота предприятий МСП, Удельный вес оборота общественного питания предприятий МСП, Объем промышленного производства предприятий МСП, Объем реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, и т. д.) | Реализация данного мероприятия позволило провести мониторинг деятельности и развития предприятий малого и среднего бизнеса, функционирующих на территории района, информация о деятельности субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации района | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 3.3 | Выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по переходу на электронное обслуживание среди предприятий потребительского рынка (внедрение безналичных расчетов с использованием платежных карт) | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;Предприятия потребительского рынка района | Pos-терминалы по обслуживанию потребителей с применением банковских карт в организациях розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и автозаправочных станций устанавливаются Банками периодически по мере согласования с клиентами; по состоянию на 01.01.2020 г. установлено 187 pos-терминал | Данное мероприятие позволило увеличить объем товарооборота (за 2019 год реализовано товаров в расчете на одного жителя – 138,6 тыс. руб.) и предоставленных услуг, улучшило качество обслуживания населения, повысило имидж предприятий малого и среднего бизнеса | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 3.4 | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения необходимой информации на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района; сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам развития и поддержки предпринимательства, формирования положительного имиджа предпринимательства  | Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района | Информационная поддержка среднего и малого предпринимательства района осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, в том числе разделах «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», «Потребительский рынок», и др., путем опубликования информации на страницах местной газеты «Красная Слобода», посредством электронной почты; в целях формирования положительного имиджа субъектов бизнеса, материалы о деятельности субъектов МСП периодически печатаются в местной прессе (ООО «Линия», ИП Кузьмин Д. А., ИП Платонов А. С., СХПК «Новокарьгинский», СХПК «Куликово» и т. д.)  | Реализация данного мероприятия обеспечило доступ предпринимательских структур к информации, способствующей развитию бизнеса, новых форм поддержки, изменений в законодательстве, расширило доступ к ресурсной базе (финансовой и имущественной), передовом опыте предприятий бизнеса | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 3.5 | Обеспечить для субъектов малого и среднего предпринимательства работу телефона «горячей линии»  | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | В целях обеспечения защиты прав и законных интересов бизнеса, сокращения административных барьеров в администрации района организована работа телефона «горячей линии» (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 29.12.2016 г. № 568); за отчетный период поступило 6 обращений | Реализация мероприятия позволило сократить административные барьеры для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечило улучшение внешней среды организации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, повысить юридическую грамотность бизнесменов | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| **4. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1 | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | В отчетном периоде торжественное мероприятие в честь «Дня российского предпринимательства» на территории района было организовано и проведено 31.05.2019 г. в районном Дворце культуры | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, повысило его социальный статус | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 2,0 | 0,0 |
| 4.2 | Организация участия предпринимателей района в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия»,организация ежегодного конкурса «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | В 2019 году, в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» принимал участие ИП Платонов А. С. (признан победителем в номинации «молодежное предпринимательство»);организован и проведен районный конкурс «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – 2018» (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 18.04.2019 г. № 144), в конкурсе принимали участие 3 субъекта МСП | Реализация мероприятия позволило повысить популярность предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 5,0 | 5,0 |
| 4.3 | Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района создан в 2015 г. (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 21.08.2015 г. № 426, до 2015 г. – Совет предпринимателей), переизбран в 2019 году (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 08.05.2019 г. № 160); в состав членов Совета по предпринимательству входят сотрудники администрации: заместитель главы Краснослободского муниципального района по экономическому развитию – начальник финансового управления – Резяпкин А. В., начальник отдела потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей – Ионова Г. Н., начальник отдела муниципальных закупок – Ромашкина И. П. (секретарь Совета по предпринимательству);для проведения заседаний Совета по предпринимательству администрацией района предоставляется помещение, в случае необходимости, оргтехника, канцтовары  | Реализация мероприятия позволило повысить эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в реализации государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 4.4 | Обеспечение деятельности отдела администрации Краснослободского муниципального района, курирующего вопросы малого и среднего предпринимательства (приобретение компьютера, другой оргтехники) | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района | Обеспечение деятельности отдела потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей осуществляется за счет средств районного бюджета | Своевременное и качественное предоставление информации по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание муниципальных услуг | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 4.5 | Организация участия представителей малого и среднего бизнеса в ярмарочных мероприятиях, проводимых на республиканском уровне, в том числе «Ярмарках выходного дня», а также проводимых на территории муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Краснослободского муниципального района | За отчетный период проведено 12 ярмарочных мероприятий (республиканские, районные);число обратившихся по вопросам участия в ярмарках – 108 субъектов МСП; поступило 1 обращение по вопросу организации «Ярмарки выходного дня» (вкл. в График проведения розничных ярмарок на 2019 год, Постановление от 04.12.2019 г. № 398)  | Реализация данного мероприятия позволило увеличить розничный товарооборот, объем продаж товаров, в том числе собственного (местного) производства  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0 | 0 |
| 4.6 | Организация участия предпринимательства района в республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка Республики Мордовия», проведение ежегодного конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района | В 2019 году, по итогам республиканского конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка Республики Мордовия» победителем в номинации «Лучшее предприятие общественного питания» среди муниципальных районов признано кафе-гостиница «Старый Дворик» (д. Старое Зубарево) индивидуального предпринимателя Ерофеевой А. Ф.; Постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 21.06.2019 г. № 217 объявлен районный конкурс «Лучшее предприятие потребительского рынка Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - 2018», заявлений от субъектов МСП на участие в конкурсе – не поступило | Реализация мероприятия способствовало формированию позитивного образа предпринимателя, функционирующего на потребительском рынке района, повысило его социальный статус, позволило повысить престиж предприятия | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 3,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

# Сведенияо достижении значений целевых показателей (индикаторов)

#  реализации Муниципальной программы **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»**

**за 2019 год**

| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:  | единиц | 494 | 504 | 497 | Отклонений значения целевого показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» на 7 ед. сложилось за счет «перехода» ОАО «Краснослободский радиозавод» в разряд «крупные-средние» предприятия |
|  | малые предприятия | единиц | 12 | 12 | 12 |
|  | микропредприятия | единиц | 47 | 47 | 47 |
|  | средние предприятия | единиц | 5 | 5 | 4 |
|  | индивидуальные предприниматели и  | единиц | 405 | 414 | 406 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | 25 | 25 | 28 |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 217,3 | 221 | 222,4  | Отклонение значения показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» на 1,4 ед. сложилось за счет сокращение численности населения района, увеличения количества субъектов МСП |
| 3. | Количество занятых на малых предприятиях | человек | 2845 | 2845 | 2647 | Отклонение значения целевого показателя «Количество занятых на малых предприятиях» на 198 ед. сложилось за счет «перехода» предприятий (ОАО «Краснослободский радиозавод», ООО «Старо-Синдровское») в разряд «крупные-средние» предприятия, за счет сокращения объектов потребительского рынка индивидуальных предпринимателей |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 61,5 | 61,5 | 61,3 | Отклонение значения целевого показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» на - 0,2 сложилось за счет «перехода» предприятий (ОАО «Краснослободский радиозавод», ООО «Старо-Синдровское») в разряд «крупные-средние» предприятия, за счет сокращения объектов потребительского рынка индивидуальных предпринимателей  |
| 5. | Доля оборота розничной торговли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме оборота розничной торговли района  | процент | 84,2 | 84,3 | 80,2 | Отклонение значения целевого показателя «Доля оборота розничной торговли предприятий малого и среднего бизнеса в объеме оборота розничной торговли района» на – 4,1 ед. сложилось за счет увеличения объектов, а следовательно, и оборота розничной торговли, федеральных торговых сетей  |
| 6. | Доля оборота общественного питания предприятий малого и среднего бизнеса в общем обороте общественного питания района | процент | 86,6 | 86,1 | 86,7 | Отклонение значения целевого показателя «Доля оборота общественного питания предприятий малого и среднего бизнеса в общем обороте общественного питания района» на 0,6 % сложилось за счет расширения услуг и увеличения оборота предприятий общественного питания субъектов МСП |
| 7. | Доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | процент | 75,0 | 75,2 | 79,8 | Отклонение значения целевого показателя «Доля предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг» на 4,6 ед. сложилось за счет расширения ассортимента и увеличения объемов производства на промышленных предприятиях МСП |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

**за 2019 год**

| №п/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз/Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муници-пальная прог-рамма |  | Всего,в том числе: | X | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 5,0 |
| 1.1 |  | Отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности Краснослободского муниципального района, приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с действующим законодательством | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Обеспечение практики зачета сумм, направляемых субъектами предпринимательства на капитальный ремонт объектов недвижимости муниципальной собственности, благоустройство прилегающих к ним территорий, улучшение внешнего облика нежилых арендуемых помещений и зданий, в счет зачета погашения арендной платы за арендуемые помещения  | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части:- при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, не применять сводный индекс потребительских цен;- предоставление в аренду муниципального имущества на основании преференции | Управление по земельно-имущественным отношениям, строительству, архитектуре и ЖКХ;Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса в получении заемных средств, путем направления ходатайства Совета по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района в АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» о выдаче поручительства по обязательствам (кредитам, займам) субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками и лизинговыми организациями | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципальногорайона;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | Содействие субъектам малого и среднего бизнеса в получении микрофинансирования через АУ «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия», НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципальногорайона;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрацииКраснослободского муниципальногоРайона;Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 |  | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства – товаропроизводителям – в организации и проведении совместных рекламных компаний (акций, выставок, распродаж, дегустаций, розничных ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрацииКраснослободского муниципальногорайона |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 |  | Стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса, развивающих торговлю и бытовые услуги населению в малых и отдаленных населенных пунктах | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.9 |  | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа | Отдел муниципальных закупок администрации Краснослободского муниципального района;Администрации городского и сельских поселений;Муниципальные учреждения |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 |  | Развитие действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе:- ремонт и реконструкция действующих предприятий;- модернизация хлебопекарного производства ООО «Сервисплюс»;- реконструкция и открытие цеха по производству лимонада;- модернизация и реконструкция цеха по производству хлеба и хлебобулочных изделий | Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;Предприятия малого и среднего бизнеса;ООО «Сервисплюс»;ИП Косихина Л. Н.;ИП Колушов А. Л. |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 |  | Консультирование и профессиональная ориентация граждан, желающих организовать собственное дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности и возможностям получения государственной поддержки  | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Участие муниципальных служащих и представителей малого и среднего бизнеса в республиканских семинарах по вопросам развития и поддержки предпринимательства, в том числе, проблемам молодежного предпринимательства и по инновационной деятельности | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Отдел по делам молодежи и спорту администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Участие представителей малого и среднего бизнеса в межреспубликанских и республиканских мероприятиях по обмену опытом в сфере предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | Организация и проведение круглых столов, других мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности и снижения административных барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 |  | Мониторинг системы нормативной правовой базы, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Юридический отдел администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Мониторинг состояния сферы малого и среднего предпринимательства | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | Выполнение мероприятий по реализации комплекса мер по переходу на электронное обслуживание среди предприятий потребительского рынка (внедрение безналичных расчетов с использованием платежных карт) | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района;Предприятия потребительского рынка района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 |  | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем размещения необходимой информации на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района; сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам развития и поддержки предпринимательства, формирования положительного имиджа предпринимательства  | Структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 |  | Обеспечить для субъектов малого и среднего предпринимательства работу телефона «горячей линии»  | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 |  | Организация и проведение профессионального праздника «День российского предпринимательства» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| 4.2 |  | Организация участия предпринимателей района в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия»,организация ежегодного конкурса «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.3 |  | Обеспечение деятельности Совета по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Совет по предпринимательству при администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Обеспечение деятельности отдела администрации Краснослободского муниципального района, курирующего вопросы малого и среднего предпринимательства (приобретение компьютера, другой оргтехники) | Финансовое управление администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Организация участия представителей малого и среднего бизнеса в ярмарочных мероприятиях, проводимых на республиканском уровне, в том числе «Ярмарках выходного дня», а также проводимых на территории муниципального района | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района;Управления по работе с отраслями АПК и ЛПХ администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 4.6 |  | Организация участия предпринимательства района в республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка Республики Мордовия», проведение ежегодного конкурса «Лучшее предприятие потребительского рынка Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» | Отдел потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Краснослободского муниципального района |  | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

**Сведения об использовании средств местного бюджета,**

# внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы

# **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»**

**за 2019 год**

(тыс. руб.)

| №п/п | Статус | Наименование основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  | Всего,в том числе: | 2040,0 | 2025,0 |
|  |  |  | местный бюджет  | 20,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 2020,0 | 2020,0 |
| 1. |  | Развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки | Всего,в том числе: | 2030,0 | 2020,0 |
|  |  |  | местный бюджет  | 10,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2020,0 | 2020,0 |
| 2. |  | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего,в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 3. |  | Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего,в том числе: | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 4. |  | Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства | Всего,в том числе: | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | местный бюджет  | 10,0 | 5,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»

# Сведения об изменениях, внесенных в Муниципальную программу

# **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»**

**по состоянию на 1 января 2020 г.**

# Наименование Муниципальной программы:

# «**Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района**

# **Республики Мордовия на период 2016 – 2022 годы»**

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств):

**Администрация Краснослободского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Содержание изменений (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Краснослободского муниципального района | 01.03.2019 г. | 78 | В Паспорте муниципальной программы раздел «Соисполнители Муниципальной программы» изложен в новой редакции, Дополнения в Раздел 4. |
| 2. | Постановление администрации Краснослободского муниципального района | 20.03.2019 г. | 104 | Текст Программы изложен в новой редакции |
| 3. | Постановление администрации Краснослободского муниципального района | 11.10.2019 г. | 319 | Программа продлена до 2022 года, текст Программы изложен в новой редакции |