Приложение

к постановлению администрации

Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия

от   27.08.2024 г.                № 265

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «Развитие образования  в  Краснослободском

# муниципальном районе Республики Мордовия»

# на 2016 - 2027 годы

# (новая редакция)

# Паспорт
Муниципальной программы «Развитие образования в Краснослободском муниципальном районе

# Республики Мордовия»

# На 2016 - 2027 годы

| Наименование программы | Программа «Развитие образования в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 - 2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение администрации Краснослободского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Краснослободского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение Краснослободского муниципального района Республики Мордовия «Управление образованием» |
| Цель Программы Задачи Программы | Обеспечение высокого качества образования в Краснослободском муниципальном районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально – экономического развития Краснослободского муниципального района; развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования; модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей , направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; обновление современной системы оценки качества образования на основе принципов объективности, прозрачности, общественного участия; консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в воспитании детей и молодежи; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | удельный вес населения школьного возраста, охваченного общим образованием, в общей численности населения школьного возраста: 2018 г. -99%, 2019г.-100%; 2020г. – 100%; 2021г. 100%; 2022г. 100%.; 2023г.-100%; 2024г. - 100% ; 2025г. -100%; 2026г. -100%, 2027 г. — 100%. охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей от 2 месяцев до 3 лет): 2018г.-33,2%; 2019г.-97%; 2020г. – 98%; 2021г. -100%; 2022г. – 100%, 2023г.-100%; 2024г. - 100% ; 2025г. -100%; 2026 — 100% 2027 г. -100% доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования): 2018г.-100%; 2019г.-100%; 2020г. – 100%; 2021г. -100%; 2022г.-100%; 2023г.-100%; 2024г. - 100% ; 2025г. -100%; 2026г. -100%, 2027 г. - 100%. обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей): 2018 г.-749; 2019 г.-749; 2020г.-749; 2021г. -749; 2022г.-749; 2023 г.-749; 2024 г. -749 ; 2025г. -749; 2026 г. - 749, 2027 г. -749. охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет): 2018г.-71,4%; 2019г.-73%; 2020г. – 75%; 2021г. - 76%; 2022г. – 77%; 2023г.-77%; 2024 г.- 77%; 2025г. -77%; 2026г. -77%; 2027 г. -77%. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена: 2018г.-1,3%; 2019г.-1,3%; 2020г. – 1,3%; 2021г. -1,3%; 2022г. – 1,3%; 2023г. – 1,3%; 2024г. -1,3%; 2025г. – 1,3%; 2026г. -1,3%; 2027 г. - 1,3% удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования: 2018г.-78%; 2019г.-79%; 2020г. – 79%; 2021г. -80%; 2022г. – 80%; 2023г. – 81%; 2024 г. -81%; 2025г. – 82%; 2026г. -82%; 2027 г. -82%. удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций: 2018г.-86,5%; 2019г.-87%; 2020г. – 88%; 2021г. -89%; 2022г. –89%; 2023г. – 89%; 2024г. -89%; 2025г. – 90%; 2026 г. -90%; 2027 г. - 90%. доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе: 2018г.-47,8%; 2019г.-50%; 2020г. – 52%; 2021г. -54%; 2022г. – 55%; 2023г. – 56%; 2024г. -57%; 2025г. – 58%; 2026г. -58%; 2027 г. - 58 %. доля организаций, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества: 2018г.-65%; 2019г.-85%; 2020г. – 100%; 2021г. -100%; 2022г. – 100%; 2023г. – 100%; 2024г. -100%; 2025г. – 100%; 2026г. -100%; 2027 г. - 100%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2016 - 2027 годы и реализуется в три этапа второй этап – 2019-2022 годы; третий этап — 2023-2027 годы. |
| Перечень подпрограмм | # подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 – 2027 годы; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Развитие образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2027 годы; подпрограмма «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 -2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств федерального, республиканского и районного бюджетов составит 4648753,62 тыс. руб; федеральный бюджет- 589144,94 тыс. руб., республиканский бюджет – 3117390,56 тыс. руб., районный бюджет – 942218,12тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 693977,44 тыс. руб.; 2017 год – 327985,414 тыс. руб.; 2018 год – 602994,2 тыс. руб.; 2019 год – 470675,77 тыс. руб.; 2020 год – 317440,6 тыс. рублей; 2021 год – 325322,10 тыс. рублей; 2022 год – 362810,0 тыс. рублей; 2023 год – 435914,8 тыс. руб 2024 год – 459577,38тыс. руб 2025 год – 398489,7тыс. руб 2026 год – 390406,94 тыс. руб 2027 год - Указанный объем носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | реализация мероприятий Госпрограммы позволит обеспечить достижение следующих социально-экономических эффектов: обеспечение охвата общим образованием 100% населения в возрасте 5 - 18 лет; обеспечение доступности дошкольного образования для 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет; обеспечение охвата 100% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями; обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (677 места на 1000 детей); увеличение доли детей 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 77%; доведение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,3 %; предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся общеобразовательных организаций; увеличение численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в районе до 55%; увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы духовно-нравственной направленности до 100% |
| Система организации управления и контроль за исполнением Программы | Заказчик Программы организует управление реализацией Программы, проведение мониторинга хода реализации |

# Раздел 1. Общая характеристика системы образования: основные проблемы и прогноз её развития

Настоящая Программа  разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года (утверждена Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"), государственной программой Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2024 -2025 годы (утверждена постановлением правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013г. № 451, в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 31.07.2015 г. № 456).   В муниципальную программу внесены изменения в соответствии с обновленной  государственной программой Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2024 -2030 годы (утверждена постановлением правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2023г. № 780).

Отрасль образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечить высокое качество жизни населения. Ключевые позиции стратегической и бюджетной политики развития образования базируются на общей стратегии развития государства (инвестиции в человека, повышение качества жизни населения на основе развития приоритетных отраслей экономики и модернизации социальной сферы), на проводимой в республике бюджетной политике (применение механизмов, стимулирующих организацию к повышению качества оказания услуг, снижение объемов неэффективных расходов, концентрация ресурсов в программной части бюджета образования).

В настоящее время в районе, в соответствии  с  ключевыми задачами, обозначенными в нормативных документах,    обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки ее дальнейшего развития. В системе образования  Краснослободского муниципального района  16  муниципальных образовательных организации с контингентом обучающихся и воспитанников 2251 человек.

В целях повышения эффективности функционирования образовательных организаций в новых социально-экономических и демографических условиях за счет эффективного использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов продолжается работа по оптимизации сети общеобразовательных организаций.

За последние годы сеть общеобразовательных школ значительно оптимизирована. Из 16 общеобразовательных организаций  6  малокомплектных сельских школ переведены в статус отделений. Однако 3 средних (38% от общего числа средних школ), 2 основных школы (100%) остаются малокомплектными.

В целях обеспечения равного доступа к качественному образованию всеми обучающимися в районе реализуется проект «Развития сети образовательных организаций Краснослободского муниципального района путем сетевой интеграции», одобренного Общественным советом по образованию при главе  администрации Краснослободского муниципального района.  Создано  четыре образовательных округа, которые возглавляют 4 школы-центра, продолжает функционировать ресурсный центр дистанционного обучения . В них  сконцентрированы лучшие кадровые и материальные ресурсы, ведется целенаправленная работа, позволяющая обеспечить предоставление качественных образовательных услуг.

Развивается сетевое взаимодействие образовательных организаций. Продолжается формирование единого муниципального информационно-образовательного пространства, на базе МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «ОЦ «Краснослободская средняя общеобразовательная школа №1» с учетом кадровых и материально-технических ресурсов данных образовательных организаций, создается центр администрирования.

В результате  реализации мероприятий программы   будет выполнен прогноз развития системы образования Краснослободского муниципального района, представленный в подпрограммах.

На новый уровень вышел процесс выстраивания системы оценки качества работы образовательных организаций. При  главе администрации Краснослободского муниципального района  создан Общественный совет по независимой оценке качества работы образовательных организаций, в который вошли представители общественных организаций, депутатов, предпринимателей, духовенства, работники социальной сферы.

Реализация  Программы  позволит расширить возможности для получения качественного образования на всех уровнях, независимо от места жительства, с учетом потребностей разных групп населения, рынка труда, индивидуальных запросов.

Глава 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование

В  муниципальную образовательную сеть Краснослободского  муниципального района  входят 16  образовательных учреждений:  10 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дошкольного образования, 2 — дополнительного образования. Среднегодовое количество  обучающихся в общеобразовательных учреждениях  2023 году — 1703 человек ( в 2022 году — 1720). На 1 сентября 2023 года в школах 1698 обучающихся, из них 166 первоклассника. По состоянию на 1 сентября 2023 г. в районе функционируют 4 дошкольных образовательных организации и 4 дошкольных отделения  с контингентом 553 ребенка: 92 детей в сельских д/с, 461 - в городских. Охват детей дошкольным образованием составляет 600 (660)  человек (68 % от общего числа детей в районе).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для всех категорий граждан развивается сеть образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет строительства новых зданий, капитального и текущего ремонта имеющихся площадей. В течение 2014-2021  годов построено 2, реконструировано 0, капитально отремонтировано 2 дошкольные  образовательные организации. Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты. Охват детей в возрасте от  2 мес. -   до 3 лет услугами дошкольного образования на 1 сентября 2023 года составляет – 49,4%. В возрасте от 3 до 7 лет охват детей составляет 100%.

Республика Мордовия, в том числе и наш район, с 2011 года участвует в реализации проекта модернизации системы общего образования. В ходе реализации вышеуказанного проекта значительно повышена готовность общеобразовательных организаций к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (включая нормативное и финансовое обеспечение введения в основную образовательную программу начального общего образования занятий по внеурочной деятельности).

С 2009 года 100% муниципальных общеобразовательных организаций переведены на принципы нормативного подушевого финансирования и новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, направленную на повышение доходов учителей.

Введение нормативного подушевого финансирования способствовало доведению средств непосредственно в общеобразовательные организации и их эффективному использованию. Каждый учащийся дает школе дополнительные средства, достаточный фонд оплаты труда не только для выплаты гарантированной части заработной платы, но и стимулирующих выплат.

Оптимизированы сеть, штатные расписания образовательных организаций. Наполняемость классов в общеобразовательных организациях: в городской местности -  23,7 человека, в сельской местности — 7 человек.

Соблюдается принцип государственно-общественного управления в деятельности образовательных организаций. 100% общеобразовательных организаций имеют органы государственно-общественного управления (управляющие советы, попечительские советы и т. д.).

Во всех  дошкольных образовательных организациях внедрены и реализуются ФГОС дошкольного образования, в общеобразовательных организациях - ФГОС среднего (общего) образования.

В ходе модернизации общего образования и реализации национальных проектов значительно улучшены инфраструктура, материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта: число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций - 43,4 ед. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций составляет  35,8 ед. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет - 100 %. Скорость подключения в сельских школах от 50,0-99,9 Мбит/сек., в городских — 100 и выше Мбит/сек. Скорость доступа осуществляется посредством Единой сети передачи данных (ЕСПД).

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году введено в эксплуатацию новое здание  МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» с современной инфраструктурой и новейшим оборудованием, стоимостью более 476 млн. руб. В рамках этого же проекта в 2019-2023 годах обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей и созданы Центры «Точка роста» в МБОУ «Учхозская СОШ», МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова», МБОУ «Гуменская СОШ», МБОУ «Сивинская ООШ», Старосиндровское отделение МБОУ «Учхозская СОШ». В 2023 году Точки Роста открыты в МБОУ «Селищинская СОШ», МБОУ «Новокарьгинская СОШ», МБОУ «Куликовская СОШ», МБОУ «Мордовскопаркинская ООШ», МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1».   Школы получили компьютерное интерактивное оборудование, мебель, оборудование  для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, комплект оборудования для обучения трудовым процессам и   фотографированию, 3D-принтер на сумму 14600,869 тыс. руб, из них в 2023 году- 6608,305 тыс. руб.

По  федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019-2023 годах для создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней поступило современное компьютерное оборудование  в общеобразовательные организации района  на сумму 9562,114 тыс. руб., из них 3994,5 тыс. руб. - в  2023 году.

Внедрение модели цифровой образовательной среды  позволило существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» (2019 год), МБОУ «Гуменская СОШ» (2020 год), МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» (2021 год), МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1» (2023 год), МБОУ «Учхозская СОШ»  (2023 год), МБОУ «Селищинская СОШ» (2024 г.), МБОУ «Новокарьгинская СОШ» (2024 г.).

В целях обеспечения возможности использования цифровой образовательной среды, а также для создания условий для цифровой трансформации системы образования и использования новых возможностей информационных технологий при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ образовательными организациями района активно осваивается федеральная государственная информационная система "Моя школа" (ФГИС «Моя школа»).  Для создания цифровой образовательной среды также используются уже  имеющиеся цифровые инструменты: электронный дневник и журнал, цифровые образовательные платформы, соответствующие ФГОС. Педагогические коллективы школ осуществляют переход  на электронный журнал комплексной автоматизированной информационной системы Сетевой город. Образование без дублирования журналов в бумажном виде.

Для эффективной работы  используются платформы с гибким инструментом диагностики, такие как цифровые образовательные платформы Сберкласс и  Учи.ру.  В районе  сформирована система   дистанционного обучения. Осваиваются современные  информационно-коммуникационные и медиа — технологии.

В  2023 года  обеспечены горячим питанием:

- обучающиеся 1-4 классов обеспечены одноразовым  горячим питанием;

- обучающиеся с ограниченными возможностями были обеспечены двухразовым бесплатным питанием;

- обучающиеся из малоимущих семей, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, не посещающие – одноразовым;

- обучающиеся  из семей военнослужащих,  принимающих участие в специальной военной операции, обеспечены двухразовым бесплатным питанием;

Предоставлено бесплатное посещение занятий на кружки и секции по дополнительным общеобразовательным программам, в которых задействованы все учащиеся из  семей военнослужащих.

Решена проблема обеспечения 100% учащихся школ бесплатными учебниками. Повышена транспортная доступность образовательных услуг современного качества для учащихся школ, расположенных в сельской местности. Осуществляется подвоз 469 детей (в 2022 г. - 434)  в восемь  школ по 23 утвержденным маршрутам, в этом задействовано 20 единиц техники. Ежегодно проводится текущий ремонт зданий образовательных организаций, создаются современные условия обучения.

Продолжается работа по обеспечению безопасности образовательных организаций за счет оснащения современными средствами пожаротушения и совершенствования школьных коммуникаций, ввода механизмов энергосбережения.

Увеличилась доля образовательных организаций, создавших условия для обучения детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда».  Однако, еще далеко не во всех организациях детям с ограниченными возможностями обеспечивается необходимый уровень психолого-медико-социального сопровождения.

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается в районе 2-мя организациями, подведомственными органам управления в сфере образования 2-мя организациями, подведомственными органам управления  культуры. В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует как обязательный компонент обучения. в МБУ ДО «Дом детского творчества» в котором  по состоянию на 1 сентября 2023 года занимаются 1017 учащихся,  МБУ ДО «ДЮСШ» –1064 учащихся, что составляет  85,3 % от общего числа обучающихся.

Таким образом, в целом в масштабах района обеспечен высокий уровень доступности образования на всех уровнях: раннее развитие, дошкольное образование, непрерывное образование. Растет внимание к возможностям этих сфер в социализации подрастающего поколения, для удовлетворения потребностей граждан и развития человеческого потенциала.

Вместе с тем негативные тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксенофобия) продолжают иметь место и свидетельствуют о необходимости усиления участия образования в решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок».

Глава 2. Кадры системы образования

Важным фактором, определяющим качество системы образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях.

С целью усиления объективности оценки деятельности педагогических и руководящих работников в республике приказами Министерства образования от 26 июня 2013 г. N 169, от 19 сентября 2013 г. N 847 утверждены примерные критерии оценки деятельности педагогических и руководящих работников системы образования Республики Мордовия в зависимости от результатов и качества труда. С учетом данных критериев во всех общеобразовательных организациях приняты новые положения о стимулирующих выплатах, распределение которых осуществляется с участием управляющих советов.

В системе образования республики остается высокой доля учителей пенсионного возраста.

С целью привлечения молодых учителей со стажем до 5 лет в школы в Республике  установлены ежемесячные надбавки от 2000 до 4500 тыс. рублей в зависимости от стажа работы.

Производится выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в размере 10000 руб.

С 1 сентября 2022 года в школах введена должность советника директора по воспитательной работе.

с 1 сентября 2024 будет производиться ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций,  в размере 5000 руб.

Благодаря реализации дополнительных мер, принятых на уровне Республики,  в муниципальной системе образования за последние пять лет закрепились  44   молодых специалистов.

В результате  доля молодых специалистов в общеобразовательных организациях района  увеличилась до 9,8%.

Одним из стимулов профессионального роста учителей является аттестация. В целях повышения качества проведения аттестации Министерством образования Республики Мордовия разработаны необходимые нормативные правовые документы, на их основе созданы необходимые нормативные документы муниципального уровня и локальные акты образовательных организаций.

Исполняются нормы закона в части прохождения курсов повышения квалификации.

Приоритетами системы повышения квалификации являются готовность педагогов и управленцев к реализации федерального государственного образовательного стандарта; подготовка педагогов к использованию информационно-коммуникационных технологий и современного учебного оборудования; обучение работников системы общего образования, включенных в кадровый резерв; профессиональная переподготовка специалистов по программе "Менеджмент в образовании".

Отрабатываются элементы персонифицированной системы повышения квалификации. Активно используются педагогами района  дистанционные формы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов осуществляется сотрудничество с организациями высшего профессионального образования республики. На базе ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева", ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева».

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере образования Краснослободского муниципального района   Республики Мордовия на период до 2027 года, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования Республики Мордовия на период до 2027 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2021 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р);

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия";

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 53-З "Об образовании в Республике Мордовия".

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге - социально-экономическое развитие России, Республики Мордовия, Краснослободского муниципального района. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг. Задачи доступности образования на основных уровнях решены за счет подвоза  обучающихся в базовые школы и системы дистанционного обучения. Исключением пока остается дошкольное образование. Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования.

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях и обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития социально-экономического развития общества и экономики. Речь идет не только об усредненных индивидуальных образовательных результатах, но и о качественных характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о равенстве возможностей для достижения качественного образовательного результата. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о "качественном" образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации страны.

Программа должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого развития  через всю среду образования и социализации человека. В этой связи системным приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные формы образования и социализации обучающихся.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи, работодателей. Поэтому к системным приоритетам системы образования относится модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через вовлечение их как в развитие системы образования и управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере образования по реализации указанных приоритетов и эффективно дополняют основные положения Программы.

Наряду с перечисленными приоритетами при формировании основных мероприятий Программы учтены изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", реализация которого началась с 1 сентября 2013 года.

Стратегической целью  молодежной политики является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития страны.

Реализация политики в данной сфере деятельности будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи;

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

Глава 4. Цель, задачи и инструменты Программы

Цель Программы сформулирована с учетом положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) и изменений, произошедших в системе образования за последние годы, Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года (утверждена Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года"), Государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» (срок реализации 2024-2030 гг.) (Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2023 г. № 780).

Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в Республике Мордовия в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

Задачи Программы:

первая задача - формирование гибкой, подотчетной обществу системы  образования, развивающей человеческий потенциал, посредством:

создания новой модели муниципальной  системы образования посредством сетевой интеграции;

развития эффективных финансово-экономических механизмов управления (внедрение нормативного финансирования, учитывающего результативность работы организаций; введение эффективного контракта с педагогическими  кадрами);

радикального обновления методов и технологий обучения;

вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает:

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся;

создание современных условий обучения;

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций;

внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления образованием;

третья задача - модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования, направленная на всестороннее развитие детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда педагогических работников, внедрение современных стандартов общего образования, обновление содержания, технологий и материальной среды образования, в том числе развитие информационных технологий;

четвертая задача - обновление  системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. Реализация задачи предусматривает внедрение муниципальных и привлечение внешних  мониторинговых исследований в образовании. Цель и задачи Программы взаимосвязаны с целями и задачами ряда республиканских целевых программ.

Основными инструментами реализации Программы являются:

дифференцированное финансовое обеспечение муниципальных  заданий образовательных организаций;

конкурсная поддержка инновационных программ и инициативных проектов образовательных организаций;

конкурсная поддержка лучших практик и проектов их распространения;

стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных организаций и инновационных сетей.

Степень достижения цели и задач программы будет определяться на основе целевых индикаторов и показателей, перечень которых приведен в приложении 1 к Программе.

Глава 5. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

обеспечение охвата общим  образованием 99,5% населения в возрасте 5 - 18 лет;

обеспечение доступности дошкольного образования для 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет;

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (677 мест на 1000 детей);

обеспечение охвата 100% детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет дошкольными образовательными организациями;

увеличение доли детей 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, до 77%;

доведение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,3 процента;

предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся общеобразовательных организаций;

увеличение численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в районе до 58%;

увеличение доли образовательных организаций республики, реализующих программы духовно-нравственной направленности до 100%.

Глава 6. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:

1 этап - 2016 - 2018 годы;

2 этап - 2019 – 2025 годы;

3 этап - 2023- 2027 годы.

На первом этапе основные мероприятия Программы будут направлены на создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования.

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям.

Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества образования.

Будут внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного и основного общего образования. При этом федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования не будет содержать требования к результатам освоения образовательных программ дошкольного образования.

Результатом Программы на данном этапе станет внедрение новой  модели управления и оценки качества в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Наряду с этим на первом этапе программы будет осуществлена поддержка инновационных сетей, включающих исследователей и коллективы инновационных школ, в разработке новых образовательных программ и технологий общего образования.

Особое внимание будет уделено вопросам повышения качества управления образовательными организациями. Именно уровень управления организацией становится самым критичным для успехов, планируемых на первом и последующих этапах преобразований. Поэтому основным приоритетом остается  переподготовка и укрепление управленческих кадров организаций образования.

Будет решена задача обеспечения информационной прозрачности системы образования для общества.

Это позволит стабилизировать ситуацию в  системе образования района и создать условия для ее устойчивого развития.

На этом же этапе реализации Программы  будут даны ориентиры  на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества и конкурентоспособности районной системы  образования.

Будут сформированы механизмы опережающего обновления содержания образования, а также будет создана высокотехнологичная образовательная среда.

Будет формироваться  с участием общественности независимая система оценки качества работы образовательных организаций, включая введение публичных рейтингов их деятельности.

Будут сформированы современные сети организаций общего, дополнительного образования.

На втором  этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитии образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных программ.

В центре внимания окажется система дополнительного образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть образовательных организаций, федеральные государственные образовательные стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации индивидуальных образовательных траекторий.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий  Программы

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Государственной программой Республики  Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2021-2026 годы (изложенной в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от  6 сентября 2021 г. № 416) в Программе предусмотрены основные мероприятия по реализации в Краснослободском муниципальном районе Республике Мордовия федеральной государственной образовательной политики в области образования в разрезе подпрограмм (приложение 2).

Подпрограммы  состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления деятельности  в сфере образования и отражают  основные положения республиканских целевых программ.

В программе определены стратегические направления развития  системы образования, в соответствии с которыми выделены отдельные основные мероприятия по:

развитию системы дошкольного, общего и дополнительного  образования (подпрограмма 1);

обеспечению реализации  муниципальной программы и прочих мероприятий в области образования (подпрограмма 2);

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи (подпрограмма 3).

Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных и формирование новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся.

В соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере  дошкольного, общего и дополнительного образования  по организации и финансовому обеспечению  определены основные направления развития данных уровней образования.

Обеспечение высокого качества образования связано не только с созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально-технических и учебно-методических условий. Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его повышения является объективная и охватывающая все уровни образования система оценки качества. На формирование и развитие системы оценки качества, в том числе формирование системы обратной связи, участие в различных исследованиях качества образования, включение общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ направлены основные мероприятия подпрограммы 1.

Наряду с перечисленными мерами при формировании основных мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" и Законе Республики Мордовия "Об образовании в Республике Мордовия", и мероприятия, которые необходимо осуществить с целью его реализации, а также мероприятия по обеспечению реализации Программы.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в подпрограммах.

В рамках реализации основных мероприятий названных подпрограмм из республиканского бюджета будет выделена субсидия  для стимулирования развития доступности и повышения качества дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей при выполнении обозначенных в программных документах условий:

повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций;

внедрение вариативных моделей дошкольного образования;

разработка, апробация и распространение механизмов улучшения работы школ с низкими результатами обучения;

развитие доступного и эффективного дополнительного образования детей и молодежи (продвижение культуры, спорта) и так далее.

Финансирование и реализация соответствующих мероприятий в рамках Программы, а также республиканских целевых программ будет осуществляться за счет средств республиканского и муниципального бюджетов Республики Мордовия.

За счет средств федерального бюджета осуществляется софинансирование расходных обязательств в рамках заключаемых с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашений.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. N 1507-р Республика Мордовия участвует в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", приоритетного национального проекта "Образование". Реализация мероприятий, в том числе национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", будет осуществляться как в рамках текущей деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия,  в рамках реализации  Государственной программы Республики  Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2021-2026 годы (изложенной в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от  6 сентября 2021 г. № 416), так и в рамках муниципальной Программы.

В рамках Программы предлагается оценивать достижение целевых показателей:

охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), процентов;

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет);

удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования;

удельный вес численности обучающихся в   муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций;

доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе;

доля образовательных организаций республики, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества.

Раздел 4. Описание мер правового регулирования в рамках Программы

В связи с реализацией Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в течение 2014 — 2027 годов в рамках программы на основе принятых федеральных нормативных актов будут приняты республиканские и муниципальные  нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона, других федеральных нормативных актов.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками ее реализации

К основным рискам реализации Программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Программы, в том числе со стороны республиканского бюджета Республики Мордовия, муниципалитета;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей Программы.

Нормативные риски. В Программе заложены мероприятия, направленные на изменения в системе образования, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Реализация ряда мероприятий также зависит от сроков принятия подзаконных актов к Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации".

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации Программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет  обеспечения постоянного и оперативного мониторинга  реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Социальные риски могут выражаться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации Программы. Важно также демонстрировать достижения реализации Программы и формировать группы лидеров.

# Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа реализуется за счет средств федерального,  республиканского  и районного бюджетов.

Общий объем средств федерального, республиканского  и районного бюджетов составит 4785333,9 тыс. руб; федеральный бюджет- 666047,44 тыс. руб., республиканский бюджет – 3198938,56 тыс. руб., районный бюджет – 920347,9тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 693977,44   тыс. руб.;

2017 год – 327985,414  тыс. руб.;

2018 год – 602994,2  тыс. руб.;

2019 год – 470675,77   тыс. руб.;

2020 год – 317440,6 тыс. рублей;

2021 год – 325322,10  тыс. рублей;

2022 год – 362810,0 тыс. рублей;

2023 год – 435914,8 тыс. руб

2024 год – 459577,38тыс. руб

2025 год – 398489,7тыс. руб

2026 год – 390406,94 тыс. руб

2027 год -

Из них средства на проектные работы и работы по строительству, реконструкции объектов образовательных учреждений составили 20 970,0    тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 13 760,0 тыс. руб.;

2017 год -  7 210,0 тыс. руб.;

Указанный объем носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней.

Приложение 1

к  муниципальной программе «Развитие образования

в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия»

на 2016-2027 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) Госпрограммы

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) | % | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 33,2 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | ед. | 640 | 640 | 644 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| 5 | Охват детей в возрасте 5 -8 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 8 лет) | % | 59 | 63 | 69 | 71,4 | 73 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,39 | 1,38 | 1,37 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 7 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования | % | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 82 | 83 | 86 | 86,5 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 9 | Доля численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников системы образования в районе | % | 26,0 | 27,2 | 27,9 | 47,8 | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 10 | Доля образовательных организаций района, реализующих программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества | % | 35 | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме  "Развитие системы

дошкольного, общего и дополнительного

образования детей в Краснослободском

муниципальном районе»

на 2016 – 2027 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы  «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Республике Мордовия» на 2016 – 2027 годы Программы

| N п/п | Мероприятия | Сроки реализации (годы) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация инфраструктуры системы дошкольного образования. Обеспечение капитального ремонта, реконструкции и строительства дошкольных образовательных организаций (Строительство объекта «Детский сад на 35 мест в с. Новая Карьга, капитальный ремонт дошкольной образовательной организации: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Улыбка» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 65511,01 | 1210,5 |  |  | 0 | 3271,6 | 0,0 | 31060,0 | 0,0 | 31060 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание единой на уровне муниципальных образований электронной системы учета детей дошкольного возраста, не охваченных услугами дошкольного образования, и определение наиболее целесообразных форм получения услуг | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | муниципальный бюджет | 0 | 67,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
| 3 | Создание и реализация моделей образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающих выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), ГБУ ДПО «МРИО» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения по вопросам помощи семье, организации работы с детьми, не охваченными организованными формами образования, профилактики и коррекции здоровья детей | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию Министерством здравоохранения Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 1.2 Обеспечение современного качества дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и проведение мониторинга | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Создание ресурсных центров на базе ведущих дошкольных образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Создание и реализация моделей этнокультурного образования детей дошкольного возраста | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогов, конкурсов дошкольных образовательных организаций | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием», подведомственные организации | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 6,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 5 | Ежегодная грантовая поддержка дошкольных образовательных организаций, использующих инновационные образовательные программы и технологии | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием», подведомственные организации | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг в области дошкольного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7 | Ежегодная грантовая поддержка педагогов дошкольных образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 1.3 Обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплаты коммунальных услуг) полномочий по обеспечению бесплатным федеральным комплектом учебников обучающихся из малоимущих семей из библиотек общеобразовательных организаций2016- 2027 | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 49435,9 | 36 659,2 | 42587,3 | 35184,5 | 47314,3 | 52442,7 | 55633,3 | 57823,2 | 61544,6 | 52266,5 | 55339,3 | 55339,5 |
| 2 | Содержание дошкольных общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 10660,5 | 10430,4 | 10266,5 | 8339,8 | 6491,5 | 9580,2 | 10352,6 | 13223,5 | 9623,5 | 9623,5 | 9623,5 | 9623,5 |
| 3 | Повышение заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и соответствующими нормативами | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 1.4 Создание современных условий для получения дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение методики расчета норматива родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательной программы дошкольного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и соответствующими нормативами | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Совершенствование психолого-педагогической службы в дошкольном образовании для обеспечения психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Оснащение медицинских кабинетов в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативными требованиями; приобретение современного оборудования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Ремонт и оснащение пищеблоков муниципальных дошкольных образовательных организаций технологическим оборудованием | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию)) | республиканский бюджет РМ | 400,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 7 | Оснащение спортивных залов, детских площадок в дошкольных образовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 8 | Приобретение оборудования для внедрения здоровьесберегающих и компенсирующих технологий для системы дошкольного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Задача 2. Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Организация и проведение мониторинга введения федерального государственного образовательного стандарта общего образования2016 – 2026 | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия, (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, организаций культуры и спорта | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.2 Информатизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение безопасного доступа обучаемых к ресурсам глобальных информационных сетей (аппаратное и программное обеспечение, повышение квалификации) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка и внедрение на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе подключение образовательных организаций к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, а также учащихся для обеспечения дистанционного обучения, развитие нового поколения учебных материалов, электронных и цифровых образовательных ресурсов, введение современных электронных систем управления | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия, (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в документы образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»2016- 2027 | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка примерного договора о сетевой форме реализации образовательных программ, формы эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Внесение изменений в порядок формирования государственного, муниципального задания для образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.4 Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающихся, осваивающих основные образовательные программы2016 – 2027 | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 2544,0 | 2090,0 | 2765,0 | 2730,0 | 3265,3 | 6838,0 | 3070,1 | 3145,9 | 4656,0 | 8367,1 | 4499,3 | 4499,3 |
| 2 | Реализация комплекса мер, направленных на формирование в общеобразовательных организациях современной технологической среды (приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-производственного и др.), мебели, учебных и учебно-наглядных пособий) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию)) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Продолжение мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных организаций (приобретение школьных автобусов) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 6000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 1400,0 | 2000,0 | 11093,7 | 2977,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 4 | Обеспечение проведения промежуточной аттестации в образовательных организациях, обучающихся в форме семейного образования и самообразования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Реализация программ образовательного обмена для школьников, преподавателей, руководителей образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Организация подключения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку детей в образовательные организации, к системе ГЛОНАСС и оборудование тахографами, обслуживание транспортных средств ОО | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 377,6 | 377,6 | 625,0 | 625,0 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| 7 | Модернизация (автоматизация) котельных объектов образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | 2200,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащение столовых муниципальных общеобразовательных организаций: поставка современного технологического оборудования; ремонт пищеблоков; замена мебели в обеденных залах | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 16000,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение организации питания обучающихся из малоимущих семей | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 3565,6 | 7962,1 | 7899,7 | 9003,8 | 4567,0 | 2528,1 | 2911,2 | 6657,4 | 4218,3 | 4386,8 | 4561,3 | 4561,3 |
| 3 | Оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными требованиями: приобретение современного оборудования (МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей») | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и реализация программ по формированию норм поведения здорового и безопасного образа жизни детей, подростков и молодежи | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Реализация проекта «спортивная суббота» в пилотных общеобразовательных организациях (приобретение спортивного оборудования, спортинвентаря) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и проведение этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7 | Организация и проведение мониторинга физического развития обучающихся | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 8 | Организация и проведение летнего отдыха обучающихся в каникулярное время ( пришкольные лагеря, актива сельских школьников, лагерей труда и отдыха, выездные лагеря для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, школы выживания, актива дополнительного образования, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и т.д.) | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 684,73 | 722,7 | 754,2 | 802,2 | 795,9 | 1016,0 | 1322,4 | 1497,4 | 1694,1 | 1694,1 | 1694,1 | 1694,1 |
| 9 | Организация работы летнего загородного оздоровительного лагеря «Золотой колос» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 5621,0 | 5233,674 | 2315,0,0 | 5621,0 | 3178,9 | 2026,5 | 3031,5 | 7230,3 | 8297,0 | 8297,0 | 8297,0 | 8297,0 |
| 10 | Организация обучающих курсов по специальной подготовке педагогов к преподаванию основ безопасности жизнедеятельности, ПДД и безопасного поведения на дороге | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), МВД по Республике Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 11 | Организация и проведение муниципального этапа и участия представителей Краснослободского муниципального района на республиканском этапе всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» | муниципальный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 12 | Организация и проведение муниципальных соревнований полевых лагерей «Школа безопасности» и «Юный спасатель» и участие представителей района на республиканском этапе, приобретение необходимого оборудования и спорт инвентаря на проведение конкурса | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Главное управление МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 500,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 13 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 8000,0 | 354,54 | 3000,0 | 3150,0 | 3150,0 | 0,0 | 935,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций 2016 – 2026 | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет |  |  |  | 4200,0 | 4200,0 | 0,0 | 2245,2 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3150,0 |
| 15 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование в муниципальных образовательных организациях Краснослободского муниципального района | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  | 2589,9 | 6311,0 | 6591,5 | 6876,1 | 6987,28 | 6877,3 | 6877,4 | 6877,4 |
| 16 | Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся, из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, в общеобразовательных организациях Краснослободского муниципального района, детей – инвалидов, детей-сирот за счет бюджета Краснослободского муниципального района | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  | 364,0 | В рамках текущего финансирования | 2539,1 | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 17 | Мероприятие по обновлению материально-технической базы для организации учебно – исследовательской, научно – практической творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1837,3 | 2000,0 |  |  |  |
| 18 | Реализация мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92685,2 |  |  |  |
| 19 | Обеспечение организации питания обучающихся из многодетных семей | 2016 – 2026 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.6 Обеспечение этнокультурного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической базы кабинетов мордовских языков общеобразовательных организаций Республики Мордовия | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и введение в учебные планы средних общеобразовательных организаций республики учебного курса «Разговорный английский» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.7 Расширение самостоятельности школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети образовательных организаций новых организационно-правовых форм: новые бюджетные организации, автономные организации; внедрение методик и рекомендаций, проведение семинаров; экспертно-аналитическое сопровождение, мониторинг | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Продолжение мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций (создание и оснащение ресурсных центров, реализующих образовательные программы разных видов, уровней и направленностей, включая смешанные формы обучения) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3 | Создание и распространение моделей государственно-общественного управления образованием | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Мониторинг программ развития муниципальных систем образования, в том числе развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.8 Создание условий для успешной социализации детей группы риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование психолого-педагогических программ работы с детьми групп риска (научно-методическое, программное, кадровое, организационно-педагогическое обеспечение, мониторинг) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Совершенствование содержания, форм и методов профилактической и реабилитационной работы в сфере образования с детьми, склонными к наркозависимости (научно-методическое, программное, кадровое, организационно-педагогическое обеспечение, мониторинг) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию)Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.9 Развитие системы оценки качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание механизмов комплексной оценки академических достижений обучающегося, его компетенций и способностей на всех ступенях и уровнях образования (мониторинговые исследования): разработка диагностических и измерительных материалов, экспертиза диагностических и измерительных материалов, проведение мониторинговых исследований, обработка результатов исследования2016- 2027 | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансированияВ рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.10 Информационное сопровождение развития системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных организаций на электронный (безбумажный) документооборот | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Осуществление комплексного электронного мониторинга всех общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам, в том числе оснащение современными персональными компьютерами и оргтехникой образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Задача 3. Развитие дополнительного и неформального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Обеспечение качества дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных организаций и детско-юношеских общественных объединений по реализации воспитательных и образовательных проектов и программ в условиях города и села | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Обеспечение доступности и качественного оказания государственной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в организациях дополнительного образования детей | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 15036,8 | 14262,3 | 16846,7 | 15135,9 | 16084,3 | 17140,0 | 17058,1 | 14839,8 | 12586,7 | 12586,7 | 12586,7 | 12586,7 |
| 3 | Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Реализация проектов поддержки научно-технического творчества и изобретательства, популяризации науки и инноваций, проведение муниципального фестиваля проектных работ обучающихся | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 50,0 | 50,0 | 110,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5 | Обеспечение проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, в том числе по развитию кадетского движения в образовательных организациях Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (мероприятия с обучающимися и педагогами, укрепление материально-технической базы образовательных организаций), обеспечение функционирования движения «Юнармия» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет |  |  | 100,0 | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Проведение муниципальных, окружных, зональных творческих, научно-исследовательских, спортивных мероприятиях, участие в республиканских этапах | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 7 | Проведение учебно-тренировочных сборов и мероприятий в рамках учебно-воспитательного процесса (спец. класс) | 2016- 2027 |  | Муниципальный бюджет | 669,8 | 699,9 | 731,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, загородных оздоровительных лагерей, а также по созданию новых зон досуга и отдыха, в том числе за счет использования моделей государственно-частного партнерства (ремонт загородного детского оздоровительного лагеря «Золотой колос») | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10032,0 | 0,0 | 0,0 | 10032,0 | 0,0 | 10032,0 | 10032,0 | 10032,0 |
| 2 | Совершенствование техносферы организаций дополнительного образования детей и подростков, развивающей мотивацию к инженерно-технической и конструкторской деятельности, медиа- и информационным технологиям (приобретение оборудования) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.3 Развитие кадрового потенциала организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2 | Реализация государственных полномочий по реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 146593,5 | 102414,1 | 120118,3 | 102003,5 | 118510,0 | 145339,0 | 146396,4 | 163198,5 | 174828,5 | 145325,1 | 168618,5 | 168618,5 |
| 3 | Содержание образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | муниципальный бюджет | 17310,7 | 20981,3 | 21764,3 | 20667,5 | 22053,5 | 33493,5 | 37631,5 | 43584,1 | 27892,2 | 27892,2 | 27892,2 | 27892,2 |
| 4 | Повышение заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания, обучающихся, осваивающих основные образовательные программы | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  | 3307,1 | 9818,7 | 10240,4 | 9999,4 | 18059,3 | 19686,24 | 19686,24 | 19686,24 |
| 7 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  |  |  | 583,900 | 1848,0 | 1821,6 | 1821,6 | 2125,8 | 2125,8 |
| 8 | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 2020-2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,4 |  |  |  |
| Задача 4. Выявление и поддержка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Развитие и поддержка сети учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укрепление материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций, работающих с одаренными детьми | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Развитие республиканских и муниципальных экспериментальных площадок по отработке методик формирования и развития одаренности детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 | Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов (в т. ч. В форме ЕГЭ). | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» | муниципальный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 4,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 4 | Ежегодные выплаты премий для поддержки образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | муниципальный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5 | Стипендиальное обеспечение обучающихся в образовательных организациях | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 86,0 | 36,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Государственная поддержка и социальная защита одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация обучения (сборов) для способной и талантливой молодежи с использованием различных форм обучения (очной, очно-заочной, дистанционной) на базе МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» и Государственной нетиповой общеобразовательной организации «Республиканский лицей для одаренных детей» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), ГБНОУ «Республиканский лицей для одаренных детей» (по согласованию), МКУ «Управление образованием» | республиканский бюджет РМ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2 | Целевая поддержка участия детей в республиканских, муниципальных предметных олимпиадах, в том числе и в дистанционных олимпиадах | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования РМ (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Организация и проведение муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, участие в региональном этапе | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования РМ (по согласованию) | муниципальный бюджет | 50,0 | 40,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 5,0 | 17,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских, муниципальных конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях по различным направлениям образовательной деятельности | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии сМО РМ (по согласованию), ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 30,0 | 70,0 | 30,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 5 | Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях по различным направлениям дополнительного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с МО РМ (по согласованию), МКУ «Управление образованием», подведомственные организации | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 6 | Организация и проведение муниципального этапа Межрегиональной олимпиады по мордовскому (мокшанскому) языку и мордовской литературе, участие в республиканском этапе | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), | Муниципальный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 7 | Целевая поддержка участия детей в международных, всероссийских, зональных, республиканских, муниципальных спортивных мероприятиях | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), ГБОУ РМ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 8 | Торжественный прием золотых медалистов у Главы Республики Мордовия, чествование медалистов и проведение районного выпускного вечера в Краснослободском муниципальном районе | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), МКУ «Управление образованием» | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 9 | Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся старших классов общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4.3 Развитие системы работы с кадрами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми, на региональных и российских экспериментальных площадках, в ведущих российских вузах, в инновационных общеобразовательных организациях регионов России, Мордовии | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Проведение муниципального и республиканского этапа олимпиады среди учителей, по физике, математике, информатике, химии, биологии, русскому языку | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ, муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3 | Ежегодные выплаты премий для поощрения творческих и талантливых молодых учителей образовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Ежегодные выплаты премий для поощрения учителей образовательных организаций, победителей конкурса профессионального мастерства («Учитель года», «Учитель здоровья» и т.д.) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 12,0 | 5,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 5 | Ежегодные выплаты премий для поощрения творческих и талантливых педагогов дополнительного образования детей | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства («Учитель года», «Учитель здоровья» и др.) | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,6 | 17,9 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 7 | Организация и проведение республиканского и муниципального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Муниципальный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 8 | Организация проведения муниципального Фестиваля проектных работ учащихся | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.4 Научно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение республиканских, муниципальных конференций, семинаров, совещаний | 2016- 2027 |  | Муниципальный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Задача 5. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Создание эффективной системы подготовки замещающих родителей и сопровождение замещающей семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12016- 2027 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов органов управления образованием, органов опеки и попечительства по вопросам организации работы по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи, проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих родителей | 2016- 2027 |  |  | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Задача 6. Реализация моделей получения качественного дошкольного и общего образования детьми инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, дистанционных формах и на дому | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, утверждающих условия организации и ведения образовательных процессов при обучении на дому | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ федеральный бюджет | 1200,0 | 3000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 4 | Организация психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, и социальной адаптации | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| Задача 7. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Создание привлекательных условий труда для педагогических и управленческих работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение стандартов профессиональной деятельности | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Привлечение для работы в образовательные организации молодых педагогических кадров | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Организация и поддержка деятельности профессиональных Интернет сообщества учителей-предметников | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Переход на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Формирование информационной среды профессионального развития педагогов с базами образовательных программ, лучших практик, сервисами консультирования, сетевыми профессиональными сообществами | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), ФГБУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» (по согласованию), ФГБОУ ВПО «МГПИ имени М.Е. Евсевьева» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7.2 Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Совершенствование системы опережающей подготовки педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, способных к инновационной деятельности в поликультурном социальном пространстве | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций с целью внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями дополнительного образования и социализации детей и подростков | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Привлечение к педагогической деятельности (в том числе к работе с мотивированными и одаренными детьми, программам профильного образования, профессиональной ориентации) специалистов в конкретных областях знания, культуры, техники, бизнеса, не имеющих педагогического образования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости населения (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Разработка и реализация образовательных программ для педагогов системы дошкольного, общего и профессионального образования по овладению специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Мордовия (по согласованию), ФГБОУ ВПО «МГПИ имени М.Е. Евсевьева» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7 | Обучение и повышение квалификации специалистов сферы образования применению электронных образовательных ресурсов нового поколения, проведение аттестации знаний и компетенций педагогов в области использования современных образовательных технологий | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 8 | Повышение квалификации, переподготовка и аттестация педагогических кадров в сфере использования ИКТ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7.3. Реализация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7.3.1Реализация проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Создание центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (МБОУ «Учхозская СОШ», МБОУ "Красносподгорная СОШ им. П.М. Волкова", МБОУ "Краснослободский многопрофильный лицей", МБОУ «ОЦ «Краснослободская Сош №1», МБОУ «Новокарьгинская СОШ» МБОУ «Гуменская СОШ», МБОУ «Куликовская СОШ») | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | 3200,0 | 3200,0 | 2553,2 | 3364,9 | 8600,0 | 1000,0 | 2150,0 | 2150,0 | 2150,0 |
| 2 | 7.3.2 Реализация проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". Создание центров цифрового образования (МБОУ "Гуменская СОШ", МБОУ "Краснослободский многопрофильный лицей", МБОУ «ОЦ «Краснослободская Сош №1», МБОУ «Новокарьгинская СОШ», МБОУ «Учхозская СОШ», МБОУ "Красносподгорная СОШ им. П.М. Волкова") | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | 2260,0 | 2260,0 | 1873,3 | 2777,9 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 |
| 3 | 7.3.3 Реализация проекта " Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование". Создание муниципального консультационного центра оказания психолого - педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей" (МА ДОО ЦРР ДС "Радуга") | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4 | 7.3.4 Реализация проекта " Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Создание мобильного технопарка "Кванториум" | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | 7.3.5 Реализация проекта " Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Внедрение модели персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей. | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  | 2228,3 | 2228,3 | 1718,5 | 2521,2 | 2689,7 | 4942,8 | 4942,8 | 4942,8 | 4942,8 |
| 6 | 7.3.6 Реализация проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Дополнительные места | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования РМ ия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | 1358,3 | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |

Приложение 3

к подпрограмме 2

«Обеспечение реализации муниципальной  программы

«Развитие образования Краснослободского

муниципального  района Республики Мордовия  на

2016 – 2027год и прочие мероприятия в области образования»

Перечень
основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной   программы «Развитие образования Краснослободского муниципального района  Республики Мордовия»  на 2016 – 2027 годы и прочие мероприятия в области образования»

| N п/п | Мероприятия | Срок реализации (годы) | Государственный заказчик, ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год |
| 2.1 Реализация муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие материально-технической, программной и методической базы для проведения мероприятий в on-line режиме (вебинары, видеоконференции, тестирование, анкетирование и т. д.) | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), ГБУ ДПО «МРИО» (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Строительство объекта «Ясли для детей от 2-х месяцев до 3-х лет на 60 мест в с. Гумны» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций: 1) МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» , 2) МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 3) МБОУ «Учхозская средняя СОШ» 4) МБОУ «Сивинская ООШ» 5) МБОУ «Гуменская СОШ» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Республиканский бюджет, муниципальный бюджет | 15315,1 | 2631,6 | 14000,0 | 25800,0 | 0 | 9637,0 | 42749,9 | 25800,0 | 0,0 | 25800,0 | 25800,0 | 25800,0 |
| 3,1 | Реализация региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»: 1) МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» 2) МБОУ «Гуменская СОШ»; 3) МБОУ «Учхозская СОШ»; | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Федеральный бюджет, Республиканский бюджет, муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Разработка на основе информационных и телекоммуникационных технологий образовательных программ и электронных учебно-методических комплексов, в том числе для дистанционного обучения, применения в системе общего, а также среднего профессионального образования с учетом особенностей Республики Мордовия | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 100 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Содержание учреждений, учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | местный бюджет РМ | 5151,3 | 6874,9 | 6993,0 | 6628,0 | 5812,6 | 5031,3 | 5035,3 | 5844,6 | 6104,6 | 5844,6 | 5844,6 | 5844,6 |
| 6 | Реализация государственных полномочий по оплате труда приемных родителей, проживающих на территории Республики Мордовия, и выплате ежемесячного денежного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в Республике Мордовия | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования 2016- 2027Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 5605,2 | 5072,1 | 5072,1 | 6118,7 | 6118,7 | 3300,2 | 3560,3 | 3625,1 | 3535,9 | 3535,9 | 3535,9 | 3535,9 |
| 7 | Другие вопросы (День учителя) | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | 30,0 | 100,0 | 30,0 | 100,0 | 18,0 | 30,0 | 21,3 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 8 | Реализация мероприятий, связанных с предупреждением распространения короновирусной инфекции в муниципальных образовательных организациях | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.2 Научно-методическое , аналитическое , информационное и организационное сопровождение программы и прочие мероприятия в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение перехода органов управления образованием и образовательных организаций на электронный (безбумажный) документооборот | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Разработка учебно-тематических комплексов, в том числе для дистанционных технологий по обучению педагогических работников внедрению интерактивных технологий в учебный процесс | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3 | Обучение педагогических работников созданию информационной образовательной среды | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2.3 Внедрение новых информационных сервисов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация Каналов связи удаленных образовательных организаций с ресурсным центром | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Создание механизмов комплексной оценки академических достижений обучающегося, его компетенций и способностей на всех ступенях и уровнях образования (мониторинговые исследования): разработка диагностических и измерительных материалов, экспертиза диагностических и измерительных материалов, проведение мониторинговых исследований, обработка результатов исследования | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Развитие информационной системы поддержки образовательных процессов | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет РМ |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 4

к подпрограмме 3 " Духовно – нравственное

воспитание детей и молодежи

в Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия» на 2016 - 2027 годы

Перечень
основных мероприятий подпрограммы " Духовно – нравственное воспитание детей и молодежи в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия»

| N п/п | Мероприятия | Сроки реализации (годы) | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 4.1 Создание нормативной и содержательной базы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка программ по созданию духовно-нравственной воспитательной среды района, города, села | 2016- 2027 | МКУ «Управление образования» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение наглядных пособий, аудио-видеоматериалов, мультимедийных средств и средств глобальной сети в области духовно-нравственного воспитания | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2 Программное и организационно-методическое сопровождение системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление кабинетов (классных комнат) образовательных организаций2016- 2027 | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 2 | Приобретение для образовательных организаций литературы духовно-нравственной направленности | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | 30,0 | 30.0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3 | Научно-методическое обеспечение реализации модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных организациях | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Организация и проведение ежегодного мониторинга курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Введение курса «Духовно-нравственная культура народов России» в 5-х классах общеобразовательных организаций | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Разработка мероприятий по формированию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7 | Проведение муниципального этапа и организация участия на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8 | Проведение конкурсов, викторин, с обучающимися образовательных организаций | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Республиканский бюджет Республики Мордовия, муниципальный бюджет |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 9 | Организация деятельности детского общественного движения по духовно-нравственному, патриотическому и гражданскому воспитанию | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием», подведомственные организации | Республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 10 | Совершенствование работы с родителями по наиболее актуальным аспектам воспитания детей | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием»,подведомственные организации | Республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 11 | Организация лагерей отдыха с использованием программ духовно – нравственного, гражданского и патриотического воспитания | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию),подведомственные организации | Республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение муниципального этапа конкурса «Святыни земли Мордовской» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 13 | Организация и проведение конкурсов для педагогических работников « За нравственный подвиг учителя», «Серафимовский учитель» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района, МКУ «Управление образованием» | Муниципальный бюджет |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 14 | Организация и проведение конкурсов и сочинений обучающихся соответствующ4.2 Система мер по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи ей тематики | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 4.2 Система мер по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение квалификации учителей для преподавателей предмета «Основы православной культуры и светской этики» | 2016- 2027 | Администрация Краснослободского муниципального района во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | республиканский бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Проведение научно-методических семинаров учителей в рамках модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 3 | Проведение муниципального этапа регионального конкурса программ по духовно-нравственному воспитанию в образовательных организациях | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Привлечение священнослужителей к работе с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несоврешеннолетних | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 5 | Проведение научно-практических конференций, тематических вечеров, внеклассных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков2016- 2027 | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 6 | Организация и проведение ежегодной акции «Письмо солдату», приуроченной к Дню победы | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 7 | Организация молодежной патриотической акции «Пост №1» у мемориальных объектов в Дни воинской славы. | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района, молодежный комитет | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 8 | Проведение конкурса исследовательских работ среди учеников общеобразовательных организаций республики «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», посвященного военно-патриотической тематики | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 9 | Обеспечение участия обучающихся образовательных организаций в акции «Бессмертный полк» | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования | В рамках текущего финансирования |
| 10 | Проведение в образовательных организациях единого урока, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне | 2020 | МКУ «Управление образованием» Краснослободского муниципального района | Муниципальный бюджет |  |  |  |  | В рамках текущего финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший педагог этнокультурного образования» в общеобразовательных организациях | 2016- 2027 | МКУ «Управление образованием» во взаимодействии с Министерством образования Республики Мордовия (по согласованию) | Республиканский бюджет, муниципальный бюджет |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |