АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » апреля 2023 г.		                                                            № __141_

- Об утверждении сводного отчета об эффективности

- реализации муниципальных программ в 2022 году

В целях реализации ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,

Федерального Закона № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и во исполнение постановления администрации Краснослободского муниципального района № 511 от 7 ноября 2014 года,

администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1.Утвердить Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ, действовавших в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия в 2022 году (прилагается).

2.Разместить Сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

3.Ответственным исполнителям муниципальных программ (заместителям главы администрации, руководителям структурных подразделений) взять на особый контроль реализацию муниципальных программ в 2023 году: своевременно вносить изменения, подводить итоги, разрабатывать мероприятия для достижения целевых показателей.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Краснослободского муниципального района по экономическому развитию – начальника финансового управления Резяпкина А.В.

- Глава

- Краснослободского муниципального

- района          Республики Мордовия                                                                  А.В.Буйнов

- Исп.Мишанина Т.И.

- тел. 3-01-73

Сводный отчет

об эффективности   реализации

муниципальных программ, действовавших в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия

в 2022 году

Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, непосредственно касающиеся территории их муниципального образования.

Муниципальные программы и программный бюджет являются инструментами в системе муниципального управления, при помощи которых становится возможным оценивать использование бюджетных средств, с точки зрения результативности и эффективности.

Процедура разработки, реализации и оценка эффективности муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Краснослободского муниципального района № 511 от 07.11.2014 года «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки муниципальных программ и перечня, муниципальных программа, планируемых к реализации с 2015 года» и на основании отчетов ответственных за реализацию муниципальных программ.

Постановлением администрации Краснослободского муниципального района № 262 от 30 июля 2021 утвержден перечень муниципальных программа, предлагаемых к разработке и реализации в 2022 году на территории района. Перечень включал в себя 24 муниципальные программы:

1.Муниципальная программа «Экономическое развитие Краснослободского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года»;

2. Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2025 годы»;

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Краснослободского муниципального района на период 2020-2025 годы».

4. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на период 2016-2025 годы»;

5. Муниципальная программа «Развитие образования в Краснослободском муниципальном районе на 2016-2026 годы»;

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе на 2016-2025 годы»;

7. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2016-2025 годы»;

8.Муниципальная программа «Молодежь Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2022 годы»;

9. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе на 2014-2025 годы»;

10. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы и на период до 2025 года»;

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2024 годы»;

12. Муниципальная программа «Цифровая трансформация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы»

13. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Краснослободского муниципального района на 2019-2023 годы»;

14. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2025 годы;

15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Краснослободском муниципальном районе на период 2016-2023 годы»;

16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Краснослободском муниципальном районе на 2019-2022 годы»;

17.Муниципальная программа «Защита населения и территорий Краснослободского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016-2022 годы;

18. Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015-2025 годы;

19.Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, развитие водохозяйственного комплекса и механизации в Краснослободском муниципальном районе» на 2016-2024 годы;

20.Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на период до 2022 года»;

21. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2025 годы» по Краснослободскому муниципальному району.

22. Муниципальная программа «Жилище» по Краснослободскому муниципальному району на 2022-2025 годы.

23. Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы»;

24.Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2024 годы».

25.Укрепление общественного здоровья (2020-2024 годы)

Ответственными исполнителями и координаторами муниципальных программа являются структурные подразделения администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия и муниципальные учреждения.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Краснослободского муниципального района до 2025 года»

Объем отгруженной продукции собственного производства по Краснослободскому району за 2022 г. составил 217,3 млн. руб. (темп к соответствующему периоду 2021 г. – 90,0%, прогноз выполнен на 105,1%). В расчете на 1 жителя реализовано 10,2 тыс. руб., среди муниципальных образований район занимает 16 место, при среднереспубликанском уровне – 374,1 тыс. рублей.

В сельском хозяйстве за 2022 г. произведено мяса скота и птицы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 3,0 тыс. тонн, темп роста к уровню 2021 г. – 85,6 процента. В структуре производства мяса, производство свинины занимает 34,4 процента. В расчете на 1 жителя произведено мяса – 140,5 кг (11 место среди муниципальных образований, среднереспубликанский показатель 563,8 кг).

Производство молока в 2022 году составило 43,7 тыс. тонн (темп роста к 2021 году – 97,1 процента). В расчете на 1 жителя произведено молока – 2041,7 кг (5 место среди муниципальных образований, среднереспубликанский показатель 600,9 кг).

За январь – декабрь 2022 года общий объем инвестиций по району составил 481,7 млн. рублей, объем вложенных внебюджетных инвестиций 397,0 млн. рублей (прогноз выполнен на 179,9%, темп роста – 64,9%). Наибольший удельный вес инвестиций составляют инвестиции в развитие сельского хозяйства – 64,3%.

В расчете на 1 жителя объем внебюджетных инвестиций составил 18554 рубля.      	Создано 38 дополнительных рабочих мест.

В 2022 году в ООО АПО «Мокша» проведена реконструкция зернового склада и открытой площадки под зерно (стоимость проекта 8,5 млн. рублей), осуществлена реконструкция телятника (откромочник) в с. Гумны (стоимость проекта 6,3 млн. рублей.).

Капитальные вложения на приобретение сельскохозяйственной техники в 2022 году составили 65 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2023 г. согласно Единому реестру субъектов МСП, число субъектов МСП составляет 473 ед., в т.ч. индивидуальных предпринимателей – 419. По сравнению с началом года, количество представителей малого бизнеса возросло и составило 54 единиц юридические лица, 419 – индивидуальные предприниматели, в том числе 16 единиц – главы КФХ. Вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 55 единиц. Кроме того, зарегистрировано 549 ед. лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).

В сфере малого и среднего предпринимательства работает 1 929 человек – это 50,6 % к средней численности занятых на предприятиях района. Темп роста занятых в предпринимательстве за отчетный период составил 100,2 %. В субъектах МСП за 2022 год вновь создано 45 рабочих места (по плану – 43).

За 2022 г. в службу занятости населения Краснослободского района обра-тилось по вопросу содействия в трудоустройстве 436 человека, из них 224человек признаны безработными, им назначено пособие по безработице. С начала года заявлена 1560 вакансий.

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата составила 34497,7 рубля, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 118,1%.

В муниципальной программе на 2022 год запланировано 28 мероприятий, из низ выполнено 21. Остальные мероприятия не выполнены по уважительным причинам.

Объем финансовых средств, запланированных по программе 4,7 млн. рублей, фактически освоено 5,5 млн. рублей внебюджетных инвестиций.

Степень выполнения мероприятий составила – 75%.

Эффективность использования средств – 64,18%

Степень достижения целей – 106,65%

Степень эффективность программы – 68,45% (эффективная).

Муниципальная программа «Цифровая трансформация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы»

Современная ситуация в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия характеризуется реализацией основных мер по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики

В Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) в различных сферах деятельности.

В Краснослободском муниципальном районе в сфере информационных технологий достигнуты следующие основные результаты.

По состоянию на 1 января 2023 года 13 из 14 администрации сельских поселений переведены на оптоволокно линии интернета.

Одна из главных задач цифровизации – это снижение количества бумажной волокиты и бюрократии при оформлении документов. Справки и паспорта можно заказывать через приложение, там же хранить и обновлять все данные.

Возможностью получать услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре (далее МФЦ), могут воспользоваться 90 % граждан.

В МФЦ можно получить 111 видов государственных и муниципальных услуг.

Зона покрытия территории Краснослободского муниципального района

Республики Мордовия сетями сотовой связи составляет	100 процентов. Для 80% населения обеспечено устойчивое покрытие сетями связи 3G, представлен широкий спектр телекоммуникационных услуг.

В течении 2022г. производился перевод официального сайта администрации района, городского и сельских поселений на платформу Госвеб. В официальный режим переведен сайт администрации района https://krasnoslobodsk.gosuslugi.ru/. Поселений 12 из 15. В 2023 году работа по переводу и наполнению сайта будет продолжена.

В 2022г. проведена работа по созданию официальных пабликов в соцсетях вконтакте, одноклассники администрации района, городского и сельских поселений. Проведена верификация сайта администрации района, получена отметка «Госорганизация». Начата работа получения получена отметок «Госорганизация» для пабликов поселений и подведомственных организаций. В 2023 году работу планируется завершить.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По состоянию на 1 января 2023 года все имеющиеся образовательные учреждения (10 школ и 4 детских дошкольных образовательных учреждения) подключены к сети «Интернет».

Основными задачами программы являются, обеспечение доступности и повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни населения.         За 2021 год согласно программы запланировано реализовать 12 мероприятий. Фактически реализовано 12 мероприятий.

Из 30 фельдшерско-акушерских пунктов 26 или 86,7% подключены к сети «Интернет».

14 сельских и городская администрации или 100 процентов пользуются доступов к сети «Интернет».

Расходы на информационно-коммуникационные технологии по району за 2022 год составили 0,7% от консолидированного бюджета Краснослободского муниципального района.  Доля расходов сократилась по сравнению с предыдущему году в связи с тем, что в районе ведется строительство большого инвестиционного проекта.

Степень реализации мероприятий программы составил – 75%

Оценка эффективности использования средств – 95,4%

Общая степень достижения целей программы – 72,76

Эффективность муниципальной программы составил 69,42%, удовлетворительный.

Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2013-2025 годы»

Муниципальная программа «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2025 годы».

В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Краснослободского района и осуществляется по 8 подпрограммам.

Аграрный сектор экономики в районе представляют: 8 сельскохозяйственных предприятий и 15 крестьянско (фермерских) хозяйств. По итогам 2022 года объем производства сельскохозяйственной продукции составил 3,5 миллиарда рублей. Основная доля в структуре валовой продукции приходится на продукцию растениеводства и составляет 55%., на продукцию животноводства -45%. Посевная площадь в общественном секторе составляет 42239 га.  Доля площади посевов элиты новых сортов в общей площади семенных посевов составила 5%.  Объем производства мяса в общественном секторе за отчетный период составил 3005,3 тонн (- 505,9 тонн к уровню прошлого года). Объем производства молока составил 46687,3 тонн.  Продуктивность составила 6446 кг на одну корову (+164 кг к уровню прошлого года).

В текущем году произведено зерна в бункерном весе 71376,7 тонн зерна, при средней урожайности 33,8 ц/га.

Выполнены предусмотренные программой мероприятия своевременной диагностика и профилактические вакцинации животных позволили достичь устойчивого эпизоотического благополучия района.

Поголовье КРС на 01.01.2023года составило 16499 голов, в том числе коров - 6905 голов, поголовье свиней составило 7058 голов.                                                                                         Хозяйствами района проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы предприятий.  Закуплена сельскохозяйственная техника. Реконструкции складских помещений произведены в ООО АПО «МОКША». Объем инвестиций, вложенных в сельскохозяйственное производство за 2022 год, составил 208 миллионов рублей.

По итогам работы за 2022 года объем реализации сельскохозяйственной продукции   в сельхозпредприятиях составил 1,3 миллиарда рублей. Объём финансирования сферы АПК района из федерального и республиканского бюджетов за 2022 год составил 41,2 миллиона рублей.

Среднемесячная заработная плата работников сельхозпредприятий в 2022 году к уровню 2021 года возросла на 17 % и составила 36722 рублей. В 2023 году планируется рост заработной платы еще на 7,5% -39510,8 рублей).

По подпрограмме "Развитие кадрового потенциала" предусмотрено финансирование, которое выполнено на 58,3 %.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка кадрового потенциала в АПК» два молодых специалистов трудоустроены в хозяйствах района. Всего участниками программы «Развитие и поддержка кадрового потенциала в АПК» в 2022 году являются 17 человек.

В целом реализация программы способствует устойчивому развитию сельского хозяйства Краснослободского района.

Степень реализации мероприятий программы составила – 61,1%

Степень достижения целевых значений программы составил – 88,3%

Уровень эффективности муниципальной программы составил – 92,6%

(эффективная).

| Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2025 годы» |  |
| --- | --- |

Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики, обеспечения занятости и роста доходов населения, удовлетворения потребностей жителей района в широком спектре товаров (работ, услуг).

Малое предпринимательство в настоящее время сформировалось в самостоятельный сектор экономики, обрело правовой статус, является источником создания рабочих мест, пополнения местных бюджетов, обеспечивает устойчивое улучшение социально-экономической ситуации в Краснослободском муниципальном районе.

Перспективы развития малого предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматривается как эффективное средство снижения социальной напряженности роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту.

Малые предприятия в рыночной экономике обеспечивают большое количество новых, разнообразных услуг, являются центрами разработки новых товаров и служат двигателями экономики.

На сегодняшний день, согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории района зарегистрировано 473 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства, что на   2,6 % выше уровня предыдущего года. Вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства – 55 ед., 1 ед. из которых имеет статус «Социального предпринимательства». Также, на территории района, зарегистрировано 549 ед. лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые).  Структура малого предпринимательства по выручке от продажи товаров, работ, услуг включила в себя практически все виды экономической деятельности, но большая его часть сосредоточена в сферах торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью - в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 1929 человек.

В целях создания благоприятных организационно-правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства  в 2022 году успешно действовала муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 – 2024 годы» (с изменениями и дополнениями от 28.12.2015 г., 24.03.2016 г., 28.09.2016 г., 29.03.2017 г., 09.02.2018 г., 01.10.2018 г., 01.03.2019 г., 20.03.2019 г., 11.10.2019 г., 23.03.2020 г., 24.09.2020 г., 29.03.2021 г., 18.08.2021 г., 16.03.2022 г. 23.08.2022 г.) - утверждена постановлением администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 21.12.2015 г. № 646 (далее – Муниципальная программа).

Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства.   Основная деятельность Ответственного исполнителя Муниципальной программы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства -  администрации Краснослободского муниципального района (далее – МСП) в 2022 году осуществлялась, в основном, в соответствии с мероприятиями Муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы на 2022 год – 2010,0 тыс. руб., в том числе:

- бюджет Краснослободского муниципального района – 10,0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 2000,0 тыс. руб.

Фактический объем финансовых ресурсов составил – 2000,0 тыс. руб.,

в том числе:

- бюджет Краснослободского муниципального района – 0,0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 2000,0 тыс. руб.

В рамках реализации Муниципальной программы, администрацией района в 2022 году проведены мероприятия:

- по состоянию на 01.01.2023 г. сдано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса пустующих и неиспользованных помещений, для ведения хозяйственной деятельности – 641,9 кв. м.,

- до субъектов малого и среднего предпринимательства района доведена           информация по мерам государственной финансовой, имущественной, гарантийной поддержки, информация размещена на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района в разделе «Бизнес, предпринимательство», «Имущественные и земельные отношения» (за 2022 год субъектами малого и среднего предпринимательства района получено   микрозайма на сумму 5,35 млн. руб.),

- ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» – получателей поддержки администрации Краснослободского муниципального района, информация размещена на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района в разделе «Бизнес, предпринимательство», на сайте ФНС,

- организовано участие субъектов МСП в ярмарочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях,

- субъекты  малого и среднего предпринимательства привлекались к участию в конкурсах (торгах) на размещение муниципального заказа: общий стоимостной объем закупок по району за 2022 год, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», составил 52,4 млн. руб., в том числе  объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 20,2 млн. руб.,                          общий стоимостной объем закупок по району за 2022 год, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05 июля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  составил 298,2  млн. руб., в том числе объем закупок, осуществляемых у субъектов малого и среднего предпринимательства – 220,4 млн. руб.,

- оказано содействие в развитии действующих и создание новых субъектов малого и среднего бизнеса - в 2022 году открыты новые предприятия потребительского рынка субъектов МСП: магазин «Вкусный», магазин «Пивоман»,  нестационарный торговый павильон по продаже мяса (г. Краснослободск), магазин «Амбар» и магазин «Фермер» (с. Старые Горяши), открыт новый зал кафе с. Новая Авгура, ведется строительство торговых объектов в г. Краснослободске и с. Гумны, вложены средства на приобретение оборудования, техники и текущий ремонт действующих предприятий МСП,

- городским и сельскими поселениями утверждены Схемы размещения нестационарных торговых объектов; все места для размещения объектов торговли предоставляются на безвозмездной основе,

- в отчетном периоде субъекты МСП, самозанятые, физические лица приняли участие в 7 мероприятиях в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,

- 26 человек заключили социальные контракты на открытие собственного дела на сумму 6200,0 тыс. рублей,

- муниципальные служащие и представители бизнеса района принимали участие в мероприятиях: Кейс-форуме «Бизнес-советник: инструкция по взаимодействию с надзорными органами», Семинаре «Азбука закупок. Эффективные методы и технологии участия в госзакупках», Форуме «Территория бизнеса», а также мероприятиях, проводимых Отделением НБ – Республика Мордовия, Министерством спорта и молодежной политики РМ,

- проводится мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства по данным ИФНС, статистическим данным, данным Единого реестра субъектов МСП, информации городского и сельских поселений, а также по показателям социально-экономического развития муниципального района (Количество субъектов МСП, их классификация по видам деятельности, Вновь созданные СМСП, Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП по видам ЭД, Отраслевое распределение субъектов МСП по видам ЭД, Финансово-экономическое состояние субъектов МСП, Число замещенных рабочих мест в субъектах МСП по видам ЭД, Инфраструктура потребительского рынка, Удельный вес оборота розничной торговли предприятий МСП, Удельный вес оборота общественного питания предприятий МСП, Объем промышленного производства предприятий МСП, Объем реализации сельскохозяйственной продукции малых форм хозяйствования, и т. д.), информация размещена на официальном сайте администрации района,

- осуществляется информационная поддержка среднего и малого предпринимательства района посредством размещения информации на официальном сайте администрации района, путем опубликования информации на страницах местной газеты «Красная Слобода», посредством электронной почты, мессенджеров,

- в целях формирования положительного имиджа субъектов бизнеса, материалы о деятельности субъектов МСП периодически печатаются в местной прессе,

-  в 2022 году, в республиканском конкурсе «Предприниматель Республики Мордовия» принимали участие ООО «Завод ПромМетИзделий» (признан победителем республиканского конкурса) и ИП (КФХ) Воронин Е. И., был объявлен     районный конкурс «Предприниматель Краснослободского муниципального района Республики Мордовия – 2021» (Постановление администрации Краснослободского муниципального района от 15.04.2022 г. № 193)

- организовано торжественное мероприятие в честь «Дня российского предпринимательства» (мероприятие проведено в районном Центре культуры),

Всего мероприятий Муниципальной программы - 16, подлежат реализации в 2022 году – 15. Реализовано мероприятий в 2022 году – 15 (из которых 3 мероприятия реализованы в не полной мере).

Основным положительным фактором реализации Муниципальной программы является увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, увеличение числа субъектов МСП в расчете на 10 000 человек населения, увеличение количества занятых на предприятиях МСП, рост доли предприятий малого и среднего бизнеса в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг.

Отрицательными факторами, повлиявшим на ход реализации Муниципальной программы, являются:

- недостаточное финансирования мероприятий Муниципальной программы за счет средств районного бюджета,

- психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческими банками и фондами поддержки предпринимательства, отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов, низкая активность субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации мероприятий Муниципальной программы,

- проблемы с квалифицированными специалистами на предприятиях МСП,

- недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей предприятий МСП,

- отсутствие инновационных проектов малого и среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы,

- увеличение количества федеральных торговых сетей на территории района.

Степень реализации основных мероприятий– 80,0 %.

Оценка эффективности использования средств – 80,4 %.

Общая степень достижения целевых индикаторов - 101,89 %.

Уровень эффективности реализации программы – 81,92 % (эффективная).

Программа развития образования

в Краснослободском муниципальном районе

Республики Мордовия на 2016-2026 г.

На реализацию программы развития образования в 2022 году было заложено   397450,3 тыс. руб., фактически использовано — 379784,1 тыс. руб.

Из средства Госстандарта на оплату труда работникам общеобразовательных организаций было использовано 146396,4 тыс. руб., на обновление библиотечного фонда - 3070,1 тыс. руб.

На оплату труда работникам дошкольных образовательных организаций было использовано 54953,9 тыс

. руб., приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек - 679, 4 тыс руб.

Заработная плата педагогических работников за 2022 год составила:

-по школам – 32771,0 руб с классным руководством, 29909,0 руб.- без классного руководства;

- по детским садам – 26917,0руб;

- по учреждениям дополнительного образования – 30507,6 руб,

что обеспечило 100% выполнение майских указов Президента.

На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций затрачено 10240,4 тыс. руб. денежных средств из федерального бюджета.

В муниципальную образовательную сеть Краснослободского муниципального района входят 16 образовательных учреждений: 10 общеобразовательных учреждений, 4 учреждения дошкольного образования, 2 — дополнительного образования. Среднегодовое количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 2022 году — 1720 человек (в 2021 году — 1743). На 1 сентября 2022 года в школах 1706 обучающихся, из них 134 первоклассника. Наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях: в городской местности -  23 человека, в сельской местности — 6,9 человека. Охват детей в возрасте 5-18 лет услугами общего образования составляет 100%

Кроме 4 учреждений дошкольного образования, расположенных в г. Краснослободск, в районе функционируют 4 дошкольных отделения в составе общеобразовательных школ.

По состоянию на 1 сентября 2022 г.  контингент дошкольных образовательных учреждений - 604 человек (2021 -  634), из них 106 сельских и 498 городских. Охват детей дошкольным образованием составляет 660 (690) человек (70,4 % от общего числа детей в районе).

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) 807 (98,8%).

Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты.

Охват детей в возрасте от 2 мес. - до 3 лет услугами дошкольного образования на 1 сентября 2021 года составляет – 39,4%. В возрасте от 3 до 7 лет охват детей составляет 100%.

Дополнительное образование реализуется в МБУ ДОД «Дом детского творчества» в котором по состоянию на 1 сентября 2022 года занимаются 844 учащихся, МБУ ДОД «ДЮСШ» –951 учащихся, что составляет 70,9% от общего числа обучающихся. Также программы дополнительного образования реализуются муниципальном учреждении культуры и в образовательных учреждениях, получивших лицензию на данный вид деятельности.

В районе внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ с выдачей сертификатов дополнительного образования. Создана автоматизированная информационная система «Реестр сертификатов». Обладатели сертификата – обучающиеся и воспитанники в возрасте от 5-18 лет, проживающие на территории Краснослободского муниципального района.

В 2022 году на оплату персонифицированных сертификатов дополнительного образования было затрачено 3152067,0 рублей: 389 сертификат, стоимость одного сертификата 8103,0 руб.

Охват детей дополнительным образованием на 31.12.2022 г.  76,6 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Шахматная школа в    Старосиндровском отделении МБОУ «Учхозская СОШ»

В 2022 году в государственной итоговой аттестации за курс средней школы в формате ЕГЭ участвовало 78 выпускников школ. Все участники сдавали 3 и более экзаменов. Самыми востребованными общеобразовательными предметами среди школьников явились: русский язык- 80 чел. (100 %), обществознание - 63 чел. (81%), математика (профильный уровень)- 45 чел. (58 %), история – 36 чел. (46 %).

По отношению к 2021 году улучшение результатов отмечено по химии, географии, физике на 4%, по математике (профильный уровень) на 6%, по английскому языку на 42 %(сдавали 2 чел.); понижение отмечено по истории биологии на 6 %, информатике на 13%. В разрезе предметов самые низкие результаты по биологии и литературе– 46/48 баллов; самые высокие: английский язык -80 (сдавали 2 чел.), химия – 71, русский язык- 65.

Высокий показатель среднего балла в МБОУ «Куликовская СОШ», МБОУ «Селищинская СОШ», МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей».

По школам в разрезе предметов самые низкие результаты по биологии: 23 балла в МБОУ «Гуменская СОШ» - сдавал 1 выпускник и не преодолел минимальный порог, 28 баллов в МБОУ «Учхозская СОШ» - 2 чел. сдавали и не преодолели минимальный порог.

Из общей численности сдававших 30 выпускников (38 %) получили от 80 до 100 баллов по нескольким сданным предметам (в 2021 году – 29 чел. (29 %),

21 чел. - МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» (из них 4 чел. по 3 предметам, 11 чел. по 2 предметам),

6 чел. – МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» (из них 3 чел. по трем предметам),

По 1 чел.  в МБОУ «Куликовская СОШ», МБОУ «Селищинская СОШ», МБОУ «Гуменская СОШ».

Из 78 выпускников не набрали минимального количества баллов 12 человек.  Причем 3 чел. по двум предметам и один выпускник по трем (учащиеся МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»)

По результатам ЕГЭ подано 7 апелляций, отклонены без изменений - 5, обратите внимание, рассмотрены с увеличением баллов - 2. Учащийся, умеющий грамотно сформулировать свою позицию, убедительно ее отстаивать, вступать в диалог с экспертами заслуживает достойного внимания и уважения.

В государственной итоговой аттестации за курс основной школы участвовало 150 выпускников школ, из них 2 ученика, не завершившие образование в 2021 году.

Все участники ОГЭ сдавали 4 экзамена. Самыми массовыми экзаменами по выбору   явились: обществознание - 107 чел. (72%), география – 128 чел. (86 %).

По отношению к 2019 году улучшение результатов отмечено по математике, английскому языку, понижение результатов - по физике.

В разрезе школ высокий показатель среднего балла в МБОУ «Куликовская СОШ», МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»; «низкий» - МБОУ «Новокарьгинская СОШ».

Количество выпускников, награжденных медаль, по отношению к 2021 году снизилось на 6 чел. (4%). Из числа претендентов на награждение медалью выбыли – 3 чел. (МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» - 2 чел., МБОУ «Селищинская СОШ» -1 чел.) Средний балл медалистов -81, в прошлом году -78.

Анализ результатов сданных экзаменов показал, что только 2 чел. из 16 выпускников 9-х классов сдали экзамены на «5»: МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» - 1 чел., МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» - 1 чел. 14 выпускников 9-х классов получили от одной до трех «4». Таким образом, % подтвердивших результаты по итогам года составил 12,5 %.

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ равен 1,3 (показатель выполнен)

На удовлетворенность населения качеством образования влияет множество факторов, важными из которых являются: удовлетворенность условиями образовательного процесса; удовлетворенность результатами образовательного процесса; удовлетворенность доступностью образования.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными образовательными организациями, расположенными на территории Краснослободского муниципального района и оказывающими услуги в образовании за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципального образования (по данным официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за 2022 год — 88,33 баллов (за 2021 год 86,37 баллов)

По показателям НОКО в 2022 году МБДОУ детский сад «Сказка» вошел в пятерку лучших в Республике Мордовия.

Продолжается работа по обеспечению безопасности образовательных организаций за счет оснащения современными средствами пожаротушения и совершенствования школьных коммуникаций, ввода механизмов энергосбережения.

В целях обеспечения безопасности и выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов все образовательные организации района категорированы, имеют паспорта безопасности.

На данный момент системами видеонаблюдения оборудованы все общеобразовательные учреждения района, оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.

На улучшение материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательным учреждениям из республиканского и местного бюджетов в 2022 году выделено 2245,3 тыс.руб.

Во всех ОУ проведен текущий ремонт помещений и оборудования, проведены необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Все ОУ были подготовлены к началу отопительного сезона.

В МБОУ «Новокарьгинская СОШ» произведена замена отопительного котла, в МБОУ «Куликовская СОШ» установлен пожарный гидрант, в МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова» обустроена отмостка здания, благоустроена площадка перед фасадом здания школы. В МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» произведена системы замена видеонаблюдения.

В рамках реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2022 году осуществлен капитальный ремонт МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова». На данные цели направлено 42749,9 тыс. рублей.

Первое сентября 2022 г. в МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова»

По программе укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом в 2022 году осуществлен ремонт спортивного зала в МБОУ «Учхозская СОШ» в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» на сумму 935,9 тыс. рублей.

Большое внимание уделяется организации питания в образовательных организациях. На сайтах всех школ района работают разделы по горячему питанию, где размещена информация по организации питания в школе, в том числе школьное меню, режим питания школьников, контакты ответственных по питанию в школах.  Все школьные столовые соответствуют санитарным требованиям.

В школах района, согласно действующему законодательству, бесплатное горячее питание получают все обучающиеся 1-4 классов, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся из малоимущих семей в дни нахождения школьников в общеобразовательной организации.

В рамках федерального проекта по обеспечению бесплатным питанием обучающихся начальных классов – это однократное горячее питание.

В 2021-2022 учебном году были обеспечены горячим питанием:

- обучающиеся 1-4 классов, 676 человек (100%), обеспечены одноразовым горячим питанием    стоимостью 63,72 рубля на одного ученика, на что из федерального бюджета получено 5906,4 тыс. руб.;

- обучающиеся с ограниченными возможностями были обеспечены двухразовым бесплатным питанием на сумму 138,36 руб на ребенка в день, на что из муниципального бюджета выделено 267,6 тыс руб., школьникам, получающим по медицинским показаниям образование на дому- 4 чел., выдаются продуктовые наборы на ту же сумму.

- обучающиеся из малоимущих семей, посещающие группу продленного дня, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, не посещающие – одноразовым. На организацию питания обучающихся из малоимущих семей в 2022 году (308 чел.) выделено 3471,9 тыс. руб.; стоимость питания: завтрак учащихся 5-11 классов – 63,72 руб., обед – 74,64 руб.

В каждой школе работают комиссии по горячему питанию, куда входят активисты родительского сообщества. Родительский контроль за организацией питания осуществляется в соответствии с Методическими рекомендации MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.

| Родительский контроль в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1» |  |
| --- | --- |

На повышение качества образования направлена реализация в Краснослободском муниципальном районе федеральных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2019 году введено в эксплуатацию новое здание МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» с современной инфраструктурой и новейшим оборудованием, стоимостью более 476 млн. руб.

В рамках этого же проекта в 2019-2022 годах обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ «Учхозская СОШ», МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова», МБОУ «Гуменская СОШ», МБОУ «Сивинская ООШ», Старосиндровское отделение МБОУ «Учхозская СОШ» созданы Центры «Точка роста».  Школы получили компьютерное интерактивное оборудование, мебель, оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, комплект оборудования для обучения трудовым процессам и   фотографированию, 3D-принтер.

Открытие «Точки Роста» в Старосиндровском отделении МБОУ «Учхозская СОШ» (2022 г.)

Оборудование Точек роста активно используется в учебно-воспитательном процессе школ.

В целях представления успешной практики опережающего внедрения ФГОС третьего поколения на базе МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова», являющейся стажировочной площадкой по данному направлению, был проведен семинар руководителей общеобразовательных организаций Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. В работе семинара-практикума приняли участие специалисты и методисты МКУ «Управление образованием».  В рамках семинара были проведены открытые уроки, мастер-классы, интерактивная экскурсия по школе.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019-2021 годах для создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, поступило современное оборудование в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «Гуменская СОШ», МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова».

- Внедрение модели цифровой образовательной среды позволило существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» (2019 год), МБОУ «Гуменская СОШ» (2020 год), МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова» (2021 год).

В ходе модернизации общего образования и реализации национальных проектов значительно улучшены инфраструктура, материально-техническое оснащение общеобразовательных организаций Краснослободского муниципального района в соответствии с требованиями ФГОС: число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся -33,87 ед. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ в Интернету,  в расчете на 100 учащихся составляет 25,13 ед. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети интернет — 100%.

Для создания цифровой образовательной среды используются уже имеющиеся цифровые инструменты: электронный дневник и журнал, цифровые образовательные платформы, соответствующие ФГОС. Педагогический коллектив МБОУ «Учхозская СОШ» с 2021 года полностью перешел на электронный журнал комплексной автоматизированной информационной системы Сетевой город. Образование. Для эффективной работы используются платформы с гибким инструментом диагностики, такие как цифровые образовательные платформы Сберкласс и Учи.ру. С сентября 2022 года возможности платформы Учи.ру расширены предметом английский язык для 5-9 классов, программированием для 3-4 классов.

|  | В районе сформирована система дистанционного обучения. Осваиваются информационно-коммуникационные и медиа-технологии. Урок программирования в МБОУ Красноподгорная СОШ им П.М.Волкова |
| --- | --- |

В пилотном режиме реализуется проект «Школа Минпросвещения России», главная цель которого развитие каждого ребенка и поддержка каждого учителя. Восемь ключевых направлений: знание, воспитание, здоровье, творчество, учитель, школьные команды, школьный климат, образовательная среда - должны укрепить единое образовательное пространство школы и стать инструментом формирования и палитрой смыслообразования желаемого образа школы.

В образовательных организациях реализуются мероприятия региональных проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, входящих в состав национального проекта «Образование»: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  обеспечение  деятельности мобильного технопарка "Кванториум" и других проектов;  участие обучающихся в  открытых онлайн-уроках направленных на раннюю профориентацию ("Проектория", "Уроки настоящего», «Билет в будущее" и др.); республиканском молодежном инновационном конвенте.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в районе на базе первой школы ежегодно, начиная с 2020 года, организована работа мобильного технопарка «Кванториум» в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ с республиканским центром дополнительного образования детей. На базе школы и мобильного технопарка прошли уроки «Технология в Кванториуме» и дополнительные занятия по направлениям технопарка на выбор – VR/IT (виртуальная реальность), «ГЕО/АЭРО», «РОБО/ Промдизайн», Hi-Tech с учащимися 5-11 классов всех школ района.

Это хорошая возможность для района расширить работу по организации проектной деятельности и охвату детей внеурочной деятельностью.

В рамках реализации этого проекта также создаются новые места дополнительного образования, что осуществляется посредством реализации дополнительных образовательных программ в МБОУ "Краснослободский многопрофильный лицей", МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1», МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ".

|  | Брагина Юлия МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1» призер конкурса молодежных научно-технологических проектов «Инженерия будущего»! |
| --- | --- |

- Анализ количественного состава и качественного кадрового обеспечения образовательных учреждений педагогическими работниками показывает: общая численность остается стабильной: на 1 сентября 2022 года всего работников образования – 569, из них педагогических - 364, 194 учителя. Высшее образование имеют более 90% педагогических работника.  65 % от общего числа составляют работники с первой и высшей квалификационной категорией. Учителей со стажем до 5 лет - 20 человек.

- В течение последних 3 лет курсовую подготовку прошли 236 педагогических работника, из них учителей — 147, руководителей — 22. Одна из особенностей последних лет: курсы в основном педагоги проходили дистанционно, по персонифицированной модели.

- Продолжает работу программа «Земский учитель».  С 1 сентября 2022 года в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» пришел работать учитель физики - участник данной программы.

- В ходе реализации плана мероприятий региональной программы «Наставничество» в районе работает Школа молодого педагога. На семинарах с молодыми учителями делятся опытом учителя-стажисты, проводятся открытые уроки, мастер-классы.

- В районе существует практика целевой подготовки педагогических кадров, которая продолжает развиваться. В 2022 году образовательные организации района активнее работали в этом вопросе и заключили 4 соглашений с выпускниками.  Всего по целевым договорам обучаются 13 человек. Заключено соглашение между МГПУ им. М.Е.Евсевьева и МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» об открытии   с 1 сентября 2022 года психолого-педагогических классов. Пропедевтическое обучение ведется в трех 8-х классах. Возможно, это станет решением кадрового вопроса.

- Уровень эффективности работы всего учреждения определяет эффективность деятельности руководителя. В 2022 году проводился мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных организаций Республики Мордовия. Уровень эффективности оценивался как «средний», «ниже среднего», «выше среднего». В нашем районе в мониторинге участвовали 16 муниципальных образовательных организаций. Уровень «выше среднего» у руководителей дошкольных образовательных организаций. «Средний» уровень эффективности деятельности у 11 руководителей. Уровень руководителя «выше среднего» - в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».

- Расширение пространства педагогического творчества и установление единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности являются особенностью сегодняшнего дня. В современных условиях деятельность педагога должна быть открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к публичной оценке своих профессиональных достижений. Именно на этих принципах и основывались проведенные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют»,  "Лучшая няня образовательной организации-2022", который показал степень заинтересованности в личном развитии, ценностный подход к  формированию мотива достижения успеха в конкурсе у помощников воспитателей детских садов района.

- Победители этих профессиональных конкурсов в этом году достойно представили район на региональных региональных этапах: Ерошкина И.Н., учитель начальных классов МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1», Евдокимова Н.С., воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка».

Победители муниципального конкурса педагогического мастерства 2022 г.

- Современная школа нуждается в инновационном развитии, которое должно быть основано на принципах образовательной политики, определённых в Федеральном законе «Об образовании в РФ». В 2022 году в районе работали 5 экспериментальных площадок федерального уровня, 3 - республиканского, 5 – муниципального, площадок учрежденческого уровня - 4. Во всех ОУ проведен самоанализ деятельности, подведены итоги работы, сделаны выводы.

- Проведенный анализ показал системность работы экспериментальных площадок в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова», МБОУ «Учхозская СОШ».

- С ноября  2021 года в МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» осуществляется внедрение масштабной образовательной Программы по развитию личностного потенциала, реализуемой Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с Московским городским педагогическим университетом, Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Национального исследовательского университета Высшая школа экономики и при поддержке региональных органов управления образованием.

- МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» с 2021 года работает республиканская площадка по созданию модели школы как системообразующего элемента образовательно-производственного кластера SmartAgro. Школа вошла в Ассоциацию «Агрошколы России».

|  | 15 ноября 2022 г. на районном Дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности первый заместитель министра промышленности, науки и новых технологий РМ С.Г.Кулебякин вручил Диплом первой степени за победу в республиканском трудовом соперничестве среди агроклассов директору МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1» А.С. Ромашкину за победу в республиканском трудовом соперничестве среди агроклассов. |
| --- | --- |

- Продолжается работа муниципальной экспериментальной площадки в МБОУ «Гуменская СОШ» по теме: «Моделирование здоровьесберегающего пространства в условиях цифровизации образования».

- В дошкольном отделении МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М. Волкова», отрабатываются технологии организации и обновления предметно-развивающей среды дошкольного учреждения как условия для разностороннего развития ребенка и его успешной социализации в обществе.

- Обновлено и систематизировано направление деятельности в МБОУ «Учхозская СОШ». Разработана программа экспериментальной работы по теме: «Реализация модели этно-эколого-краеведческого направления в воспитании, развитии и социализации детей».

- В 2021-2022 учебном году в трех городских детских садах организована работа в рамках экспериментальной деятельности с Мордовским государственным педагогическим университетом имени М. Е. Евсевьева, ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13. ру».

- В целях предоставления бесплатного доступного общего образования организован подвоз обучающихся из населенных пунктов Краснослободского муниципального района в базовые школы, с охватом 434 (24% от общей численности) учащихся. На школьных перевозках в 2021-2022 учебном году было задействовано 19 автобусов на 23 маршрутах.

- Обновление школьного автобусного парка проводится ежегодно с 2016 г. В конце 2022 года в район поступил 1 автобус марки УАЗ 128801 на 14 мест в МБОУ «Учхозская СОШ» на сумму - 2 млн. 978 тыс. руб.

Действенным механизмом выявления одаренных детей является всероссийская олимпиада школьников. В течение семи лет совместная многоплановая   работа по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников дает качественный результат. Не исключением явился 2021-2022 учебный год: у нас лидирующее положение. Стабильные результаты по количеству призовых мест по ОБЖ, биологии, искусству, экологии, химии, литературе, праву, технологии, но из года в год нет стабильного результата по физике, математике, экономике, астрономии, географии. В копилке района 10 победных мест и 26 призовых места.

Лучший личный результат нашего района, как и в прошлом учебном году, это успехи    	учащейся 11 класса лицея Кудашкиной Дарьи.

- Педагогические коллективы, стабильно работающие на результат: МБОУ 	«Краснослободский многопрофильный лицей», МБОУ «ОЦ «Краснослободская средняя 	общеобразовательная школа №1», МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа 	им. П.М.Волкова», МБОУ «Учхозская СОШ» и МБОУ «Гуменская СОШ».

| - Кудашкина Дарья - МБОУ «Краснослободский - многопрофильный лицей» - победитель, призер республиканского этапа ВсОШ | - Горшкова Анастасия - МБОУ «Гуменская СОШ» - призер по МХК республиканского этапа ВсОШ | - Святкина Елизавета - МБОУ «Красноподгорная СОШ» им. П.М.Волкова» - призер по обществознанию - республиканского этапа ВсОШ |
| --- | --- | --- |

- Систему дошкольного образования Краснослободского муниципального района представляют восемь образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования: три муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Краснослободска, одна муниципальная автономная дошкольная образовательная организация «Центр развития ребенка - детский сад» и четыре отделения дошкольного образования. В них воспитывается 604 ребенка: 106 детей в сельских, 498 детей в городских.

Кроме дошкольных образовательных учреждений в помощь родителям по образованию и воспитанию детей дошкольного возраста, подготовке их к школе в районе функционирует целая сеть разновозрастных дошкольных групп: 8 групп при общеобразовательных учреждениях,

1 группа при учреждении дополнительного образования детей и 4 адаптационные группы при дошкольных образовательных учреждениях города. Ими охвачено 86 ребенка дошкольного возраста.

Процент охвата дошкольными образовательными услугами в 2021-2022 учебном году детей в возрасте от 1 до 6,5 лет составил: район – 75,6%; город – 99,8%; село –36,9 %.

Доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, составляет 39,3%, от 3 до 7 лет - 100%.

320 детей 4-7 лет (53%) охвачены дополнительными услугами различной направленности.

Основная образовательная программа дошкольного образования, реализуется во всех дошкольных образовательных организациях и соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 4 городских детских садах реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования с нарушением речи.

| Флешмоб «От войны к миру» детский сад «Улыбка» | Ментальная арифметика детский сад «Сказка» |
| --- | --- |

Обеспеченность 8 детских садов педагогическими кадрами составляет 98%: 6 детских садов укомплектованы на 100%, 1 (детский сад «Солнышко») - 93,3%, 1 (ЦРР ДС «Радуга» - 90,9%; учебно-вспомогательным персоналом во всех детских садах составляет 100%.

Существенное влияние на качество дошкольного образования оказывает наличие у педагогов высшего образования (по профилю деятельности) и своевременность получения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогическими работниками и руководителями ДОУ. Оценка этих показателей показала, что 60 человек (76,9%) имеют высшее образование, все педагоги и руководители ДОУ своевременно получают дополнительное профессиональное образование.

Из 78 педагогических работников дошкольного образования 48 (61,5%) педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию.

Коэффициент посещаемости образовательной организации воспитанниками по району за 2021 год составил 51%, за 2022 год - 54 %.

Средний показатель заболеваемости: количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни за 2021 год составил 5, 14 дней, за 2022 года – 4,89 дней.

- Во всех 8 организациях (100%), реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, имеются Консультативные центры для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. На базе МАДОО ЦРР ДС «Радуга», в рамках реализации плана мероприятий Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального проекта «Образование» с 1 марта 2019 года создан и успешно продолжает свою работу Муниципальный консультационный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Консультационный центрявляется базовой площадкой для Краснослободского, Старошайговского, Ельниковского, Темниковского, Теньгушевского районов Республики Мордовия.  За 2021 год оказано родителям 270 консультативных услуг, при плановом показателе 244; за 2022 года 281 услуги (план на 2022 год – 244 услуги).

Значительный вклад в систему образования района вносят два учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского творчества.

В настоящее время в 114 объединениях дополнительного образования занимается 1940 человек (76,2 %).

В МБУ ДО «Дом детского творчества» в 2021-2022 учебном году реализуется 56 общеобразовательных (общеразвивающих) программ, по муниципальному заданию 45 и 11 сертифицированные общеобразовательные программы, в которых задействовано 778 учащихся (по Дому детского творчества – 22, по школам – 34).

технической направленности 7 программ- 12,5%;

художественнойнаправленности 21программ -37,5%

социально-педагогической направленности-13 программы -23,2%

естественно-научной направленности 8 программ -14,3%

туристско-краеведческой направленности 6 программ – 10,7%

физкультурно-спортивной 2 программы -3,5 %

Общеобразовательныепрограммырассчитанына сроки реализацииот 1 года до 3 лет.

В МБУДО «Дом детского творчества» разработаны и апробируются   новые общеобразовательные (общеразвивающие) программы: «БЭТ», «Компьютерный мир», «Эколята», «Друзья леса», «Театралия», «Говорилка».

В учреждении оказываются платные образовательные услуги: школа раннего развития «Колокольчик» поразвитию и подготовке детей к обучению в общеобразовательной организации.

На базе ГБОУ РМ «Краснослободская общеобразовательная школа – интернат» реализуются дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, направленные на работу с детьми с особыми потребностями в образовании (инвалиды, состоящие на учете, дети-сироты).

Неотъемлемой частью дополнительного образования с 2019 года является Российское движение школьников. Дом детского творчества является местным отделение РДШ, куда входят 10 первичных отделений общеобразовательных школ района. Результаты работы в 2022 году: акции и флешмобы, культурно-досуговые программы, интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными людьми и многое другое. II Муниципальные соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций - 75 чел, PRO- юнион – 50 чел, Муниципальная акция «Батарейки сдавайтесь! »- 980 участников, Движение по правилам- 7 чел., Окна Победы – 10 чел., Всероссийская экологическая акция «Эко-дежурный по стране»- 411 чел., «Классные встречи»- 987 чел.

В рамках национального проекта России «Образование» Федерального проекта «Успех каждого ребенка» были созданы новые места для системы дополнительного образования детей. Проект направлен на развитие дополнительного образования, сопровождение и поддержку детей, на помощь в самоопределении и ранней профессиональной ориентации. Проект реализован в трёх направлениях: техническом, естественнонаучном и туристско-краеведческом. Благодаря национальному проекту «Образование» для каждого направления было поставлено новое, высокотехничное оборудование.

МБУ ДО ДЮСШ реализует программы по 9 видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, греко-римская борьба, настольный теннис, хоккей с шайбой, волейбол, футбол, бокс, баскетбол. Учебно-тренировочный процесс МБУ ДО «ДЮСШ» ведется на базе 5 общеобразовательных школ района, стадионе с искусственным покрытием и спортивной школе. Общее количество обучающихся 1013 человек.

ДЮСШ обеспечивает организацию, проведение, и судейство районных спортивных мероприятий и спартакиад школьников, трудовых коллективов, сдача норм ВФСК ГТО, также проводятся республиканские зональные, полуфинальные и финальные соревнования по видам спорта.

В 2022 году МБУ ДО «ДЮСШ» согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий проведены все запланированные мероприятия по различным видам спорта.

Одним из объективных показателей качества образовательных услуг, предлагаемых обучающимся спортивной школы в рамках своей деятельности, является участие в соревнованиях различных уровней и результативность выступлений.

Учащиеся МБУ ДО «ДЮСШ» в течение года принимали участие в соревнованиях различного уровня – от районных до всероссийских.

Футбольная команда юношей 2007-2008 гг. рождения стала бронзовыми призерами регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». В Первенстве Республики Мордовия младшая возрастная группа юношей 2009-2010 г.р. стала бронзовыми призерами. Футбольная команда юных девочек 2010-2011 года рождения (МБОУ «Красноподгорная СОШ») стала победителями республиканского этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу/футзалу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» в 2021 году представив Республику Мордовия на Приволжском федеральном округе в Нижегородской области. По итогам республиканского этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» сельская команда МБОУ «Гуменская СОШ» стала серебряным призером. В финале регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов среди обучающихся 2009-2010 г.р. команда от МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» завоевала бронзовые медали. В первенстве Республики Мордовия по лыжным гонкам 3 общекомандное место. Волейбольная команда девушек в финальном этапе отборочных соревнований к IV этапу Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу») стали серебряными призерами.

Из года в год развивается легкая атлетика - «королева спорта». Влегкоатлетическом четырёхборье в помещении «Шиповка юных» команда воспитанников ДЮСШ в трех возрастных группах 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. среди юношей и девушек прошли все виды успешно и заняли призовые места:

общекомандное (девушки) 1 место - 2009-2010 г.р.

общекомандное (девушки) 3 место - 2007-2008 г.р.

общекомандное (юноши) – 3 место 2007-2008 г.р.

В личном зачете Брагин Владимир стал бронзовым призером. По итогам набранных очков команда представила район на приволжском федеральном округе в составе Владимира Брагина, Ильи Летюшова, Романа Кудашова, Евгения Кудашкина, Глеба Кальянова, Олега Федоренко и Максимов Алексей в личном зачете заняв 4 место общекомандное; 1 место (60м) Брагин Владимир; 2 место (800м и прыжок в длину) - Брагин Владимир. По итогам соревнований Брагин Владимир и Максимов Алексей в личном зачете приняли участие                         на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью в помещении «Шиповка юных» показав хорошие результаты.

- Каждый год спортивная школа участвует в республиканском смотре - конкурсе на лучшую постановку спортивной работы учреждения. По итогам всех зачетных соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» по итогам 2022 года завоевала почетное 3 место.

| Спортивные мероприятия в МБУ ДО «ДЮСШ» |  |
| --- | --- |

Ежегодно проводится муниципальный этап форума «Одаренные дети», хорошая подготовка детей позволяет им становиться победителями и призерами регионального этапа Московского международного форума «Одарённые дети».

В 2022 году муниципальный этап форума объединил 49 учащихся из всех школ района. Путём реализации конкурсных туров: защита эссе, плаката, реферата, выставки поделок или подборки произведений собственного сочинения - в 22 номинациях были определены победители и лауреаты. А далее следующий этап Московского международного форума «Одаренные дети-будущее России-2022», который стал успешным для 26 учащихся:

Особо важное значение в современных условиях приобрела воспитательная работа, главной целью которой являлось формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании своей личности как члена нового общества.

С 1 сентября 2021 года во всех общеобразовательных организациях Краснослободского муниципального района были разработаны и внедрены Программы воспитания. С 1 сентября 2022 года в штатное расписание общеобразовательных организаций введена ставка советника директора по воспитательной работе. 8 заместителей директоров по воспитательной работе, 128 классных руководителей и 25 педагогов дополнительного образования ведут целенаправленную работу по всестороннему развитию и воспитанию учащихся.

Патриотическое воспитание детей является одним из направлений воспитательной работы в школах. В каждом образовательном учреждении проходят тематические классные часы, конкурсы сочинений, экскурсии по историческим местам и местам боевой славы, свеча памяти, посвященная дню памяти и скорби, оформлены уголки патриотического воспитания. Особое внимание воспитательной деятельности с учащимися и воспитанниками уделяется ознакомлению с государственной символикой России, родного края.

В рамках национального проекта «Культура» с 6 июня в санатории «Алатырь» прошли три смены Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна Героев», в котором приняли участие 24 учащихся из 6 общеобразовательных учреждений района.

Большую роль в осуществлении патриотического воспитания играют школьные музеи, комнаты боевой славы. В образовательных учреждениях Краснослободского района действуют 8 паспортизированных музеев. На базе МБОУ "Краснослободский многопрофильный лицей" действует музей Боевой и Трудовой славы. При музее ведет свою деятельность патриотический Клуб «Патриот». Результат работы -  победа в конкурсе на «Лучший школьный краеведческий музей», проводимого в рамках Федерального партийного проекта «Историческая память». Вся деятельность клуба освящается на страничке VK и на сайте музея.

Традиционными являются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Особо важную роль в воспитательной работе играют широкомасштабные патриотические акции, связанные с празднованием 77-летия Великой Победы, «Помоги ветерану», «Георгиевская ленточка». Традиционными стали месячники оборонно-массовой работы, Недели Памяти, Вахта Памяти, мини-соревнования по военно-спортивных клубов района.

На базе МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1» и МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» функционируют кадетские классы, в которых реализуются разнообразные формы внеурочной деятельности: «Кадетское братство», «Ступени ПДД», «Строевая подготовка», «Классический танец», «Час патриота», экскурсии, конференции, круглые столы, дискуссии, встречи с интересными людьми, участие в военно-патриотических мероприятиях.

Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся молодежи к службе в армии. В рамках сотрудничества с Военным Комиссариатом по окончании учебного года проводятся военные сборы с юношами 10-х классов, целью которых является знакомство со службой в армии. В 2021-2022 учебном году в ДОЛ «Золотой колос» в военных сборах приняли участие 33 человека.

Формой разностороннего военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей является Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», которое функционируют в трех общеобразовательных организациях МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»-21 учащийся, МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»-12учащихся, МБОУ «Учхозская СОШ» - 25учащихся (всего 58 человек). Так юнармейцы лицея участвовали во всероссийском открытом уроке «Спорт – это жизнь», встречались с представителями Совета Мордовского регионального отделения Всероссийской организации «Боевое братство», ветеранов войны в Афганистане и Чечне «Диалог с героем», урок мужества «Афганистан – ты боль души моей», военно-патриотическое мероприятие «Я - патриот», среди юнармейских отрядов.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. В конкурсе «Большая перемена» приняли участие 100 учащихся из 9 школ. Из них 6 детей из 3 школ вышли в полуфинал (4 - МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей, 1- МБОУ «Гуменская СОШ» и 1- МБОУ «Селищинская СОШ»). В финальном этапе седьмого Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы-2022"приняла участие Сорокина Ксения, ученица МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1. В акциях движения «Сделаем вместе» (конкурсы «Время быть лидером», «Здоровое питание школьника», «Культурный код народов России», «Люди Артека») приняли участие 4 человека: Брагина Юлия учащаяся МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1», Вишнякова Анастасия учащаяся МБОУ «Новокарьгинская СОШ», Святкина Елизавета учащаяся МБОУ «Красноподгорная СОШ им П.М. Волкова», Шипелкина Мария учащаяся МБОУ «Гуменская СОШ». В числе победителей федерального этапа акции «Здоровое питание школьника» ученица МБОУ «Красноподгорная СОШ им П.М. Волкова» Святкина Елизавета (школьный куратор Зеленова Татьяна Александровна).  Победители федерального этапа конкурса "Время быть лидером" награждена путевкой на 10-ю смену в МДЦ "Артек». Победитель регионального этапа "Здоровое питание школьника" Шипелкина Мария, учащаяся МБОУ «Гуменская СОШ», приняла участие в межрегиональной смене «Здоровое питание школьника» на базе оздоровительного лагеря «Вастома» Ичалковского района. Международный молодежный образовательный форум «Сәләт», в котором приняли участие Негоднова Анастасия и Святкина Елизавета, проходил   в 2022 году в Республике Татарстан.

Одно из приоритетных направлений является развитие волонтерского движения. В каждом общеобразовательном учреждении созданы волонтерские отряды. Количество волонтерских отрядов – 15, количество волонтеров, задействованных –512 (30% охват от общего числа учащихся).

|  | Негоднова Анастасия обучающаяся МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей» на региональном этапе Всероссийского конкурса «Большая перемена» |
| --- | --- |

С 1 сентября 2022 года во всех школах района, как и страны, учебная неделя начинается с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Воспитание уважения к государственным символам, развитие патриотических качеств и чувств учащихся – основная задача мероприятия. А далее внеурочное занятие масштабного проекта «Разговоры о важном», посвященное самым разным темам, волнующим современных ребят. Ученики знакомятся с общественно-политической жизнью страны, событиями республики, района, города. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и многое другое.

Еще одной важной составляющим воспитательной стратегии является ранняя профориентация школьников. Главной целью профориентационной работы является формирование у обучающихся профессионального самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждого ученика, запросам общества в трудовых ресурсах, потребностям района и республики.

С 1 сентября 2022 года в учебные планы введены учебные и элективные курсы аграрной направленности, всего таких классов - 20. Три школы входят в ассоциацию Агрошколы России.

Во всех школах организованы школьные театры. Школьный театр – это не только традиционная форма организации коллективного детского художественного творчества, но и своеобразная профориентация. Отлично развивается театральная студия «Отражение» в лицее, школьный театр при Новокарьгинской школе, созданы театральные студии и в остальных школах.

Во всех образовательных организациях района, реализуются программы духовно-нравственной направленности, от их общего количества-100%.

В общеобразовательных организациях ведутся курсы Основы православной культуры и светской этики, в детском саду «Солнышко» реализуется проект по духовно- нравственному воспитанию детей «Дарим радость» в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».

В рамках сотрудничества МБУ ДОД «Дом детского творчества» с мессионерским отделом Краснослободской и Темниковской епархии ежегодно проводится муниципальный конкурс творческих работ "Православные праздники января».

В ходе реализации программ воспитания в школах и детских садах проводятся воспитательные мероприятия по данной тематике: классные часы, утренники, праздники, встречи.

- 8 и 11 октября 2022 года на Краснослободской и Темниковской земле впервые проходил межрайонный фестиваль, посвященный святому праведному воину Феодору Ушакову, адмиралу флота Российского. По окончании Фестиваля «Виват,Ушаков!» прошла торжественная церемония награждения. По итогам всех конкурсных этапов команда Краснослободского многопрофильного лицея стала победителем. Все команды-участники были награждены кубками, дипломами и подарками от Преосвященного Климента епископа Краснослободского и Темниковского, Национального исследовательского Мордовского государственного университета, Регионального отделения ДОСААФ России, ДЮСШ Краснослободского района.

Степень реализации мероприятий составила – 96,9 %

Оценка эффективности использования средств – 101,4 %

- Уровень эффективности реализации программы составил 98,8%.   (эффективная)

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Краснослободского муниципального района на 2016-2025 годы»

За 2022 год в районе отделом по делам молодежи и спорту совместно с МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» были организованы и проведены 41 физкультурных и физкультурно – спортивных мероприятия.

В районе наиболее популярны такие виды спорта как футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, лыжный спорт.

Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2022 г. составляет 53,1 процента. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 89,5 процентов. Для занятий физической культурой и спортом в районе функционируют 55 спортивных объекта (23 спортивных зала и 32 плоскостных сооружения). Спортивные объекты доступны для всех слоев населения, в том числе и для инвалидов.

|  | В течение года особенно значимыми спортивными соревнованиями стали Фестиваль ГТО среди ССУЗОВ – 70 участников, Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы – 260 человек, Республиканские соревнования по легкой атлетике памяти П.Г. Болотникова - 210 человек, Первенство Краснослободского муниципального района по легкой атлетике – 100 человек. |
| --- | --- |
| Для популяризации физической культуры и здорового образа жизни среди взрослого населения, и привлечения населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2022 году проведены Чемпионаты и Первенства района по различным видам спорта, а также состоялась IV Спартакиада трудовых коллективов Краснослободского муниципального района, в которой приняли участие 18 команды из 19 организаций. |  |

По итогам спартакиады 1 место заняли трудовые коллективы МБОУ «ОЦ

«Краснослободская СОШ №1» и Администрации 
Краснослободского муниципального района,  2 место  - ГБПОУ «Краснослободский аграрный техникум» , 3 место – СХПК «Новокарьгинский».  Ежегодно среди учреждений среднего профессионального образования проводится районная спартакиада по восьми видам спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, мини – футбол, легкая атлетика, армспорт), которая проходит под девизом «Нет наркотикам – мы выбираем здоровый образ жизни».

Степень реализации основных мероприятий составляет -100%

Оценка эффективности использования средств – 181,4%

Уровень эффективности реализации программы – 184,25% (высокоэффективная)

Муниципальная программа «Развитие культуры и

туризма на 2018-2025 годы Краснослободского

муниципального района Республики Мордовия»

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» общий объем средств, запланированных на 2022 год составлял – 37 781,1 тыс. рублей, общий объем средств   направленных на реализацию мероприятий в 2022 году составил 43 760,5 тыс. руб. из них 1 779,0 тыс. рублей за счет собственных доходов учреждения, 0,0 тыс. рублей за счет привлеченных средств от иных организаций. Фактический объем финансирования программы на 2022 год составляет 115,8 % от запланированного уровня затрат.

Подпрограмма «Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуга населения»

Общий объем средств финансирования подпрограммы «Развитие самодеятельного народного творчества и организация досуга населения» в 2022 г. составил 25 833,7 тыс. руб., в том числе:

- 22 198,9 тыс. руб. за счет субсидий на выполнение муниципального задания;

- 1 964,6 тыс. руб. за счет субсидий на иные цели;

- 1 670,3 тыс. руб. за счет собственных доходов учреждения

- 0,0 тыс. рублей за счет привлеченных средств.

МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия — это культурно-досуговое учреждение, где сформированы, созданы творческие коллективы и клубные формирования, любительские объединения различной направленности для взрослых и детей.  На территории Краснослободского муниципального района функционируют 20 культурно-досуговых учреждений клубного типа, из них 19 находятся в сельской местности.

Учреждения культуры Краснослободского района активно включились в процесс реализации мероприятий национального проекта «Культура».

В 2022 году в рамках регионального проекта «Цифровая услуга и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») национального проекта «Культура» на базе Районного дворца культуры создан виртуальный концертный, стоимость – 1000 000 руб.

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» субсидии на поддержку лучших учреждений культуры и их работников получили:

- структурное подразделение Куликовский сельский дом культуры муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, сумма -  103,0 тыс. руб.;

- структурное подразделение Селищинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснослободская центральная библиотека» Краснослободского муниципального района Республики Мордовии, сумма -  103,0 тыс. руб.;

- Морозова Елена Алексеевна - библиотекарь структурного подразделения Куликовская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Краснослободская центральная библиотека» Краснослободского муниципального района Республики Мордовии, сумма -  51,0 тыс. руб.;

Основными приоритетными направлениями в деятельности учреждений культуры являются - совершенствование культурно досуговой деятельности, развитие самодеятельного творчества, работа по повышению качества услуг, направленная удовлетворение потребностей населения. Формирование идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности нового поколения жителей сельских поселений, проектная деятельность, направленная на развитие туризма в Краснослободском районе; сохранение и развитие деятельности клубных формирований, системное повышение профессионального уровня специалистов Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры», сохранение нематериального наследия.

Работа культурно-досуговых учреждений в 2022 году была направлена на удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения, создание условий для развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на обслуживаемой территории, и проходила в соответствии с планом работы на текущий год. Основной объем и разнообразие форм проведения мероприятий были рассчитаны на детскую, молодежную, разновозрастную аудитории. В Домах культуры Краснослободского района состоялись концертные программы, митинги, акции, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, выставки. Всего было проведено 2561 мероприятие с охватом населения в 211 940 человек.

Работники   культуры, в целях привлечения пользователей в досуговые учреждения, ищут новые формы работы, изучают и удовлетворяют запросы населения и стараются чтобы, проводимые мероприятия были доступными и полезными, а главное проводят такие мероприятия, на которых пользователи являются не просто слушателями, но и сами принимают в них активное участие. В течение года учитывая возраст и разнообразную склонность посетителей специалистами проводились различные мероприятия: концерты, конкурсно–развлекательные, познавательные и тематические программы, вечера - встречи с интересными людьми, литературно – музыкальные вечера…Творческие коллективы Краснослободского муниципального района принимали активное участие в районных, республиканских, всероссийских и межрегиональных в фестивалях и конкурсах.

Работники культуры ставят своими основными задачами: создание новых условий для развития и творческого роста коллективов и художественной самодеятельности района, возникновения новых коллективов, поиск новых имён талантливых земляков, создание здоровой конкуренции среди творческих коллективов района, с целью улучшения качественного уровня исполнения.

В культурно – досуговых учреждениях Краснослободского муниципального района функционируют 190 клубных формирования различных   направлений   и возрастных групп населения, с количеством   участников -  2359 человек. Деятельность клубных формирований помогает населению не только скрасить свой досуг, развить творческие способности, но и дает возможность достигнуть определенных результатов. Клубные формирования работают в соответствии с планом работы, в которых учитываются цели, задачи и направление деятельности каждого любительского объединения. Руководителями клубных формирований являются работники домов культуры, которые принимают активное участие в культурной жизни района. В любительских объединениях ведётся работа по воспитанию у подрастающего поколения чувства коллективизма, культуры быта, общения и здоровья, приобретения полезных умений и навыков, развитию инициативы и творчества. Следует отметить, что клубная работа с детьми планируется согласно календарю государственных праздников и знаменательных дат. Тематика мероприятий отражает основные календарные праздничные события - мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей, Дню мордовского языка, Дню независимости России, Международному дню борьбы с наркоманией и табакокурением, Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага России.

В МБУ «Центр культуры» стабильно работают следующие коллективы: народный коллектив «Родничок», имеет почётное звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», ансамбль народной песни «Русская душа», образцовый танцевальный коллектив «Гармония», Образцовый хореографический коллектив "Грация», Театральный кружок «Вдохновение», автоклуб районного Дворца культуры. Среди коллективов, работающих при РДК, особое место занимает народный хор «Ветеран». Это удивительный коллектив -  пожилые люди, обладающие большим энтузиазмом, задором и жизненной энергией. Ни одно мероприятие в культурной жизни города Краснослободска не обходится без их участия. Это и районные фестивали, и республиканские и всевозможные встречи, и концерты.  За время своего существования, народный коллектив «Ветеран» неоднократно становился Дипломантом районных и Республиканских фестивалей народного творчества. Вот и в этом году народный хор «Ветеран», стал лауреатом III степени республиканского фестиваля военно-патриотического творчества «Сурский рубеж».

Сохранение традиций народного искусства, художественного творчества, развитие культурно - досуговой деятельности важное направление культурной политики.  Ведется работа по проблемам сохранения и развития народного творчества и народных традиций, в связи с этим проводятся разные фестивали, смотры, конкурсы, постоянно совершенствуется мастерство творческих коллективов и отдельных исполнителей.

15 февраля на сцене Республиканского Дворца культуры состоялось торжественное мероприятие «День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества», посвященной 33- ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Краснослободский район достойно представила Ирина Абрамова, исполнившая песню «Офицерские жены». Цель мероприятия -  популяризация героического прошлого нашего народа и подвига воинов Великой Отечественной войны, при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан и других локальных войн, и конфликтов современности, формирование у молодёжи чувства патриотизма и любви к Родине, вовлечение к участию в фестивале самодеятельных и профессиональных авторов и исполнителей патриотической песни.

26 февраля   в Республиканском Дворце культуры проходил Гала-концерт фестиваля- конкурса «Играй, гармонь», в котором приняли участие Анатолий Чеканин из села Ефаево и вокальный дуэт Валентины и Нины Гренадеровых из села Слободские Дубровки, за что были награждены Дипломами участников в номинации «Гармонист – аккомпаниатор» и «Солисты-вокалисты».

Фестиваль «Напевы родного края» - одно из главных событий культурной жизни района, он давно стал доказательством того, насколько у нас любят народное творчество. В этом году он был посвящён Году культурного наследия народов России. В фестивале приняли участие более 2200 самодеятельных артистов и свыше 150 мастеров народного искусства. 22 - ой по счету районный фестиваль «Напевы родного края» стал новой яркой страницей в развитии народного творчества района.

18 марта коллектив Старосиндровского сельского дома культуры приняли участие в межрайонном фестивале народного творчества «Традиции предков», приуроченного открытию Года культурного наследия народов России, который проходил в Старошайговском муниципальном районе. На фестивале была организована выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Самоцветы земли мордовской», здесь свои работы и мастер- класс представила Анашкина Татьяна Ивановна. В семинаре «Пока живёт традиция в народе, тогда и Русь великая живет! принимала участие Вергасова Н.В..Она рассказала об особенностях национального костюма села Старое Синдрово, а группа народного фольклорного ансамбля «Мокшаваня», под руководством Романовой Валентины Гавриловны исполнили весёлые мордовские песни.    29 апреля в нашем Дворце культуры состоялся первый марафон детского творчества «Слободские самоцветы». Это не просто марафон талантов, это конкурс, настоящий конкурс, в котором приняли участие танцевальные, музыкальные и театральные коллективы нашего района, это более 100 человек. Более двух часов наши юные таланты радовали благодарных зрителей.

В апреле Образцовый хореографический коллектив «Грация», руководителем которого является Ирина Григорьевна Демченко, стали участниками XXII Городского фестиваля-конкурса народного и современного танца «Ёндолня», который проходил в г. Саранске. Результат их выступления – Диплом Лауреата I степени. Также коллектив принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов Приволжского и Уральского федеральных округов в номинации «Хореографические коллективы», награжден Дипломом II степени.

14 мая волонтёры культуры МБУ «Центр культуры», вокальный коллектив «Рябинушка» (рук. З.Рыкалина) и ансамбль народной песни «Русская душа» (рук. О.Шушняева), приняли участие в международной акции «Сад памяти». Организаторами акции выступили сторонники партии «Единая Россия», с целью увековечения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня среди волонтёров много молодёжи. Подобные акции воспитывают в них чувство сопричастности к истории Отечества. У каждого из нас в семье есть свои герои войны, о которых мы вспоминаем, участвуя в подобных акциях.

24 мая на базе Центра русской культуры имени Ф.В. Сычкова в селе Кочелаево Ковылкинского муниципального района, проходил ежегодный Республиканский национально-фольклорный праздник «День славянской письменности и культуры», а также Республиканский фестиваль русской народной песни «Околица». В торжественном мероприятии, посвящённом этому знаменательному событию, принимал участие народный коллектив «Родничок» Краснослободского муниципального района (рук. Ирина Абрамова). За участие в Республиканском фестивале русской народной песни «Околица», народный коллектив «Родничок» был награжден дипломом.

18 июня народный коллектив «Родничок» (рук. И.Абрамова), принимал участие в III фестивале народных промыслов «Вирень-арт», который проходил в посёлке Пушта Темниковского района в Мордовском государственном природном заповеднике имени П.Г.Смидовича. Коллектив был отмечен благодарностью Администрации ФГБУ «Заповедная Мордовия» за сотрудничество, а также дипломами участников.

Праздник плуга – Сабантуй, ежегодно отмечают в знак завершения весенней пахоты. В этом году 2 июля состоялся Всероссийский сельский Сабантуй, где наша Республика приняла тысячи гостей из районов Республики Мордовия и 30 регионов России в селе Аксёново Лямбирского района. Творческие коллективы Краснослободского района - ансамбль народной песни «Русская душа» (рук. О.Шушняева), вокальный коллектив «Рябинушка» (рук. З.Рыкалина) и народный коллектив «Дубравушка» (рук. В.Гренадерова), также принимали участие в этом масштабном празднике единения и дружбы.

9 июля в селе Чукалы Большеигнатовского района, проходило массовое мероприятие Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Раськень озкс», в котором приняли участие два наших коллектива: народный фольклорный коллектив «Мокшаваня» (рук. В.Романова) и вокальный фольклорный коллектив «Пайгоня» (рук. В.Сайгутина). «Раськень озкс» это древний, один из самых торжественных обрядовый праздник эрзянского народа, здесь все участники и зрители окунаются в водоворот событий, не замечая того, как сами становятся участниками.

Каждый народ велик своей культурой, историей, мировой историей и каждый народ может развиваться, если существует его язык, культура, традиции, обычаи. Основной целью учреждений культуры является сохранение национальных традиций предков.

Ежегодно творческие коллективы районного Дворца культуры проводят для жителей г. Краснослободска новогоднее представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Особое внимание хочется обратить на массовый народный праздник пришедший к нам из глубокой старины: «Старый Новый Год!». И в понедельник, 13-го января 2020г, краснослободчане вновь пришли на площадь к РДК, где установлена главная ёлка района. Каждый был вовлечён в орбиту новогоднего праздника, который принято встречать весельем и шутками. Ребятишки, а их тут с родителями было немало, дружно кинулись лепить снеговиков, молодёжь с охотой откликнулась на предложение поучаствовать в викторинах и конкурсах, ряженные с удовольствием демонстрировали публике свои костюмы. Зрители от души приветствовали звёзд краснослободской эстрады, участников художественной самодеятельности РДК народный коллектив «Родничок», и награждали их аплодисментами. Так что домой участники новогоднего праздника по – старому уходили с зарядом хорошего настроения.

А на масленичной неделе, в канун прощённого воскресенья и пред пасхальным постом, состоялись «Проводы русской зимы». На подмостках Дворца культуры развернулось театрализованное действо с красными девицами, весёлыми гармонистами и нарядными танцорами. Площадь у Дворца культуры превратилась в место народного гуляния, для детворы сделали горки, с которых они катались с радостью и весельем. Праздник проходил с традиционными развлечениями, принятыми на Масленицу: детскими конкурсами, покорением ледяного столба, состязаниями в гиревом спорте, армрестлинге и командном перетягивании каната. По старинной традиции   завершился праздник традиционным сжиганием чучела.

В мае народный мордовский фольклорный ансамбль «Мокшаваня», руководитель В.Г.Гаврилова, побывали в с. Старая Теризморга на I Республиканском фестивале народной песни им. Г.И.Сураева-Королева «Велень вайгяльхть», за что получили Диплом участника.

22 апреля в Краснослободском муниципальном районе волонтёрским движением «Новое поколение» от МБУ «Центр культуры», была проведена Акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», приуроченного к Международному дню охраны памятников и исторических мест, на территории объекта культурного наследия федерального значения XIX века – «Дом А.Д.Муромцева». Эта акция направлена на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию нашего района.

Родной язык - как чистый родник. В республиканском Национальном театре торжественно отметили День мордовских языков. Здесь же были подведены итоги межрегионального фестиваля –конкурса «Масторава». Очень приятно, что в числе победителей в номинации «вокал» - наши земляки, народный фольклорный ансамбль «Кайги вяйгяльхть» из села Колопино. На сцене национального театра Диплом Лауреата II степени и статуэтку в форме скрипичного ключа принимал заведующий Колопинским сельским домом культуры В.И.Антяскин.

Любовь, верность и семья – неразрывные нити, связывающие крепкие супружеские союзы - гордость нашего края, всей страны. Им и был посвящен – День семьи, любви и верности, который проходил 8 июля в трапезной при храме Смоленской иконы Божией Матери в селе Русское Маскино. На мероприятии присутствовали молодые семьи, многодетные, а также семьи, которые сыграли золотую свадьбу, а украсили это мероприятие творческие коллективы Краснослободского Районного Дворца культуры.

Нам удалось сохранить многие народные обычаи, праздники. Уже стало традиционным проведение Дня города. На празднование 452- летия города Краснослободска состоялись праздничные мероприятия. Территория проведения праздника была празднично украшена. Работали аттракционы для  детей, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, выставки продажи продовольственных и промышленных товаров, сувенирной продукции, а  также  в  течение дня  работали интерактивные площадки: «Деревенские посиделки» (исполнение народных  песен и частушек), «Весёлая полянка» (игровая  площадка для детей), «Слобода мастеровая» (выставка декоративно-прикладного искусства, мастер классы),площадка изобразительного творчества «Раскрась любимый город», тематическая фото зона «Купеческий  уголок», «Литературная  парковка» (презентация  книг о Краснослободске, селфи с книгой, «Город сад - город вкусов» (медовая ярмарка-дегустация).В рамках празднования Дня города, прошли два фестиваля:  марафон юных талантов «Слободские  самоцветы» и Открытый фестиваль любительских творческих коллективов «Традиция», посвященному Году  культурного  наследия народов России. Купеческий город в глубинке России пел и плясал до глубокого вечера, а финалом нашего большого праздника стала народная дискотека «Танцующий город».

В Год культурного наследия небезучастными остаются и работники сельских домов культуры. В Старом Сидорове, работники ДК с большим интересом и увлечением занимаются воссозданием мокшанского костюма XIX века, на это направлен проект «Национальный костюм – богатство народа», который участвовал в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Также в целях сохранения национальных традиций в том же селе по инициативе жителей и во главе с заведующей сельским домом культуры Романовой В.Г., был создан Дом дружбы – «Ладям куд». Здесь все построено на интерактивности: здесь вам предложат погладить бельё старинным крестьянским валиком, смолоть зерно в томбаме, испечь в печи мордовские блины – пачат. В «Ладям куд» проходят мастер –классы по шитью, ткачеству, вязанию с участием местных мастериц, встречи с интересными людьми, беседы о красоте и неповторимости мокшанского костюма, о традициях села, поются мокшанские песни.

Задачи работников культуры клуба по работе с детьми и подростками – разбудить уважение к себе и другим, помочь им выбрать правильный путь будущей жизни, помогая юным гостям выразить себя в творчестве. Разработаны комплексные планы.

Перед работниками культуры ставятся задачи: контроль за посещением кружков, совместная деятельность с общеобразовательными учреждениями.

Использование свободного времени молодежью является своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов конкретной личности молодого человека. Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи является музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН. Здоровый образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально-организованный, активный, трудовой, закаливающий и в то же время защищающий от неблагоприятных воздействий. Работа с детьми и подростками в районном Дворце культуры ведется совместно с библиотекой, комитетом по делам молодежи, детско-юношеской спортивной школой, детскими садами, общеобразовательными школами и т.д. В 2022 году проведено множество мероприятий, где принимали участие дети, подростки, молодежь. В этом году большое внимание уделяется организации мероприятий по программе «Пушкинская   карта». Множество мастер-классов, увлекательных экскурсий, интересных выставок, познавательных игр, тематических бесед, спектаклей и концертов было предложено посетить молодому поколению по пушкинским картам. Все организованные мероприятия оказались   интересными для юного зрителя, но больше всего запомнился спектакль детской студии «Отражение», который показали ученики МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей». Почти не сказочная история для подрастающего поколения «Одиннадцатая заповедь», оставила массу впечатлений и размышлений у подростков и их родителей.

1 июня в районном Дворце культуры состоялась яркая праздничная программа «Детство шагает по планете», которая включала в себя театрализованное представление для детей «Что на градуснике? Лето!», сказка детской студии «Отражение»- «Курочка ряба», в фойе работали мастер- классы, фотозона, студия аквагрима для детей под звуки весёлой музыки. Затем на площади дети рисовали рисунки на асфальте на тему «Счастливое детство» и все это закончилось общим танцевальным флешмобом.

Надо отметить, что старшее поколение является одним из самых активных участников на всех культурно - досуговых мероприятиях, которые проводятся во Дворце культуры. Люди пенсионного возраста занимаются в различных кружках и клубах по интересам, работающих при РДК, посещают кружки сольного и вокального пения, клубы по интересам.

22 февраля в районном Дворце культуры была организована адресная встреча с участником боевых действий в Афганистане, воином -интернационалистом Ермаковым Владимиром Николаевичем.

Большой концерт «Души услада» прошёл в рамках месячника пожилых людей в концертном зале Районного Дворца культуры. В нём прозвучали песни, посвященные   самым близким и дорогим людям, нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. С пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья, долголетия, теплоты и внимания близких людей в адрес пожилых людей обратились участники художественной самодеятельности Краснослободского МБУ «Центр культуры».

В декадник инвалидов творческие коллективы районного Дворца культуры выезжали с концертной программой в «Заречный дом интернат для престарелых и инвалидов», где в теплой дружественной обстановке прозвучали любимые песни людей пожилого возраста.

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья ведется в основном на дому. В течении года организуются визиты на дом ко Дню инвалидов, поздравления с Днем рождения, с праздником Победы, с Новым годом, которые стали связующей ниточкой между больным человеком и миром творчества.

В своей работе по патриотическому воспитанию работники Краснослободского Дворца культуры стараются охватить все возрастные категории населения. На протяжении многих лет в нашем районе разрабатываются планы и проводятся мероприятия в данном направлении.

23 февраля работники культуры Краснослободского муниципального района присоединились к акции возложения цветов к памятникам, павшим воинам- односельчанам.

В мае коллектив работников МБУ «Центр культуры» приняли активное участие в 47-ой традиционной районной легкоатлетической эстафете, посвященной дню Победы.

8 мая рок- группа Drive, под руководством В.Седойкина, принимали участие в региональном этапе 6-ого Международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодёжного творчества «Молодые таланты Отечества» в г. Саранск, за что были удостоены Диплома Лауреата II степени.

9 мая волонтёрским движением «Новое поколение» МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района проведено несколько мероприятий в рамках региональной акции «Мордовия – 13 добрых дел». Волонтёры культуры возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. А также на протяжении всего дня работали две интерактивные площадки «Полевая почта» и «Солдатский привал», где исполнялись песни военных   лет. работали фотозоны и мастер-классы.

Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…Народов много, а Родина одна, и мы её очень любим и поэтому особое внимание уделяем организации мероприятий, направленных на формирование и развитие духовно-нравственных и патриотических ценностей.

21 июня в 20.30 в с. Русское Маскино у Храма Смоленмкой иконы Божией Матери состоялась акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби, а также открытие и освещение Поклонного Креста, установленного в память об усопших воинах, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Мероприятие проходило под музыку, фото и видео - хронику военных лет. Никто не забыт! Ничто не забыто!

В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины, коллектив МБУ «Центр культуры», в течение года принимал участие в различных акциях, направленных на поддержку мобилизованных, а также их семей. Было собраны посылки «Посылка солдату», написаны письма с добрыми пожеланиями «Добрые письма», организованы концерты, на которые приглашались семьи мобилизованных, а также в преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка навестили детей семей мобилизованных граждан, поздравили с Наступающим Новым годом и вручили сладкие подарки.

8 декабря в районном Дворце культуры состоялось мероприятие, посвященное Дню героев Отечества «Помним, славим, гордимся!». На мероприятии в торжественной обстановке были вручены награды: медаль «Ветеран боевых действий» и Указом Президента Российской Федерации посмертно Орденом Мужества был награжден наш земляк Р.С.Бикмаев, который погиб на территории Украины выполняя свои боевые задачи. Минутой молчания почтили память погибших героев, а потом состоялся концерт группы «Отечество».

В этом году 28 мая, в рамках федерального проекта «Цифровая культура», состоялось открытие виртуального концертного зала в районном Дворце культуры Краснослободского муниципального района. Открытие ВКЗ поставило новые задачи и открыло новые возможности учреждению. У наших жителей появилась возможность получить доступ к шедеврам мирового классического искусства совершенно бесплатно.

Успех учреждения культуры в большой степени зависит от компетентности и профессионализма его персонала. Для того, чтобы быть конкурентоспособными и обеспечивать свое развитие, сотрудники должны постоянно совершенствовать свои знания, а работодатель - способствовать этому, регулярно повышая уровень подготовки персонала. Современные условия требуют и повышения профессионального уровня клубных работников. Для повышения      квалификации    специалистов МБУ «Центр культуры» проводит совещания, семинары. Работники РДК активно    участвуют   на районных семинарах, выезжают на республиканские семинары-практикумы, а также проходят курсы повышения квалификации в рамках реализации Национального проекта «Культура»: «Программа по повышению профессионального мастерства в рамках Всероссийской творческой мастерской «Фольклор и дети», «Школа национальных культур «Наследие» и др.

Штат работников КДУ составляет - 46 человек, из них специалистов культурно – досуговой деятельности – 43 человека, высшее образование имеют -  3 человека, средне-специальное – 4 человек.

В РДК за 2022 год, проведено – 213 мероприятий, которые посетили – 93640 человек, из них платных - 102, которые посетили – 5960 человек, из них в СДК было проведено – 2316 мероприятий, которые посетили - 113403 человек.

Подпрограмма «Развитие музейного дела и организации туризма»

Общий объем средств финансирования подпрограммы «Развитие музейного дела и организации туризма» в 2022 г. составил 1 291,1 тыс. руб., в том числе:

- 1 291,1 тыс. руб. за счет субсидий на выполнение муниципального задания;

- 0,0 тыс. руб. за счет собственных доходов учреждения.

Районный краеведческий музей – структурное подразделение МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района является исследовательским и научно — просветительским учреждением, основным хранилищем памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, связанных с историей и природой края. В фондах нашего музея насчитывается около 16 тыс. экспонатов изобразительных, вещественных, документальных, письменных и других источников. Особое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию молодежи как одному из наиболее важных направлений музейной деятельности.

В течение 2022 года в районном краеведческом музее г. Краснослободска для жителей и гостей города и района постоянно работала экспозиция выставок шести отделов музея:

1) дореволюционный отдел — это отдел истории города и района до 1917 года;

2) комната боевой славы — экспозиция этой комнаты посвящена участию жителей Краснослободского (уезда) района в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., о Героях Советского Союза, уроженцах Краснослободского района, о воинах-интернационалистах и здесь же уголок посвящен вице-адмиралу Шиндяеву А. С., где показана его жизнь, военно-морская форма, военно-морские приборы и многое другое;

3) Отдел Советского быта, посвященная быту граждан времен СССР с экспозицией семьи Скрипкиных и Егорова В.Ф.;

4) Отдел природы – экспозиция посвящена флоре и фауне Краснослободского района;

5) Выставочный зал, в котором в течение года проходили художественные выставки;

6) Экспозиция, посвященная генерал-лейтенанту Трушкину С. П. «Человек мужества и славы» (открыта 16.07.2021 года).

Экспозиционно-выставочная деятельность: Одна из ведущих форм работы нашего музея - организация постоянных, временных и передвижных выставок.

В 2022 году в выставочном зале организовывались художественные выставки по следующим направлениям: живопись, соломка, абстракция, графика, резьба по дереву, роспись по дереву, декоративно-прикладное искусство, художественная роспись и др.

В залах музея были организованы временные выставки по календарю знаменательных и памятных дат, а также передвижные фотовыставки в фойе районного краеведческого музея.

Научно – исследовательская работа: подготовка ежемесячных календарей знаменательных и памятных дат, исторических справок, топографические описей к временным выставкам, тематико-экспозиционных планов, дополнения алфавитной и порядковой картотек, переписка с гражданами и краеведами.

Собирательская работа - сбор экспонатов у населения города и района для пополнения фондов, и экспозиций музея.    При активной деятельности сотрудников музея наши фонды за прошедший 2022 год удалось пополнить предметами этнографии, фотографиями, декоративно-прикладным искусством, предметами быта, археологией, документами, книгами. Всего поступило 53 предмета, из них 50 предметов научно-вспомогательного фонда, 3 предмета основного фонда. Экспонаты, собранные у населения, поступают в музей для пополнения фондовых коллекций и организации временных выставок. Краеведческий материал используется для написания тематических экскурсий и лекций.

Работа с фондами музея.   Постоянное ведение учёта экспонатов:

а) обработка новых поступлений;

б) составление актов приёмки;

в) запись в инвентарные книги.

Проведение сверок наличия экспонатов

Издательская работа Публикация заметок на краеведческие темы по знаменательным и памятным датам проводилась в местной печати (газета Красная Слобода) ежедневно на официальной странице районного краеведческого музея в контакте https://vk.com/rkmuzeikras. Всего было опубликовано более 330 заметок, статей, афиш, видеолекций.

Массово – научно – просветительная работа: подготовка и проведение для населения города и района экскурсий по отделам музея, улицам города и тематическим выставкам, в том числе и по ПК. В течение 2022 года работниками музея было проведено 18 мероприятий по Пушкинским картам для учащихся школ, училищ (экскурсии по музею, по улицам города, квесты, видеолекции, игры, викторины, выставки, конкурсные программы, мастер-классов и многое другое).

Научно – методическая работа: выдача справок и консультаций на базе музейных экспонатов для жителей и гостей районного краеведческого музея.

Оказание методической помощи работникам школьных музеев.

Делопроизводство и научный архив музея: подготовка отчетов по деятельности музея за 2022 год - Статистический отчёт по форме 8 – НК, а также ежемесячный мониторинг по посещаемости музея.

На базе МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района осуществляет свою деятельность волонтерское формирование «Новое поколение», в состав которого входят 30 человек, все они зарегистрированы на сайте «Добровольцы России». Волонтерское формирование осуществляет свою работу в двух направлениях: работа по сохранению объектов культурного наследия и содействие в организации и проведении массовых мероприятий. 23 апреля 2022 года была проведена акция «Всероссийский день заботы о памятниках и культуры у здания земской больницы и на территории объекта культурного наследия – дома Севастьянова И.М.

Приняли участие в республиканском выездном совещании по реализации проекта «Культура малой Родины» на базе МБУК «Ромодановский районный дом культуры» Ромодановского муниципального района, где прошел смотр выставок волонтерских проектов муниципальных районов Республики Мордовия. Волонтеры «Нового поколения» приняли участие в акции Наследие Память на ОКН «Могила Веденяпина А.В.»;

На сайте Добро создано мероприятие с участие волонтеров культуры под названием «Отчетный концерт участников художественной самодеятельности Краснослободского муниципального района в рамках XXV республиканского фестиваля конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». После мероприятия у волонтеров были проставлены оценки.

Развитие волонтерского движение с каждым годом приобретает всю большую популярность. В сельских поселениях развивается волонтерское движение-«Сельский Десант культуры». Добровольцы сельских поселений принимали активное участие в течение всего весеннего, летнего и осеннего периодах в экологических акциях: «Неделя добра» (по уборке территории села), «По уборке и благоустройству территории кладбища», Экологический субботник «Здоровье и труд вместе идут», посвященный Всемирному дню чистоты.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Общий объем средств финансирования подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» в 2022 г. составил 9 490,2 тыс. руб., в том числе:

- 8 991,9 тыс. руб. за счет субсидий на выполнение муниципального задания;

- 479,6 тыс. руб. за счет субсидий на иные цели;

- 18,7 тыс. руб. за счет собственных доходов учреждения.

МБУК «Краснослободская центральная библиотека» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия юридическое лицо, в состав которого входят 22 сельские библиотеки на правах структурных подразделений. Структура Краснослободской центральной библиотеки остается прежней: отдел библиотечного обслуживания населения: абонемент, зал краеведческой и национальной литературы, зал периодики и справочной литературы, детский зал, сектор информационных технологий, антикафе «БукВы».

Работа МБУК «Краснослободская центральная библиотека» в 2022 году была направлена на:

выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых читателей;

формирование положительного имиджа библиотеки;

активизацию работы с исторической литературой, распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к своей малой родине, формирование патриотических чувств;

воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественно – научной литературы; пропаганду здорового образа жизни;

приобщение пользователей к чтению правовой и духовно - нравственной литературы, к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной литературы; неприятия различных форм дискриминации;

создание доступной среды для людей с ОВЗ.

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по Краснослободскому муниципальному  району и в разрезе сельских поселений: составляет в целом по району 93%.

Показатели деятельности муниципальных библиотек:

- количество пользователей - 19902;

- количество выданных документов - 412106 экземпляров книг по району;

- количество выданных ксерокопий пользователям - 159 документов;

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки - 1702 по району;

- количество посещений библиотек за 2022 год – 145802;

- было проведено 1019 массовых мероприятия;

2022 год Указом Президента РФ был объявлен Годом   нематериального культурного наследия народов РФ. В связи с этим библиотеками района проведён ряд мероприятий, направленных на популяризацию культурного наследия своего региона, народов России.

В течение года оформлялись и пополнялись книжные выставки, в соц. сетях велась рубрика # Народный календарь, которая рассказывала о народных традициях русского фольклора.  Этому событию была посвящена всероссийская акция «Библионочь», которая прошла в библиотеке в формате года культурного наследия народов России.

В течение года публиковались материалы на портале Культура. РФ о традициях русского фольклора.

В 2022 году комплектование Краснослободской центральной библиотеки занималось вопросами текущего комплектования фонда, обеспечением его учета и сохранности, ведением каталогов и отчетной документации. Комплектование Краснослободской центральной библиотеки обслуживало 22 сельских библиотеки.  Всем сельским библиотекам оформлялась текущая документация, связанная с их непосредственной работой, ведением каталогов и заполнением суммарных и инвентарных книг.

Все библиотеки района имеют свои представительства в социальных сетях. Самой доступной и удобной является ВКонтакте. Центральная библиотека имеет страницы и в других социальных сетях: «Одноклассники», Telegram, портал PRO Культура РФ.  Среди сельских библиотек вторая по популярности социальная сеть «Одноклассники». Практически все библиотеки предлагают пользователям разнообразный контент, следят за регулярностью и актуальностью его наполнения, своевременно реагируют на комментарии.

Краснослободская центральная библиотека зарегистрирована на YouTube, но пока не в достаточном объёме используем этот ресурс.

МБУК «Краснослободская центральная библиотека» не имеет собственного сайта, информация о работе библиотеки представлена на сайте МБУ «Центр культуры» Краснослободского муниципального района.

Для продвижения событий библиотеки использовали функционал портала «PRO.Культура.РФ». Было опубликовано 64 публикации.

Стоит заметить, что Краснослободская центральная библиотека подключена к НЭБ, пользователям было выдано из ресурсов НЭБ 532 книги. Необходимо направить усилия на обучение работе с ресурсами НЭБ, активизировать использование ресурсов НЭБ и НЭДБ в обслуживании пользователей.

Краеведческая деятельность библиотеки – обязательное и приоритетное направление. Библиотека играет большую роль в сохранении историко-культурного наследия края, сохранении национальных языков, воспитании любви к своему краю, своей «малой родине». Работа зала краеведения проводилась в отчётном году по разным темам, использовались для продвижения информации различные формы мероприятий. Здесь находится различного вида материал, отражающий культурное и историческое значение родного языка: художественная литература, энциклопедии, словари, справочники, публикации в сборниках, газетах и журналах. Библиотечное краеведение – одно из приоритетных направлений деятельности Краснослободской центральной библиотеки. Основной функцией краеведения является сбор материалов, хранение и распространение информации среди пользователей. Наиболее актуальными и востребованными в краеведческой работе библиотеки являются следующие направления: литературное, историческое, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное краеведение, продвижение книги и чтения.Важным средством в раскрытии фонда краеведческой литературы и краеведческих знаний перед читателями являются тематические вечера, вечера-встречи, арт-часы, громкие чтения, видеосообщения, видео-экскурсии и видеозарисовки, обзоры, историко-краеведческие часы, презентации и т.д. В течение года в зале краеведческой и национальной литературы велась плодотворная работа.

К году культурного наследия народов России в зале краеведческой и национальной литературы организован проект «Культура и традиции мордовского народа». Основными целями и задачами проекта является изучение и сохранение истории и культуры мордовского народа, приобщение подрастающего поколения к культурному наследию мордвы.

В рамках проекта проведены ряд мероприятий. К часу интересного сообщения «История появления мордовской народной сказки» был подготовлен материал о появлении и распространении сказки у мордвы, о ее влиянии на сознание мордовского народа посредствам мордовской культуры фольклора, оформлена книжная выставка «В мире народной сказки». На часе фольклора «Свадебные обряды мордвы» было рассказано о свадебной обрядности мордвы конца XIX – начала XX века, как о ярком самобытном явлении. Рассказ сопровождался показом слайдовой презентации, в завершение мероприятия показана инсценировка «Расплетание девичьей косы». Широкому кругу пользователей было предоставлено видеосообщение «Откуда появился мордовский народ?», об истории возникновения народности, их традициях и обычаях. В рамках проекта прошел час краеведения «Мордовская кухня». Был подготовлен материал о значении национальной кухни в культуре мордовского народа, инсценировка сказки «Как портной пиво варил». Присутствующие познакомились с домашней утварью мордвы и тематической литературой, представленной на выставке-экспозиции.

Для людей, интересующихся историей родного края, работает историко-краеведческий клуб «Наследие». Цель и задачи клуба – помочь познать и глубже изучить историю своей малой родины. В рамках проекта проведены: краеведческая беседа «Отечества достойные сыны» к 210-летию Победы в Отечественной войне 1812 года с участием историка-краеведа А.В. Лютова. Было рассказано о событиях войны и о неоценимом вкладе уроженцев Краснослободского уезда в разгром наполеоновских войск, показана слайдовая презентация, оформлена выставка «Недаром помнит вся Россия». К часу исторического краеведения «Поэт-петрашевец Пальм» подготовлен материал о непростом жизненном и творческом пути А.И. Пальма, показана презентация, присутствующие читали стихи.

Также по историческому краеведению в «Уголке краеведа А.В. Лютова» проведен исторический экскурс «Вспоминая былое» для заинтересованных пользователей, подготовлены библиозаметки к 115-летию Краснослободской центральной библиотеки, информационный пост к юбилею краеведа П.И. Трушкина, оформлены краеведческие карточки-информации «Мордовское женское украшение цифкс», «Лапти (карьхть)».

По литературному краеведению были проведены следующие мероприятия: разговор по душам к юбилею поэта-земляка И.Н. Водякова. На мероприятии присутствовали члены местного отделения ВОС и общества инвалидов, члены литературного объединения «Слобода». Общение с автором прошло в форме интервью, звучали стихотворные строки и песни на стихи поэта, оформлена книжная выставка «И в каждой строчке вдохновенье». Для широкого круга пользователей состоялся вечер-встреча «Свирель души» - к юбилею поэта-земляка А.Н. Юрина, поэтическая гостиная «Читая егоровские строки…» памяти поэта В.Ф. Егорова, громкие чтения у выставки «Акварели жизни» - к юбилею мордовского писателя П.Я. Машканцева, подготовлена видеозарисовка «Родная природа в стихах поэтов Мордовии». Также по направлению были оформлены книжные полки «Самобытный талант Василия Виарда», «Ученый и писатель С.С. Конукин», информационные карточки к юбилеям мордовских поэтов и писателей.

По духовно-нравственному воспитанию проведены следующие мероприятия: арт-час «О жизни, о земле» - к юбилею художника А.Ф. Пряхина с учащимися 10 класса многопрофильного лицея; подготовлена видео-экскурсия «Это волшебный женский лик» - к юбилею художника И.К. Макарова; видеосообщения: «И голос золотой звучал» - к юбилею мордовского певца И. Яушева и «Рождается мелодия во мне» - к юбилею мордовского композитора Н.В. Кошелевой.

Ко Дню мордовского языка проведено мероприятие «Кайги мокшень валсь» («Звучит мокшанское слово»), на которое были приглашены студенты медицинского колледжа, члены литературного объединения «Слобода», мокшанский поэт Н.П. Циликин. Ведущие рассказали об истории возникновения праздника и значении мордовского языка для культуры Республики, и России. Звучали стихи и песни на мордовском языке, показана презентация. Оформлена выставка «Монь родной кялезе, ладяк мархтон!» («Язык родной, дружи со мной!»). по направлению также подготовлены: выставка-восторг «Родного края красота» - к юбилею живописца В.И. Петряшова, информационный пост к юбилею певицы Н.В. Марковой, обзор периодики на мордовском языке.

В рамках военно-патриотического воспитания был проведен вечер-реквием «Жизнь за кино: судьба фронтового кинооператора Сущинского» с участниками отделения дневного пребывания ГКУ «Соцзащита населения Краснослободского района». Ведущая рассказала о самоотверженности, таланте и солдатском героизме оператора во время Великой Отечественной войны. Были показаны отрывки из документального фильма «Фронтовой оператор», продемонстрирована слайдовая презентация. С учащимися многопрофильного лицея проведено мероприятие «Полет в бессмертие во имя Родины», оформлена выставка «Человек-легенда: Михаил Девятаев». По направлению оформлена выставка-обзор «Непобедимый адмирал Российского флота» - по Ф.Ф. Ушакову.

Современная краеведческая деятельность центральной библиотеки – это важный этап в развитии библиотеки как социального института. Вся деятельность библиотеки по формированию краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее статуса и формированию положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предоставления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности и искать новые. Сотрудничество библиотеки с краеведческим музеем, местными краеведами, общественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых мероприятий.

Подводя итоги, стоит отметить, что библиотеки Краснослободского района с поставленными задачами справились. Контрольные показатели выполнены, проведено много различных по форме, направлениям, тематике мероприятий. Библиотекари принимали участие в акциях и конкурсах различного уровня, становились участниками и слушателями вебинаров, по возможности осваивали новые формы для работы в онлайн – формате.

Подпрограмма «Развитие дополнительного                                                 образования в сфере культуры и искусства»

Общий объем средств финансирования подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» в 2022 г. составил 7 145,4 тыс. руб., в том числе:

- 7 055,4 тыс. руб. за счет субсидий на выполнение муниципального задания;

- 90,0 тыс. руб. за счет собственных доходов учреждения.

В отчетном году Детская школа искусств работала по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по специальностям: «Фортепиано», «Народные инструменты».

Работа школы искусств была направлена:

- на совершенствование образовательных технологий эстетического обучения;

- на повышение научно-методического уровня и развитие творческого потенциала педагогического коллектива;

- по созданию условий для работы с одаренными детьми и их профессионального самоопределения.

Преподаватели школы постоянно работают над созданием и внедрением новых форм внеклассных мероприятий с использованием современных технических средств (лекции- концерты, открытые уроки сопровождаются презентациями). Обобщая работу методической работы школы, следует отметить, что в результате проводимых мероприятий у учащихся повысился интерес к учебе, появилась возможность реализовать свои творческие задатки в различных качествах (театрализованные мероприятия), повысился исполнительский уровень обучающихся на академических концертах, конкурсах.

Школа в своей деятельности осуществляет два проекта: Классическая музыка – детям» и «Сохраняя народные традиции», созданы два творческих коллектива – ансамбль народных инструментов «Сувенир» - руководитель Гинин С.И., танцевальный коллектив «Радуга», руководитель Важинская Н.Ф.  Преподаватели и учащиеся школы принимают активное участие в концертной и просветительской деятельности района, тесно сотрудничают с дошкольными учреждениями, с общеобразовательными школами, с центром социальной защиты населения, с ВДПО, с пожарной частью.

В Детской школе искусств (художественная) два отделения: «Живопись» и «Декоративно – прикладное творчество», где дети обучаются основам рисования, вышивке и резьбе по дереву. Основу программно – методического обеспечения учебного плана составляют дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области изобразительного искусства «Живопись», декоративно – прикладного искусства «Декоративно – прикладное творчество». Программы обеспечены учебной и методической литературой.

Анализ уровня подготовки обучающихся и выпускников свидетельствует о высоком качестве их подготовки. Качество знаний обучающихся в прошлом учебном году составил 80%.

В целях стабилизации и дальнейшего развития системы образования обращено самое пристальное внимание на укрепление материально - технической базы школы.

За последний год материально-техническая база школы была пополнена материалами и инструментами для работы. В здании школы был проведен косметический ремонт кабинетов и фойе. Все имеющееся оборудование: компьютер, ноутбук, мультимедиапроектор, видеокамера, музыкальный центр используются в полном объеме для проведения уроков и внеклассных мероприятий.

Десять лет школа является площадкой для проведения зональных семинаров преподавателей ДХШ и художественных отделений ДШИ. На ее базе проводятся открытые уроки, олимпиады и конкурсы. За отчетный период на базе ДШИХ прошел Семинар – практикум «Реализация национально – регионального компонента в предметах учебного плана ДШИ». В рамках обмена опытом проведены открытые уроки по художественной вышивке «Роспись в вышитых изделиях» (Рункова Е.А.), по композиции прикладной «Мы народные умельцы» (Аргудяева М.А.). В фойе школы была развернута Зональная выставка – конкурс детского художественного творчества «У всех у нас одна звезда по имени Земля». В конкурсе приняли участие учащиеся ДШИ 8 районов Республики Мордовия.

Одним из важных направлений работы школы является подготовка учащихся к предметным олимпиадам, конференциям, конкурсам. Именно эти результаты учащихся показывают, насколько эффективной является работа преподавателя.

Подготовка учащихся к олимпиаде осуществлялась в рамках уроков, в рамках самостоятельной работы дома и на дополнительных занятиях во внеурочное время.

В 2022 году учащиеся школы приняли активное участие в Зональном конкурсе детского художественного творчества «У всех у нас одна звезда по имени Земля», республиканской виртуальной выставке – конкурсе «Буэнос диас, Степан Эрьзя!», всероссийском конкурсе «Залп Авроры», IX Всероссийском конкурсе юных дарований «Созвездие талантов», II Международном  конкурсе искусств «Рождественский марафон»,   всероссийском дистанционном конкурсе «Синяя птица», II Всероссийском конкурсе творческих работ «Мы помним, мы гордимся!», Всероссийском конкурсе «Осень – дивная пора».

В 2022 году учащиеся и преподаватели принимали активное участие в различных выставках, и онлайн мероприятиях и конкурсах.

Подпрограмма «Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

Неотъемлемой частью культуры каждого народа является народное декоративно-прикладное искусство.  В Краснослободском муниципальном районе, к сожалению, нет центра декоративно-прикладного искусства. Поэтому основными хранителями народных традиций, пропагандистами декоративно-прикладного искусства сегодня являются учреждения культурно-досугового типа Краснослободского муниципального района.  На сегодняшний день развитие местного народного творчества, сохранение национального культурного наследия является важной задачей для отрасли культуры Краснослободского муниципального района.  В Краснослободском муниципальном районе развиваются такие виды декоративно-прикладного искусства: узорное ткачество, художественная резьба по дереву, бондарное ремесло, гончарное ремесло, батик, плетение из лозы, народная игрушка, художественная роспись по дереву, столярно-токарное ремесло, лоскутное шитье, художественная вышивка.

Знакомство с традиционными народными промыслами и ремеслами проходит на занятиях декоративно-прикладного и изобразительного творчества. В учреждениях культуры регулярно проводятся выставки декоративно- прикладного искусства. Таким образом, происходит обмен информацией о различных видах искусства разных народов, проживающих на территории Краснослободского района. Развитие народных художественных промыслов в Краснослободском муниципальном районе идёт совместно с учреждениями культуры и образования.   Совместная деятельность даёт свои результаты. Но мы можем достичь большего результата, и нам необходимо работу продолжить на более высоком уровне, так как сегодня ощущается интерес к ручной работе, нам не хватает интересных, этнически узнаваемых изделий.

Из 62 числа основных запланированных мероприятий выполнено 54.

Степень реализации мероприятий составляет 87,1 %.

Оценка эффективности использования средств –75,2%

Степень достижения целевого значения – 99,0%

Уровень эффективности реализации программы – 74% (эффективный).

Муниципальная программа

«Молодежь Краснослободского муниципального района на 2016-2025 годы»

В Краснослободском районе реализуются все проекты и программы Государственной молодежной политики.

Молодежь района принимает участие практически во всех мероприятиях республиканского уровня.

|  | Одно из приоритетных направлений молодежной политики района является развитие волонтерского движения. В каждом образовательном учреждении созданы волонтерские отряды. Их у нас в районе 18, задействовано более 900 волонтеров. Волонтеры оказывают помощь гражданам пожилого возраста, осуществляют подшефную деятельность, посещая на дому ветеранов, вдов, детей ВОВ и других пожилых людей. Волонтерами проведены акции по уборке домовладений. |
| --- | --- |
| В рамках акций «Теплые окна», «Уют», «Ветеран живет рядом», «Неделя добрых дел» были проведены десанты помощи пожилым людям. Волонтеры участвуют в экологических акциях. Ежегодными стали акции: «Чистым берегам – чистые реки», «Чистый берег», акция по посадке саженцев, посвященная Международному дню леса. |  |

Необходимо особо выделить проблему духовного развития личности молодого человека. Молодому человеку приходится формировать свое собственное мировоззрение в условиях воздействия средств массовой информации. Именно поэтому патриотическое воспитание – это воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Большая роль здесь отводится поисковым отрядам и проведению патриотических мероприятий и акций. У нас в районе действует в Краснослободском многопрофильном лицее Гвардейский поисковый отряд «Память», а также в 2022 году на базе ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский аграрный техникум» открылся поисковый отряд «Зов сердца».

|  | На территории района прошли такие значимые мероприятия гражданско-патриотического направления как Спартакиада допризывной молодежи «Защитник Отечества», акции: «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», гражданско-патриотическая акция «Как живешь, ветеран?», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб». |
| --- | --- |

Степень реализации основных мероприятий составляет – 89,36%

Оценка эффективности использования средств –237,8%

Уровень эффективности реализации программы – 254,75% (высокоэффективная)

Муниципальная программа «Гармонизация

межнациональных и межконфессиональных отношений

в Краснослободском муниципальном районе на 2014-2025 годы»

По данным последней переписи населения на территории Краснослободского муниципального района проживает 73,1% русские, 24,6%- мордва, 1,4%- татары и 0,9% прочие национальности.

Ежегодно проводится мониторинг межэтнической межконфессиональной ситуации. На территории района проведен комплекс                                    мероприятий направленных на предупреждение межнациональных конфликтов, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве.

В рамках реализации программы особое внимание уделяется воспитанию толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде, путем привлечения молодежи к участию в мероприятиях патриотической направленности.     В течение года были проведены следующие мероприятия: информационный час «Холокост – трагедия народа», акция- адресное поздравление и помощь ветеранам и участникам боевых действий «Героям посвящается», «День призывника», беседа «Не ломай свою судьбу», Выезд автоклуба с концертной программой «Скажем терроризму нет» в село Колопино, акция «Сердце Беслана», концерт группы «Drive» «Рок меняет мир».

Традиционно творческие коллективы Краснослободского района участвовали в международных, межрегиональных, республиканских и межрайонных фестивалях.                                                                                        17 апреля 2022 года, в заочном формате состоялся финал Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Душой рожденные песни» в рамках фестиваля «Новая Москва». В этом году в фестивале приняли участие солисты и коллективы из 21 региона России, Республики Беларусь, Киргизии. Народный коллектив «Родничок» (руководитель Ирина Абрамова РДК), принимавший участие в фестивале, был награжден Дипломом лауреата I cтепени.

2 июля 2022 года в районе села Аксеново Лямбирского района Республики Мордовия состоялся XII Всероссийский сельский Сабантуй. В Сабантуе приняли участие гости из 50 регионов России. В рамках XII Всероссийского сельского Сабантуя состоялось выступление творческих коллективов, была представлена масштабная и красочная выставка достижений сельхозпроизводителей, народных промыслов, дегустация национальных блюд. Праздник состоялся в рамках масштабных мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В рамках Года национальных культур народов России 30 ноября в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр культуры и досуга» города Армянска Республики Крым состоялось подведение итогов Открытого дистанционного фестиваля межнациональной дружбы «Армянский базар». В фестивале приняли участие национальные, эстрадные (как профессиональные, так и самодеятельные) коллективы и отдельные исполнители, использующие в своём творчестве аутентичный фольклорный материал. На фестивальный концерт Краснослободский район представил видеоролик с выступлением народного коллектива «Родничок». Коллектив был отмечен Дипломом фестиваля.

Проведен цикл мероприятий, направленных на укрепление общегражданского единства и духовной общности народов, населяющих Краснослободский район. Еще одним направлением работы является подготовка и проведение мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций, народных обычаев, религиозных праздников.

В РДК и библиотеках Краснослободского района был проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню мордовского языка.

Знакомство с традиционными народными промыслами и ремеслами проходит на занятиях декоративно-прикладного и изобразительного творчества.

В районном краеведческом музее регулярно проводятся выставки, экскурсии, акции, направленные на изучение родного края, понимание «патриотизма», а также проводятся выставки декоративно- прикладного искусства. Таким образом, происходит обмен информацией о различных видах искусства разных народов, проживающих на территории Краснослободского района.

Программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе на 2022 год предусматривала проведение 59 мероприятий, фактически выполнено 53.  Недостаток средств районного бюджета не позволит выполнить мероприятия в полном объеме.

Степень реализации мероприятий программы составил – 89,83%

Оценка эффективности использования средств -89,83%

Уровень эффективности муниципальной программы составил-84,10%

(удовлетворительный).

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства Краснослободского

муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы и на период до2025 года»

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по территории Краснослободского района составляет 465,3 км, из них в сельской местности 430 км.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составляет 58,5 %. Данный показатель возрос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по причине недостаточности финансовых средств, выделяемых для ремонта и строительства дорог местного значения.

В прошедшем году продолжилась работа по строительству и ремонту автодорог. Всего отремонтировано и построено 15,972 км автодорог на сумму 105 017,23 тыс.рублей:

1. из них за счет средств районного дорожного фонда реконструировано 7,954 км на сумму 18 378,3 тыс. рублей. Отремонтированы дороги в с. Новая Карьга, с. Селищи, с. Слободские Дубровки, с. Ефаево, с. Новый Усад, с. Заречное, д. Старое Синдрово, с. Колопино, с. Новое Синдрово, с. Русские Полянки, с. Куликово и с. Плужное;

2. за счет национального проекта "Безопасные и качественные дороги" реконструировано 5,73 км на сумму 67 056,3 тыс. рублей. Отремонтированы дороги в с. Заберезово (подъезд к селу), с. Старая Рябка (подъезд к селу);

3. за счет средств, выделенных из Дорожного фонда Республики Мордовия (субсидия) был произведен капитальный ремонт по ул. Примокшанская в с. Русские Полянки протяженностью 2,288 км на сумму 19 582,63 тыс. рублей.

Кроме того, осуществлен ямочный ремонт автодорог по г. Краснослободску площадью около 2072,2 кв. м. на эти цели использовано 1 574,868 тыс. рублей средств городской администрации.

В результате проведенных мероприятий удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания и качеством автомобильных дорог в 2022 году составила соответственно 89,2% и 85,2%. Данные показатели снизились на 5% и 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из 71 населенного пункта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - 38 обеспечены регулярным автобусным сообщением, что составляет 62% охвата.

В 2022 году на территории Краснослободского муниципального района обеспечение пассажирских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам производилось ООО «Спутник» (задействованы 4 газели NEXT по 6 направлениям).

В 2022 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром, в общей численности населения муниципального района составляет 8 %.

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 2022 году возросла до 35,3% по сравнению с 2021 годом (20,2%).

Степень реализации мероприятий программы составила 91,67%

Эффективность использования средств – 150,75%

Уровень эффективности реализации программы – 91,59%

|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы» |
| --- | --- |

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы» включает в себя мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов, обеспечение нормальной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности использования инженерных сетей, снижение затрат на энергоносители.

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности.

На территории района в рамках проведенной инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры установлено, что общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 300,007 км, артезианских скважин – 64, все объекты холодного водоснабжения имеют степень износа более 50% и требуют реконструкции, либо нового строительства.

Объекты оформленные в собственность: арт.скважин- 19 ед., сети холодного водоснабжения – 85,08 км.

Бесхозяйные объекты водоснабжения, которые поставлены на кадастровый учет: арт.скважин – 21 ед., сети холодного водоснабжения – 134,05 км.

Бесхозяйные объекты водоснабжения (без учета): арт.скважин –24 ед., сети холодного водоснабжения – 80,89 км.

Краснослободский муниципальный района Республики Мордовия в 2022 году принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий в соответствии с Порядком предоставления бюджетам муниципальных образований на оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 09.08.2021 г. № 369 (далее – Порядок) и Постановления Правительства Республики Мордовия от 26.05.2022 г. № 445 «Об утверждении распределения субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия на оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры» (редакция Постановление Правительства Республики Мордовия от 12.09.2022 г. № 622 «О внесении изменения в распределение субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований Республики Мордовия на оформление прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры на 2022 год), заявления на участие в данном мероприятии были направлены от 8 сельских поселений по 26 объектам водоснабжения, из них: 5 Арт.скважин и 107,167 км сетей водоснабжения.

Общая стоимость работ составила – 1 147 289 руб., из них за счет средств республиканского бюджета – 1 084 918,86 руб., за счет средств местного бюджета – 62 370,14 руб.

В рамках муниципальной программы в ходе реализации мероприятий по снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых   природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, объема потребляемой воды, при реализации которого будет достигнута экономия при потреблении энергоресурсов за 2022 год установлено:

Фактически потребленный объем тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями составил 2113,4 Гкал, что на 2,6 процентов ниже расхода тепловой энергии в 2021 году. Тепловая энергия подается двумя источниками: ООО «Источник» и ООО «Теплоснаб».

Фактически потребленный объем электроэнергии в 2022 году составил 977,8 МВт/ч, что на 136,1 МВт/ч больше уровня потребления электроэнергии в 2021 году. Рост объема потребления электроэнергии сложился за счет того, что   за январь-март 2022 года (до момента передачи в республиканскую собственность) расход электропотребления Единого спортивного комплекса в д. Бобылевские Выселки относился и оплачивался за счет средств муниципального бюджета.

Этой же причиной обусловлен рост расхода холодной воды муниципальными бюджетными организациями. В 2022 году расход холодной воды составил 9619 куб.м., что выше предыдущего года на11,5%. Данный показатель увеличился также в связи со снятием ограничительных мер по противодействию короновирусной инфекции. Так, летний муниципальный оздоровительный лагерь «Золотой колос» прошедшем летом принимал детей в 3 смены. Дети весь прошедший год посещали школу в очном формате.

Объем потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждения в 2022 году составил 1253,6 тыс. куб.м., что меньше уровня предыдущего года на 0,6 процента.

Потребление муниципальными бюджетными учреждения холодной воды в 2022 году составил 9619 куб.м. Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим годом, в связи со снятием ограничительных мер по противодействию короновирусной инфекции. Так, летний муниципальный оздоровительный лагерь «Золотой колос» прошедшем летом принимал детей в 3 смены. Дети весь прошедший год посещали школу в очном формате. Рост данного показателя обусловлен также и тем, что до момента передачи

Расходы консолидированного районного бюджета в 2022 году на оплату коммунальных платежей составили 25358,4 тыс. рублей, роста к уровню 2021 года 10 процентов.

Степень реализации мероприятий – 76,92%;

Оценка эффективности использования средств – 298,62%;

Степень достижения целевого значения индикаторов составила 31,67 %.

Уровень эффективности программы – 94,56% (эффективная).

|  | Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» |
| --- | --- |

Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 24.07.2020 г. № 207 (в редакции),(далее муниципальная программа), реализуется посредством выполнения основных мероприятий.

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной инфраструктуры.

Повышение социальной активности населения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия положительно отражается на показателях работы по перевозкам пассажиров.

В 2022 году выполнено мероприятие по предоставлению субсидий предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с регулируемым тарифом, с учетом возможности применения льготного обслуживания отдельных категорий граждан, имеющих социальную (льготную) карту, тем самым обеспечив удовлетворенность потребности населения Краснослободского муниципального района в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходимых социально и экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением необходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы и юридических лиц, реализующих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обеспечив безопасное, устойчивое и эффективное функционирование автомобильного пассажирского транспорта и доступность услуг пассажирского автомобильного транспорта для малообеспеченных слоев населения.

Из 71 населенного пункта Краснослободского муниципального района Республики Мордовия - 38 обеспечены регулярным автобусным сообщением, что составляет 62% охвата.

В 2022 году на территории района обеспечением пассажирских перевозок по пригородным муниципальным маршрутам производилось одним поставщиком услуг по 6 направлениям.

Суть мероприятий пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с регулируемым тарифом направлена на то, чтобы обеспечить льготный проезд отдельной категории граждан на пригородных маршрутах Краснослободского района Республики Мордовия.

В 2022 году введен в функционал на территории района АУ «СК «Мордовия» Дворец спорта «Слобода»  с широким спектром услуг, в виду этого обеспечение доступности Дворца спорта «Слобода» для населения, администрацией Краснослободского муниципального района Республики Мордовия проработано изменение графика движения действующего маршрута - «г. Краснослободск – с.Заречное – д.Старое Зубарево – п.Пеньково  - п.Преображенский» в рамках республиканского софинансирования на 2023 год, путем внесения изменений в действующий маршрут, к установлению - «г. Краснослободск – с.Заречное – д.Старое Зубарево – п.Пеньково  - п.Преображенский – АУ «СК «Мордовия» Многофункциональный Дворец спорта «Слобода»», увеличив количество рейсов  до 12 в день ежедневно, также в рамках республиканского софинансирования и возможности применения социальных карт.

Реализация муниципальной программы направлена на обеспечение удовлетворения потребности населения Краснослободского муниципального района в пассажирских автотранспортных услугах путем формирования и функционирования необходимых социально и экономически обоснованных автобусных маршрутов, с привлечением необходимого количества и требуемой вместимости пассажирских транспортных средств.

Результаты, полученные в рамках реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечивают достижение цели по повышению доступности общественного транспорта, социально-значимых объектов для населения, а также бесперебойного функционирования рабочих и учебных процессов.

Степень реализации основных мероприятий 100%.

Оценка эффективности использования средств – 101,21%

Степень достижения целевых значений – 98,33%

Уровень эффективности программы составил 99,52%.

| - Муниципальная программа - «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Краснослободского муниципального района» утверждена постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 28.09.2018 г. № 345 (с изменениями от 16.04.2019, 25.08.2020, 20.09.2021,29.07.2022). |  |
| --- | --- |

В целях выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы, в 2022 г. проведена работа по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения запретов и ограничений, обязанностей в сфере противодействия коррупции, в 2022 году проведены семинары – совещания, в ходе которых доведены до сведения методические рекомендации,  участники семинара-совещания ознакомлены с новеллами в законодательстве по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки для использования в ходе декларационной компании.

В соответствии с утвержденным Порядком проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах местного самоуправления, проводится антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов. Проверке подлежат все без исключения нормативные правовые акты администрации и иных органов местного самоуправления. В 2022 году антикоррупционной экспертизе подвергнуто 132 постановлений и 78 решений.

Одним из важных направлений реализации мер противодействия коррупции стало совершенствование организационных и практических мер по повышению открытости и расширению спектра информированности населения о проводимых администрацией района мероприятий в сфере противодействия коррупционных проявлений.

На сайте администрации района размещен раздел «Сообщите о коррупции», позволяющий сообщить о фактах коррупции в органах местного самоуправления. На данный момент сообщений о фактах коррупции не поступало.

В целях реализации возможности граждан беспрепятственно информировать о фактах совершения коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в администрации района действует «Горячая линия». Обращений не поступало.В администрации района установлен информационный стенд, на котором размещена информация по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Администрацией района обеспечено участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции:

- по вопросам градостроительной деятельности, вопросам предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, бюджетным вопросам в случаях, предусмотренных земельным, градостроительным, бюджетным законодательством Российской Федерации проводятся общественные (публичные) слушания;

- обеспечена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (на официальном сайте администрации района существует соответствующий раздел).

В соответствии с Планом проводится работа по разработке и внедрению административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) услуг (функций), совершенствованию механизма деятельности по размещению муниципальных заказов, внедрению антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, и другое.

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления района утверждены актуализированные административные регламенты исполнения государственных (муниципальных) услуг.

В администрации района создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и урегулирования конфликта интересов.

В 2022 году состоялось 3 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и урегулирования конфликта интересов.

На особом контроле вопрос по повышению квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции. В 2022 году курсы повышения квалификации обучение прошли 2 муниципальных служащих района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Степень реализации основных мероприятий – 84,6 %.

Провести оценку эффективности использования средств не представляется возможным, так как данная программа не предусматривает финансирование.

Степень достижения целевого значений, 60%.

Провести оценку эффективности программы не представляется возможным.

Муниципальная программа

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2025 годы

Целевая программа Краснослободского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2025 годы стала основой для межведомственного взаимодействия в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Краснослободском муниципальном районе. В целях реализации мероприятий программы ее исполнителями осуществляется мониторинг распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков; ведется активная профилактическая работа по предотвращению опасного и несущего потери для общества распространения наркомании; повышается эффективность деятельности учреждений, решающих проблемы наркомании и наркопреступности. Финансирование программы не предусмотрено.

- Несмотря на проводимую всеми заинтересованными учреждениями работу в сфере профилактики и борьбы с наркоманией проблема распространения наркомании остается актуальной для Краснослободского района, об этом свидетельствует продолжающийся рост числа диагностированных наркопотребителей.

- Число впервые зарегистрированных наркопотребителей: в 2022 г.-  2 человека, всего на учете в Наркодиспансере на 01.01.2023 года состоит 5 человек с диагнозом «пагубное употребление наркологических веществ» и 3 человека с диагнозом «наркомания».

- Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет от 1 года до 2 лет и более 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, состоящих на учете на конец 2022 года 2 человека.

В 2022 году в ходе реализации целевой программы Краснослободского муниципального района «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2025 годы сотрудниками Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснослободский» выявлено - 5 преступлений   связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- За 2022 год поставленных на учет в подразделение по   делам   несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Краснослободский» и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснослободского муниципального района связи с употреблением наркотиков не было.

Физическое развитие человека важно так же, как и его духовное развитие. Спорт стал средством укрепления здоровья людей, пропаганды здорового образа жизни, роста целеустремленности и силы воли молодежи.

Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории составляет на 1 января 2023 года – 89,5 %.

Растет доля населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом по состоянию на 1 января 2023 года составляет   51,9 %.

Степень реализации основных мероприятий – 82,6%

Степень достижения целевых показателей – 111,53 %

Уровень эффективности реализации программы просчитать невозможно в связи с отсутствием финансирования программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и

земельными ресурсами в Краснослободском муниципальном

районе на период 2016-2025 годы»

В целях повышения эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Краснослободского муниципального района, увеличение доходов районного бюджета, администрирование неналоговых доходов, совершенствование учета муниципального имущества в рамках Муниципальной программы  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в  Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы" на 2022г. было запланировано 12 мероприятий, 11 основных мероприятий программы исполнены, что составляет  -91,7%.

В отчетном году проведена работа по государственной регистрации права муниципальной собственности на вновь построенные объекты недвижимости и земельные участки.

100% всего муниципального имущества учтено в реестре муниципальной собственности Краснослободского муниципального района.

На 01.01.2023года в реестре муниципальной собственности Краснослободского муниципального района числится 480 различных объектов, в том числе:

-142 объекта передано в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и предприятиям, это здания, сооружения образовательных учреждений, учреждений культуры и иного назначения, а также земельные участки, на которых они расположены;

-179   объектов недвижимого имущества учтены в составе казны;

-133 объекта составляет движимое имущество;

-26 муниципальных учреждений и предприятий.

Всего в Реестре муниципальной собственности Краснослобоского муниципального района учтено:

-26 сооружений;

-25 инженерных сетей;

-54 единицы транспорта;

-3 объекта благоустройства;

-82 единицы особо ценного имущества;

-168 нежилых зданий и помещений;

-37 жилых помещений (33 жилое помещение – предоставлено детям- сиротам, 3 дома для работников сельского хозяйства (2 дома Куликово, 1дом Н.Карьга), 1 дом передан для сотрудника полиции.

-60 земельных участков, из которых: 28 под переданными в оперативное управление, хоз. ведение зданиями, сооружениями, 32 участка учтены в составе казны, все земельные участки зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

По итогам инвентаризации объектов, переданных в оперативное управление муниципальным учреждениям в 2022 году, зарегистрировано в собственность и на ином вещном праве в установленном законом порядке 97% имущества, подлежащего регистрации. Всего, с учетом имущества муниципальной казны зарегистрировано в собственность Краснослободского муниципального района 95% имущества подлежащего регистрации.

Проведена работа по принятию в муниципальную собственность Краснослободского муниципального района Республики Мордовия и регистрации прав на 19 новых и приобретенных (2 квартиры сиротам) объектов недвижимого имущества, передана в рамках приватизации в собственность граждан одна квартира сирот.

Одним из основных приоритетов в работе отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Краснослободского муниципального района Республики Мордовия является увеличение бюджетных доходов на основе экономического роста и развития неналогового потенциала.

В 2022году проведена работа по размещению информации о муниципальном имуществе, с целью информирования граждан и юридических лиц об имеющемся неиспользуемом имуществе, с целью дальнейшей реализации в рамках приватизация муниципального имущества, являющегося собственностью Краснослободского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Ежегодно в районе разрабатывается и утверждается Решением Совета депутатов Краснослободского муниципального района План приватизации муниципального имущества Краснослободского муниципального района на год, его целью является пополнение доходной части бюджета Краснослободского муниципального района от приватизации.

На 2022г.  в план приватизации было включено 24 объекта недвижимости из состава казны.

Информация о перечне имущества, подлежащего приватизации размещена на сайте администрации района в разделе торги и на федеральном сайте по проведению торгов.

Кроме того, в рамках реализации поручений по Указу Президента РФ от 05.04.2018г. №ПР-817 ГС полный перечень муниципального имущества Краснослободского муниципального района размещен на сайте администрации в разделе «Имущественные и земельные отношения»

В рамках намеченных мероприятий проводились землеустроительные, межевые работы, оценка размера рыночной стоимости арендной платы за земельные участки и недвижимое имущество, а также размера рыночной стоимости объектов с целью продажи в собственность на аукционе.

За 2022 год израсходовано на указанные мероприятия     811,8 тыс. рублей.

Общая сумма доходов районного бюджета от деятельности в области земельных и имущественных отношений составила   11384,7 тыс. рублей (выполнение плана -138,9%), в том числе: 3023 тыс. рублей - аренда земли, 4305,9 тыс. рублей продажа. земли, 3860,9 тыс. рублей аренда имущества, 194,9 продажа имущества. За 2022г. передано вновь в аренду 33 земельных участка, предоставлено в собственность на торгах 18 земельных участка; без торгов - 72 земельных участка, предоставлено в собственность бесплатно - 1 земельный участок, лицам из категории "медицинские работники". В 2022г. 7 квартир было передано гражданам из категории "дети -сироты" в собственность. За 2022 год оказано 195 муниципальных услуг. Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным отношения совместно   с ОМС сельских поселений ведется работа по оформлению невостребованных земельных долей, в результате проведенной работы обеспечено поступление в бюджет сельских поселений денежных средств на сумму 393тыс. рублей. Для контроля за своевременностью и полнотой поступления доходов в бюджет Краснослободского муниципального района Республики Мордовия проводится работа по начислению арендной платы и по сверке взаимных расчетов.

Активно ведется работа по переходу к межведомственному электронному взаимодействию в форме электронных документов посредством системы СМЭВ, освоено применение электронных сервисов Росреестра с целью сокращения сроков предоставления и повышения качества и доступности, оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений.

Степень реализации основных мероприятий        91,7 %.

Оценка эффективности использования средств   150,7

Общая степень достижения целей программы     120,2%

Уровень эффективности реализации программы 181,2% - высокоэффективная.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Краснослободском муниципальном районе на 2019-2025 годы»

Районная муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Краснослободском муниципальном районе на 2019-2025 годы» утверждена постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 28.09.2018 г. № 341 (с изменениями от 12.10.2021 г. № 347, от 31.08.2022 № 329). Данный документ разработан в целях совершенствования организации муниципальной службы в Краснослободском муниципальном районе, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В программе определен перечень мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в районе, установлены сроки их исполнения и ответственные должностные лица.

Запланированный объем финансирования по программе на 2022 год – 130,0 тыс. руб. (местный бюджет). Фактический объем произведенных расходов – 70,0 тыс. рублей (местный бюджет).

Реализация программы осуществляется по следующим мероприятиям:

- разработка и внедрение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих;

- организация индивидуального обучения муниципальных служащих;

- развитие практического обучения муниципальных служащих на рабочем месте;

- развитие индивидуального образования муниципальных служащих;

- участие муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи;

- осуществление мониторинга и анализа эффективности процесса профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.

В рамках выполнения мероприятий программы проведена и проводится следующая работа:

Численность муниципальных служащих в Краснослободском муниципальном районе в 2022 году 69 человек. Всегда в актуальном состоянии ведется реестр муниципальных служащих Краснослободского муниципального района. Формируется кадровый резерв на должности муниципальной службы Краснослободского муниципального района, проводится аттестация муниципальных служащих на соответствие замещаемой должности, организуется повышение квалификации муниципальных служащих района.

Ежегодно муниципальные служащие Краснослободского муниципального района обучаются на курсах повышения квалификации.              В 2022 году повышение квалификации прошли 21 муниципальный служащий.

В 2022 году 15 муниципальных служащих района приняли участие в обучающих семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения по направлениям профессиональной деятельности.

Ежегодно муниципальные служащие и руководители муниципальных учреждений Краснослободского муниципального района представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на супругов и несовершеннолетних детей.

Нормативная база администрации Краснослободского муниципального района, регламентирующая положения муниципальной службы сформирована и приведена на основаниях, установленных законодательством. Необходимая информация и законодательство, связанные с муниципальной службой, опубликованы в сети Интернет на официальном сайте Краснослободского муниципального района.

Степень реализации основных мероприятий - 80%

Оценка эффективности использования средств -  148,57 %

Степень эффективности реализации программы – 52,37% (эффективная).

Муниципальная программа «Защита населения и территорий Краснослободского муниципального района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2016-2025 годы

За истекший период 2022 г. на территории Краснослободского муниципального района зарегистрировано 43 пожара (АППГ-86). Материальный ущерб составил 3500,00 тыс.руб.

В целях охраны жизни людей на водных объектах в летний и зимний периоды рассмотрены вопросы на заседании КЧС и ОПБ района с участием глав сельских поселений, МКУ «Управление образованием», руководителями организаций независимо от форм собственности.

Проводится информационная и разъяснительная работа с детьми            подростками, их родителями, рыбаками и населением района. Памятки размещены на страницах социальных сетей администрации Краснослободского муниципального района.

Для безопасности на водоемах в летний период 2022 г. изготовлено и установлено 7 информационных знаков «Купание запрещено» в несанкционированных местах.

За период 2022 года проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ, где рассматривались самые главные вопросы касающиеся обстановки с пожарами в зимний и летний периоды, а также обеспечению безопасности на водных объектах.

В ГКУ Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты» получили дополнительное профессиональное образование 6 должностных лиц ГО и уполномоченных работников Краснослободского МЗ ТП РМ РСЧС.

За истекший период 2022 года посещено профилактическими группами 3968 домовладений, 949 мест проживания многодетных семей, 752 места проживания одиноких престарелых граждан, 310 мест проживания неблагополучных граждан, проинструктировано по мерам пожарной безопасности 7897 граждан, роздано   7897 памяток.    Проведены 25 сходов граждан.

Также, администрацией Краснослободского муниципального района совместно с представителями Краснослободского газового участка проведены проверки внутридомового газового оборудования в местах проживания многодетных семей,одиноких престарелых граждан и социально опасных семей.

С 19 ноября по 20 декабря 2022 г. проводились тренировки с населением по сигналам гражданской обороны.

Доведены до населения района памятки по гражданской обороне, в количестве 7168 штук. (памятки населению на тему: «Сигналы гражданской обороны», «Порядок действия населения по сигналам гражданской обороны», «Памятка населению по гражданской обороне, «Как вести себя при обстреле»).

Всего было проведено 55 тренировок с участием 1688 жителей МКД (Проживающих 3501, что составило 48 %).

Заключены   соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по передаче экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий с ООО «Т2 Мобил», с ПАО «ВымпелКом», с ПАО «МТС», с ПАО «Мегафон», с ПАО «Ростелеком», с Редакцией газеты «Красная Слобода».

На территории района в 2022 году проводились одно командно-штабное учение и два тактико-специальных учений с представителями Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. По результатам деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах администрация Краснослободского муниципального района получила Диплом III степени.

Степень реализации основных мероприятий – 100%

Оценка эффективности использования средств – 62,63 %

Степень достижения целевого значения – 49,33%

Степень эффективности реализации программы – 30,90 % (не эффективная).

Муниципальная программа «Жилище» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2022-2025 годы

Жилищная политика любого государства направлена на удовлетворение жилищной потребности в обществе. Жилищное строительство способно увеличить занятость населения и улучшить его благосостояние, позволяя снижать уровень безработицы и социальной напряженности общества.

Муниципальная программа «Жилище» на 2022-2025 годы представляет собой многоэтапную, продолжительную программу по выделению денежных средств на создание комфортных условий проживания в Краснослободском муниципальном районе и повышение уровня доступности жилья.

В 2022 году ввод в эксплуатацию жилья   с учетом индивидуального жилищного строительства составил 8325 кв. м., в том числе 4387 кв. м. введено в сельской местности. Из них индивидуальными застройщиками введено 6077 кв. м., темпы роста строительство жилья населением ниже прошлогоднего на 18,6% (2021 г. – 7014 кв. м.).

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» одна молодая семья получила государственную поддержку в сумме 1 723 064,11 рублей

В рамках программы «Обеспечения жильем молодых семей Краснослободского муниципального района на 2015-2025 годы» одна молодая семья получила государственную поддержку в сумме 1 040 155,20 рублей и построила собственное жилье.

Администрацией района приобретены две квартиры для категории «дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

В 2022 году Мордовской ипотечной корпорацией введен в эксплуатацию 54-х квартирный жилой дом общей 2161,5 кв.м.  Администраций Краснослободского городского поселения приобретено 41 квартира для переселения граждан, проживающих в аварийной жилье.

Жилищный фонд Краснослободского муниципального района составляет 804,7 тыс. км. На 1 жителя приходится 36,8 кв. м общей площади жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2023 года в очереди на улучшение жилищных условий с государственной поддержкой состоит 253 человека, из них 69 молодых семей. 163 малообеспеченных граждан, нуждающихся в социальном жилье, состоят на очереди на улучшение жилищных условий в городской администрации.

Общая площадь земельных участков, предоставленных под индивидуальное строительство за 2022 год составляет 60 263 кв. м., в том числе по городу 10 387 кв. м. Наибольшее количество земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в Сивиньском, Старогоряшинском и Колопинском сельских поселениях. Также в Старогоряшинском сельском поселении распроданы земельные участки под компактную жилищную застройку в количестве 4 штук.

В 2022 году заявлений на предоставление земельных участков от многодетных семей под строительство не поступало.

Для создания комфортных условий проживания населения Краснослободского муниципального района продолжается модернизация существующего жилого фонда путем проведения капитального ремонта многоквартирных домов через Фонд капитального ремонта.

По вышеназванной программе в 2022 году осуществлён капитальный ремонт систем электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в 8 домах и ремонт кровли в одном доме на общую сумму 9 434 тыс. рублей.

Из 9 мероприятий, запланированных программой «Жилище» на 2022 год выполнено 7 мероприятий.

Степень эффективности использования средств составила- 116,53 %

Степень достижения целевых показателей – 112,15%

Уровень эффективности реализации программы – 130,71%(высокоэффективная).

Муниципальная программа

«Доступная среда» на 2015-2025 годы

Муниципальная программа «Доступная среда на 2015 - 2025 годы является продолжением проводимых в Краснослободском муниципальном районе комплексных мероприятий по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других мало мобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни.

В настоящее время в общеобразовательных организациях Краснослободского муниципального района обучаются 26 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды. (1,5% от общего числа всех обучающихся детей). Все дети обучаются по образовательным программам. Для 7 детей организовано обучение на дому по индивидуальным учебным программам, остальные 19 человек находятся на совместном обучении по основным образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и адаптированным образовательным программам.

Всего детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет - 8, охваченных дошкольным образованием- 3, доля в общей численности детей-инвалидов данного возраста — 37,5 %. 73% детей с ОВЗ и детей-инвалидов осваивают программы дополнительного образования. В сельских школах работают кружки от ДДТ и ДЮСШ.  В городских школах реализуются программы дополнительного образования. Дети посещают занятия в Доме детского творчества и ДЮСШ. Универсальная безбарьерная среда создана в 3 учреждениях дошкольного образования, что составляет 37,5%. Универсальная безбарьерная среда создана в МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ № 1», которая соответствует современным требованиям.

В соответствии с принципами необходимости и достаточности организация инклюзивного образования возможна и в других школах. В МБОУ «Гуменская СОШ» оборудован кабинет для обучения детей с нарушением слуха. В МБОУ «Учхозская СОШ» имеется оборудование по программе «Доступная среда» для детей-инвалидов слабовидящих и детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Во всех школах классные комнаты и учебные кабинеты оборудованы дополнительным освещением классных досок. Вся школьная мебель соответствует требования САНПиН и имеет возможность регулировки высоты.

Постановлением администрации № 246 от 20.07.2017 году утвержден реестр приоритетных объектов инфраструктуры и услуг жизнедеятельности по Краснослободскому муниципальному району, в него   включено 122 объекта, из них доступных для инвалидов 77 объектов или 62,6 % от общего количества объектов.

Во всех школах района было организовано участие в общероссийской акции Тотальный тест «Доступная среда». Вошло в практику проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность.

Мониторинг объектов торговли показывает, что из 234 объектов осуществляющих розничную торговлю и 2 объектов оптовой торговли обеспечены доступностью для инвалидов 81 процент. (имеют пандусы или кнопки вызова 82 объекта, 123 объектов не нуждаются в них. Вход в них на уровне асфальта.) Объектов общественного питания -18.

Мониторинг объектов общественного питания общедоступной сети показывает, что 100 процентов объектов доступны для инвалидов.

В Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия продолжаются мероприятия, призванные обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Поддержать людей этой категории - такова главная цель, проводимой ежегодно Декады инвалидов.

В рамках проведения декадника ГКУ «Соцзащита населения по Краснослободскому району РМ» подготовила письменные обращения к трудовым коллективам различных форм собственности, общественным организациям с целью оказания помощи малоимущим инвалидам и семьям с детьми – инвалидами.

В соответствии с Подпрограммой «Старшее поколение» в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан" (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия № 504 от 18.11.2013) ГКУ «Соцзащита населения по Краснослободскому району РМ» оказана единовременная материальная помощь в размере 2 000 руб. 100 инвалидам, старше 55 и 60 лет, состоящим на социальном обслуживании на дому второго и третьего уровня нуждаемости в постороннем уходе, а также инвалидам 1, 2 и 3 группы инвалидности, попавшим в трудную жизненную ситуацию в зависимости от социально-бытовых условий проживания, также на основании приказа Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 25 ноября 2022 года № ОД - 451 была предоставлена адресная материальная помощь малоимущим семьям, воспитывающим детей- инвалидов, на общую сумму 30 900 руб.

Натуральную помощь в виде продуктов питания, выделенную ГБУ РМ «Территориальный фонд социальной поддержки населения» получили 16 семей с инвалидами, детьми инвалидами.

Людям с ограниченными возможностями здоровья в течение этого периода был посвящен ряд мероприятий, волонтерские акции, досуговые мероприятия, оказана материальная и моральная поддержка.

Степень эффективности использования средств составила- 66,67 %

Степень достижения целевых показателей – 97,29%

Уровень эффективности реализации программы – 64,86%

|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 – 2026 годы» |
| --- | --- |

# Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и развитие водохозяйственного комплекса на 2016 - 2026 годы», утвержденная постановлением администрации Краснослободского муниципального района от 17.12.2015г. № 643 (в редакции) реализуется посредством выполнения мероприятий, сгруппированных в двух подпрограммах:

# Подпрограмма 1: Обращение с твердыми бытовыми отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы.

Подпрограмма 2: Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

На территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в текущем году выявлено 16 несанкционированных свалок, общей площадью 680 кв.м., которые были ликвидированы органами местного самоуправления.

Из 71 населенного пункта в районе услугами сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и утвержденными местами (площадками) ТКО оснащены 44 населенных пункта, 27 не оснащены, в виду малочисленности населения и использования домовладений сезонно в качестве дачных домов.

На территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия имеется не эксплуатируемый полигон складирования твердых бытовых отходов, включенный в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде  на основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.01.2021 г. № 41 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2017 г. № 470 «О включении объектов накопленного вреда окружающей среде в государственной реестр объектов накопленного вреда окружающей среде» по видам планируемых работ – рекультивация объекта накопленного экологического вреда.

Общая стоимость работ составляет 161335,16 тыс.рублей. Запланированный срок реализации проекта 2023-2024 гг.

Реализация данного мероприятия запланирована в рамках регионального проекта «Чистая страна», федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

Принят Закон Республики Мордовия от 27.12.2021 г. №84-З «О внесение изменений в Закон Республики Мордовия от 28.12.2004 года № 124-З «Об установлении границ муниципальных образований Краснослободского муниципального района, Краснослободского муниципального района и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» позволит ускорить реализацию мероприятия «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории  Краснослободского муниципального района Республики Мордовия».

Согласно Постановления Краснослободского городского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 24.01.2022 года № 7 земельному участку с кадастровым номером 13:14:0219008:54, общей площадью 34994 кв.м., из категории земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, присвоены следующие адресные данные: Российская Федерация. Республика Мордовия, Краснослободский муниципальный район, город Краснослободск, земельный участок №1.

Запланированный срок продолжительности выполнения работ в соответствии с проектом работ по реализации природоохранного проекта – 5 лет.

В рамках реализации Подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016 - 2026 годы» ведутся работы по реализации запланированного мероприятия по строительству мусоросортировочной станции на территории Краснослободского района Республики Мордовия.

|  | На территории района ежегодно проводятся мероприятия акции, субботники и экологические экскурсы, направленные на формирование экологического сознания и чувства уважения к планете Земля, воспитание у детей активной жизненной позиции в деле защиты от загрязнений бытовыми отходами природы, а также бережного отношения к природе Малой Родины: на территории сельских поселений проведены акции «Уберем вместе», «ПАМЯТЬ» - произведен ремонт памятников воинам-землякам в годы ВОВ 1941-1945 гг., произведены благоустройство прилегающей к ним территории. |
| --- | --- |
| Организованы и проведены «Субботники» по уборки территории вокруг зданий администраций, сельских домов культуры, кладбищ, СОШ. В рамках экологических мероприятий в сельских библиотеках проводился экскурс для детей «Леса Мордовии», познавательный час «Лекарства из зеленого царства». |  |

В 2022 году выполнены работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений пруда на овраге Большой угол, д. Зиновские Выселки Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. Стоимость реализации данного мероприятия 8082,5 тыс.рублей.

Результаты полученные в рамках реализации муниципальной программы в 2022 году, обеспечивают оздоровление окружающей среды, устранение последствий загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, минимизацию образования отходов и уменьшение степени их опасности, приоритет уничтожения отходов перед их захоронением, недопущение организации свалок отходов и захламления территории, развитие рынка вторичных материальных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья, увеличение количества гидротехнических сооружений, имеющих безопасное техническое состояние.

Степень реализации мероприятий – 85,71%

Оценка эффективности использования средств – 85,71%

Степень достижения целевых показателей – 79,67%

Уровень эффективности программы – 68,29% (эффективная)

|  | # Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Краснослободском муниципальном районе на период до 2025 года |
| --- | --- |

Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей:

-повышение бюджетного потенциала, устойчивости и сбалансированности системы муниципальных финансов в Краснослободском муниципальном районе;

-оптимизация долговой нагрузки на бюджет Краснослободского муниципального района;

-обеспечение эффективного функционирования сектора экономики Красно-слободского муниципального района;

-обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

-совершенствование бюджетных прогнозов, развитие системы бюджетного планирования;

-наращивание доходного потенциала, оптимизация расходов;

-повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;

-формирование, ведение и развитие общедоступных информационных ресурсов.

Достижение целей и решение задач Программы в 2022 году осуществлялось в рамках реализации подпрограммы:

-«Эффективное использование бюджетного потенциала"- 10 основных мероприятий;

-«Управление муниципальным долгом Краснослободского муниципального района»- 4 основных мероприятий.

Выполнение основных мероприятий в 2022 году

По итогам 2022 года в рамках реализации мероприятий программы профинансировано 6464,7 тыс. руб. или 93,3% к прогнозным назначениям.

В 2022 году продолжили совершенствование бюджетного процесса, формирование бюджета Краснослободского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

В качестве ключевого направления реформирования бюджетного процесса предусматривалось формирование бюджета Краснослободского муниципального района на основе муниципальных программ Краснослободского муниципального района, что требовало внедрения принципиально новых подходов к бюджетному планированию, повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета Краснослободского муниципального района за обеспечение финансирования предусмотренных бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, рациональное использование бюджетных средств, постоянного мониторинга хода реализации и финансирования муниципальных программ Краснослободского муниципального района, своевременного принятия соответствующих корректирующих управленческих решений.

В рамках настоящего основного мероприятия осуществлялись меры по финансированию программного бюджета. В 2022 году продолжили составление бюджета в «программном формате» в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Доля программных расходов бюджета Краснослободского муниципального района по итогам 2022 года составила 94,9 %. Программно-целевое планирование осуществляется с 2014 года.

Путем повышения качества планирования доходов и расходов бюджета Краснослободского муниципального района усовершенствовали методику планирования бюджетных ассигнований, исключили дублирование расходных обязательств, повысили обеспеченность принимаемых расходных обязательств финансовыми средствами.

При соблюдении порядка и сроков разработки проекта бюджета, а также установленных бюджетным законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Краснослободского муниципального района, в отчетном году были приняты Решения Совета депутатов Краснослободского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, которые были подписаны и обнародованы. Так же было осуществлено своевременное формирование и исполнение бюджетных расходов.

Совершенствование предоставления муниципальных услуг было достигнуто за счет повышения качества их оказания, то есть оптимизация бюджетной сети, упрощение процедур предоставления услуг, эффективное планирование бюджетных ассигнований.

Согласно Программы оздоровления муниципальных финансов, утвержденной распоряжением администрации от 20.07.2022 г. № 234-р, осуществлялись мероприятия, направленные на:

- развитие налогооблагаемой базы по налогам и сборам, мобилизацию доходов бюджета Краснослободского муниципального района и повышение собираемости налогов на территории муниципального района в бюджеты бюджетной системы РФ;

- сокращение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет Краснослободского муниципального района.

В 2022 году в бюджет Краснослободского муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 135874,0 тыс. рублей, что на 5325,3 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

Проведены заседания Межведомственной комиссии по снижению объема недоимки по налогам и сборам и мобилизации доходов консолидированного бюджета Краснослободского муниципального района.

В результате развития информационных систем и ресурсов, усовершенствовали составление бюджета Краснослободского муниципального района и отчета о его исполнении.

Подводя итоги можно отметить, что реализация Программы в 2022 году позволила:

1) обеспечить сбалансированность консолидированного бюджета Краснослободского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) определить финансовые условия на долгосрочную перспективу для решения задач социально-экономического развития Краснослободского муниципального района;

3) создать условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами в Краснослободском муниципальном районе при выполнении муниципальных функций и обеспечении потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, повышения их доступности и качества.

4) повысить бюджетную дисциплину органов местного самоуправления;

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы степень реализации ее мероприятий составила 71,4%.

Уровень эффективности реализации программы составил 61,33% (удовлетворительный).

Муниципальная программа «Обеспечение жильем

молодых семей» на 2016-2025 годы

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе.  Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в    целях роста заработной платы.

Решение жилищной проблемы молодых граждан позволяет сформировать экономически активный слой населения.

В 2022 году при государственной   поддержке по данной программе свои жилищные условия улучшили 1 молодая семья. Общая сумма социальных выплат составила 1041,2 тыс. рублей.

Свою очередь на улучшение жилищных условий ждут 69 молодых семей.

В рамках программы ведется широкомасштабное внедрение механизма реализации программы, организация учета молодых семей- участников программы, а также информационно - разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач программы.  Весь перечень мероприятий программы выполнен.

Степень реализации основных мероприятий - 100%.

Оценка эффективности использования средств – 100%

Степень достижения целевого значения – 70,38%

Уровень эффективности реализации программы -70,38 (эффективная).

Муниципальная программа «Комплексная программа по

усилению борьбы с преступностью и профилактике

правонарушений на 2016-2025 годы»

Во исполнение Комплексной программы по усилению борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на 2016-2025 годы на территории Краснослободского муниципального района проделана следующая работа:

За 2022 год проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Были рассмотрены вопросы: сокращения уровня преступности, недопущение роста тяжких и особо тяжких преступлений, снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, а также снижение рецидивной, «бытовой», «пьяной» преступности, с последующим заслушиванием по рассматриваемым вопросам всех субъектов профилактики.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений» и другими нормативно- правовыми актами на территории Краснослободского муниципального района проводиться комплекс мероприятий по выявлению детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, не посещающих общеобразовательные школы.

Выявляются несовершеннолетних, не посещающие или систематически пропускающие по неуважительным причинам занятия в государственных учреждениях, принимаются меры по их воспитанию и получению ими среднего (полного) общего образования.

Ведется учёт детей, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательном учреждении по неуважительным причинам.

Выявляются причины и условия, способствующие пропуску занятий по неуважительным причинам.

За 2022 год был рассмотрен 96 административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. По итогам рассмотрения 93 правонарушителя были привлечены к административной ответственности.

В целях выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, связанных с продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, в том числе по выявлению и пресечению уголовно наказуемых деяний, связанных с неоднократной продажей несовершеннолетним алкогольной продукции, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, а также правонарушений, связанных с употреблением несовершеннолетними наркотических, одурманивающих (токсических) веществ и табачной продукции, на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовии в  период               с 28 ноября по 1 декабря 2022 года проводилась межведомственная оперативно-профилактическая операции «Здоровый образ жизни».

На территории Краснослободского муниципального района органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений проводится большая работа по пресечению бродяжничества и попрошайничества несовершеннолетних, выявлению детей, склонных к совершению правонарушений, взрослых лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность.

На территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 1 января 2023 года состоит на учете 39 семьи, в которых воспитывается 82 ребенка,  находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 19. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснослободского муниципального района РМ совместно с органом опеки и попечительства, инспекторами ПДН ММО МВД России «Краснослободский», представителями  других  учреждений  системы профилактики осуществляет ежеквартальные контрольные проверки жилищно-бытовых условий  указанных семей. Проводиться профилактическая работа в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и их родителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних                                    и отрицательно влияющих на их поведение. Осуществляют контроль                              за выполнением родителями обязанностей по воспитанию, содержанию                        и обучению несовершеннолетних детей. Оказывается, содействие                               в трудоустройстве, приобретении специальности, материальной, правовой                                        и консультативной помощи.  Проводится организация досуга несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях.

Благодаря проведению индивидуально профилактической работы с семьями и подростками, с учёта было снято за 2022 год – 6 семей, подростков было снято – 10.

В целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ среди несовершеннолетних проводятся мероприятия:

-  по выявлению безнадзорных детей и уточнению банка данных детей, состоящих на внутришкольном контроле и составляющих "группу риска".

- в целях занятости детей во внеурочное время организована работа кружков и спортивных секций.

- проводятся классные часы и уроки, направленные на формирование у детей и подростков интереса к здоровому образу жизни.

- проводятся тематические вечера, уроки, конкурсы, направленные на противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, психоактивными веществами и их аналогами;

- встречи с привлечением всех служб системы профилактики.

- ведется постоянная работа по проблеме занятости учащихся в свободное время; работа с учащимися, состоящими на контроле.

- пропагандируется активное участия детей и подростков в мероприятиях по сдаче норм ГТО.

Ежегодно подросткам, состоящим на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организовываются экскурсии в религиозные заведения.

За 2022 год на реализацию программных мероприятий освоено денежных средств из районного бюджета в размере 93 100 рублей, в том числе:

-61 900 рублей на установку системы оповещения и управления эвакуацией   в МБДОУ "Краснослободский детский сад комбинированного вида «Улыбка» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;

-19 600 рублей на установку системы контроля управления доступом в МАДОО «Центр развития ребенка – детский сад «Радуга» Краснослободского муниципального района;

- 6 600 рублей на приобретение футболок подросткам, состоящим на профилактическом учете в органах системы профилактики для участия в Республиканской спартакиаде «Старты надежд» (в рамках п. 2.15 Программы).

-5 000 рублей на приобретение призов подросткам, состоящим на профилактическом учете в органах системы профилактики для награждения в рамках интерактивно-развлекательного мероприятия «Новогодний квиз».

Степень реализации мероприятий -84,61%

Оценка эффективности использования средств – 54,53%

Степень достижения целевого значения – 151,95%

Уровень эффективности программы- 82,86% - эффективная.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий

Краснослободского муниципального района» на 2020-2025 годы

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение задач по повышению уровня и качества жизни сельского населения. Достижение целей и решение задач Муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации трех подпрограмм: подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»; подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»; подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» всего освоено 5801,9 тыс. рублей, в том числе из бюджетов всех уровней выделено 4428,755 тыс. рублей, внебюджетные средства составили 1373,132 тыс. рублей. В целом по программе всего запланировано три мероприятия, два из них выполнены.

|  | В 2022 году в рамках программы по мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» выделеныденежные средства в сумме 2461,520 тыс. рублей (1698,449 тыс. руб. средства РФ и РМ бюджетов, 24,615тыс.руб. средсва местного бюджета, 738,456 тыс. руб. собственные средства) на строительство жилого дома площадью 72 м.кв. для семьи из 4 человек, в д.Б.Выселки Старогоряшенского сельского поселения Краснослободского муниципального района. |
| --- | --- |

В рамках программы по мероприятию «Строительство(приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» выделены денежные средства в сумме 3340,367 тыс. рублей (2672,294 тыс. руб. средства РФ и РМ бюджетов, 33,397 тыс. руб. средства местного бюджета, 634,676 тыс.руб. средства работодателя) на строительство жилого дома площадью 72 м.кв. для семьи из 4 человек, в с.Новая Карьга, Новокарьгинского сельского поселения Краснослободского муниципального района.

Оценка эффективности использования средств -80,2%

Степень реализации мероприятий программы составил –66,7%

Степень достижения целевых значений программы составил –66,7 %

Уровень эффективности муниципальной программы составил –53,4 %

(удовлетворительный уровень эффективности).

Муниципальная программа

«Укрепление общественного здоровья»

на 2020-2025 годы

Целью муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы является снижение смертности трудоспособного населения Краснослободского муниципального района за счет обеспечения увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании.

За 2022 года на ВИЧ инфекцию обследовано-7394 человека, проводится ежегодный флюорографический скрининг населения Краснослобоского района- прошли скрининг 15950 человек. Одним из главных и действенных направлений профилактики заболеваний, является диспансеризация отдельных групп взрослого населения и проведение профилактических медицинских осмотров. За 2022 год прошли профилактические медицинские осмотры- 833 человека, диспансеризацию отдельных групп взрослого населения- 3268 человек.

За период 11 месяцев умерло 364 человека, общая смертность составила 18,6 на 1000 населения, в 2021 году - 480 человек (23,9 на 1000 населения), в 2020 году 480 человек (23,5 на 1000 населения).

В Краснослободском  районе по структуре смертности первое место занимают болезни нервной системы – 89 случая или 24,5%, второе место - заболевания органов системы кровообращения - 79 случаев или 21,7%, третье место - старость – 57 случаев или 15,7%, четвертое место – COVID-19 -  30 случаев или 8,2%, пятое место – новообразования, в т.ч. злокачественные новообразования  – 29 случаев или 7,9%, шестое место – внешние причины – 22 случая или 6,0%,  седьмое место - заболевания органов дыхания - 19 случаев или 5,2%,  восьмое место  — болезни эндокринной системы, расстройств питания  и нарушений обмена веществ - 16 случаев или 4,4%, девятое место - болезни органов пищеварения - 14 случаев или 3,8%.

По сравнению с 2021 годом снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 11,3%, от заболеваний органов дыхания - на 48,7%; от заболеваний органов пищеварения – на 44,0%, от болезней нервной системы на 16,1%, от старости на 20,9%, от внешних причин на 12,0%, от новообразований, в т.ч. злокачественные новообразований на 22,9%, от болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ на 40,8%.  По сравнению с 2021 годом увеличилась смертность от заболеваний мочеполовой системы в 3 раза.

В трудоспособном возрасте на первом месте смертность от внешних причин – 25,5%, на втором месте болезни системы кровообращения — 20,0%; на третьем месте новообразования, т.ч. злокачественные новообразования —16,4%; на четвертом месте заболевания органов дыхания, пищеварения, симптомы и признаки отклонения от нормы, COVID-19 - по 5,5%, на пятом месте болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ – 3,6%, на шестом месте болезни нервной системы – 1,8%.

В рамках программы предоставляется информация для СМИ, ведется работа на сайте ЛПУ, ведется сообщество в ВК, формируется и отслеживается обратная связь на сайте организации.

Для населения района подготовлена информация по вопросам здорового питания, были подготовлены статьи в газету. Ведется сообщество в ВК, где опубликована информация о здоровом питании.

Проводятся индивидуальные и групповые консультирования в школах здоровья для граждан.

Проводится работа в комиссии по делам несовершеннолетних с целью раннего выявления злоупотребления алкоголя и других психоактивных веществ среди подростков и их родителей. На постоянной основе ведутся профилактические работы с детьми и подростками, склонными к употреблению психоактивных веществ.

Выявляются лица злоупотребляющих алкоголем при проведении профилактических осмотров, при медицинском освидетельствовании по направлению сотрудников ДПС или сотрудников РОВД.

Проводится консультирование больных поступающих в соматические отделения ЛПУ в состоянии алкогольного или другого токсического опьянения с целью раннего выявления лиц склонных к злоупотреблению алкоголя.

Степень реализации мероприятий – 100%

Оценка эффективности использования средств – 100%

Степень достижения целевого значения – 89,6%

Уровень эффективности программы 89,6% эффективная

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

реализации муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень реализации основных мероприятий, % | Оценка эффективности использования средств, % | Степень достижения целевого значений, % | Уровень эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Экономическое развитие Краснослободского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 75,0 | 64,18 | 106,65 | 68,45 |
| 2 | Муниципальная программа «Цифровая трансформация Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020 - 2025 годы» | 75,0 | 95,4 | 72,76 | 69,42 |
| 3. | «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2025 годы» | 61,1 | 104,8 | 88,3 | 92,6 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016 - 2025 годы» | 80,0 | 80,4 | 101,89 | 81,92 |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Краснослободском муниципальном районе на 2016-2026 годы»; | 96,9 | 101,4 | 97,4 | 98,8 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Краснослободском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 100 | 181,4 | 101,5 | 184,25 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на 2016-2025 годы» | 87,1 | 75,2 | 99,0 | 74,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Молодежь Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2025 годы» | 89,36 | 237,8 | 107,1 | 254,75 |
| 9. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе на 2014-2025 годы»; | 89,83 | 89,83 | 93,6 | 84,1 |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2019 годы и на период до 2025 года» | 91,67 | 150,75 | 99,9 | 91,59 |
| 11. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия на 2016-2025 годы» | 76,92 | 298,6 | 31,7 | 94,56 |
| 12. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Краснослободского муниципального района на 2019-2025 годы» | 84,6 | - | 60,0 | - |
| 13. | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2015-2025 годы | 82,6 | - | 111,53 | - |
| 14. | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Краснослободск муниципальном районе на 2016-2054 годы» | 91,7 | 150,7 | 120,2 | 181,2 |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Краснослободском муниципальном районе на 2019-2025 годы» | 80,0 | 148,57 | 35,25 | 52,37 |
| 16. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий Краснослободского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016-2025 годы | 100,0 | 62,63 | 49,33 | 30,9 |
| 17. | Муниципальная программа «Жилище»в Краснослободском муниципальном районе в 2022-2025 годы | 77,8 | 116,53 | 112,15 | 130,7 |
| 18 | Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015-2025 годы | 66,67 | 66,67 | 97,29 | 64,86 |
| 19 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, развитие водохозяйственного комплекса и механизации в Краснослободском муниципальном районе» на 2016-2026 годы | 85,71 | 85,71 | 79,67 | 68,29 |
| 20 | Муниципальная программа эффективности управления муниципальными финансами в Краснослободском муниципальном районе на период до 2025 года | 71,4 | 76,59 | 80,07 | 61,33 |
| 21 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2025 годы» | 100 | 100 | 70,4 | 70,4 |
| 22 | Муниципальная программа «Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2025 годы» | 84,61 | 54,53 | 151,95 | 82,86 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие сельских территорий» Краснослободского муниципального района на 2020-2025 годы | 80,2 | 66,67 | 66,67 | 53,4 |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2020-2026 годы» | 100,0 | 101,21 | 98,33 | 99,52 |
| 25 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы | 100 | 100 | 89,6 | 89,6 |

Выводы и предложения: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год:

Из 25 муниципальных программ 4 (16%) программ имеют высокий уровень эффективности реализации. Девять программ или 36% имеют запланированный уровень эффективности реализации программы, 9 (36%) программ имеют удовлетворительный уровень эффективности реализации программы и одна программа неэффективная. По двум программам невозможно просчитать уровень эффективности, т.к. финансирование по ним отсутствует.

Эффективность решения проблем социально-экономического развития Краснослободского муниципального района при помощи программно-целевого метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предлагается повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений, в муниципальные программы, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки.

Отдел социально-экономического

развития, планирования, анализа и

прогнозирования администрации Краснослободского

муниципального района